## Analise de GAP TOTVS
Análise de Gaps e Mudanças - MIT046
| Nome do Cliente | Código do Cliente | Nome do Projeto |  | Código do Projeto | Ref Proposta Comercial | Gerente/Coordenador TOTVS | Gerente/Coordenador Cliente
| Companhia Transamérica de Hotéis São Paulo | TFBNX700 | Implantação PROTHEUS 12.1.27 |  |  |  | Claudinei Ferreira | Aparecida Sousa
| Data | Assinatura | Aprovado por
| 2020-12-17 |  | Aparecida Sousa
# | STATUS | DESCRITIVO | MÓDULO | EMPRESA | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÕES | PROFISSIONAL CLIENTE | CONSULTOR | Orçamento | Estimativa ($) | Aprovado ($) | CRITICIDADE | DECISÃO | CONTORNO
1 | Pendente | Financeiro - Contas a Pagar Será necessario inclusão do Centro de custo por evento para que se tenha por eventos todos as receitas e despesas. | Financeiro | Todas | Aparecida Sousa |  | Usuários Financeiro | Roberto Thomaz |  |  |  | Obrigatório |  | Foi definido na implantação do módulo de contabilidade que os eventos serão gerenciados/contralados através da entidade contabil item contabil, essa apuração das despesas e receitas por eventos, poderão ser extraidas pelas rotinas e relatorios padrões do sistema PROTHEUS.
2 | Pendente | Financeiro - Contas a Pagar Será necessario um relatório de despesas e receitas do evento. | Financeiro | Todas | Aparecida Sousa |  | Usuários Financeiro | Roberto Thomaz |  |  |  | Obrigatório |  | Foi definido na implantação do módulo de contabilidade que os eventos serão gerenciados/contralados através da entidade contabil item contabil, essa apuração das despesas e receitas por eventos, poderão ser extraidas pelas rotinas e relatorios padrões do sistema PROTHEUS.
3 | Pendente | Financeiro - Contas a Receber Será necessario integrar as vendas (titulos) realizados no sistema SIMPLA no contas a receber do sistema PROTHEUS. Atualmente esse controle é realizado por planilha | Financeiro | Teatro Alfa | Aparecida Sousa |  | Usuários Financeiro | Roberto Thomaz |  |  |  | Importante |  | Estes titulos (vendas) poderão ser incluidos no contas a receber do sistema PROTHEUS de forma manual.
4 | Pendente | Financeiro - Contas a Receber Será necessario integrar as vendas (titulos) realizados no e-commerce no contas a receber do sistema PROTHEUS. Atualmente esse controle é realizado direto no e-commerce. | Financeiro | TEC | Aparecida Sousa | Verifica se esse GAP poderá ser absorvido com THEX | Usuários Financeiro | Roberto Thomaz |  |  |  | Importante
5 | Pendente | Financeiro - Contas a Receber Emitir recibo fiscal, para as vendas que não possuem pedido de vendas (Deposito/ recebimento antecipado). | Financeiro | TEC | Aparecida Sousa |  | Usuários Financeiro | Roberto Thomaz |  |  |  | Importante |  | Para a emissão do recibo não fiscal, poderá ser utilizado a rotina padrão de inclusão de pedido de vendas, utilizando uma serie que não gera transmissão de documento, dessa forma conseguirão emitir o Relatorio da Pre Nota (espelho da Nota) deste pedido.
6 | Pendente | Empresa: Transamérica Comércio e Serviço Contratos de Serviços adquiridos pela filial TCS será realizado o rateio por Centro de Custo por Empreendimentos Administrados, no momento da digitação da Nota Fiscal de Entrada, esta Nota Fiscal irá integrar com o módulo Contas à Pagar e estes rateios serão distribuídos por Centros de Custos e devem gerar o lançamento automático nas rotinas de Contas a Receber. | Financeiro Compras | HTSP | Aparecida Sousa | Esse processo será para alguns fornecedores (Nota fiscal). | Usuários Financeiro Usuários Compras | Roberto Thomaz Eduardo Clay |  |  |  | Obrigatório |  | Sem contorno.
7 | Pendente | Será necessario que seja preenchido no momento da solicitação de compras, as informações referente a classificação do bem imobilizado (local, centro de custo e Responsável). Também no produto da nota de compra de ativo, deverá amarrado o Grupo de de Bem correspondente e este deve ser considerado na Classificação da Compra | Ativo Fixo | Todas | Aparecida Sousa |  | Evanildo | Elton Teodoro |  |  |  | Desejável |  | No sistema PROTHEUS as informações referente a classificação do Bem imobilizado são inseridas momento da classificação (cadastro), onde será possivel incluir, localização do bem, entidades contabeis do bem, , responsavel e outras informações. O Centro de Custos já vem sendo herdado desde a Solicitação de Compras, porém as demais informações com percentual de depreciação, conta contábil do bem, conta contábil da depreciação acumulada e conta contábil da despesa com depreciação, lacalização e reponsável deverão só podem ser preenchidas automaticamente através do ponto de MATA103ATF que tem a finalidade de complementar os dados da inetegração Compras x Ativo Fixo.
8 | Pendente | Existem situações de reformas/obras (conceito projeto), onde são realizadas requisições de estoque/compras. Essas requisições/compras são centrallizadas nesse "projeto" e ao final do mesmo, ele se tornará um bem imobilizado. Será necessario que no sistema Protheus ocorra essa centralização e depois gere o cadastro do bem imobilizado. | Ativo Fixo | Todas | Aparecida Sousa | Verificar com Clay | Usuários Ativo fixo | Elton Teodoro |  |  |  | Importante |  | Para esse controle, poderão utilizar a rotina padrão de Ordem de produção. Para cada "projeto", deverá ser criado uma Ordem de Produção e quando for realizar a requisição de estoque/ compras para algum produto/serviço, deverá ser sinalizado o numero da Ordem de produção daquele projeto, ao final do projeto, gera a rotina de encerramento da Ordem de produção, onde será criado um bem imobilizado no módulo de ativo fixo a classificar.Este processo que podemos tratar com a Ordem de Produção do estoque só abrange todo custo relacionado a para relacionada a obra ou seja que será imobilizado ao finald o processo como instalações, os outros itens que serão imobilizados como móveis e utensílios não contenplados neste cenário, sendo tratados com integração direta do compras com imobilizado. Porém se ainda deseja ter uma visão total do projeto com todos os ativos envolvidos precisaremos de uma customização que englobe todo esse processo.
9 | Pendente | Integração com o sistema de Front Office CMNET para o bloqueio de unidades habitacionais que estão em manutenção corretiva ou ainda que possuem manutenção corretiva agendada. A expectativa do cliente é que esta integração realize bloqueios e liberações de forma automática com base na geração de ordens de serviços no módulo de manutenção de ativos. | Manutenção de Ativo | Todos Hoteis | Aparecida Sousa |  | Usuário de Manutenção de Ativo | Abilio Augusto |  |  |  | Importante |  | Sem contorno.
10 | Pendente | Não há no ERP Protheus um layout de indicadores como o que foi apresentado pela área de manutenção do Hotel Comandatuba em planilha de Excel. | Manutenção de Ativo | Todos Hoteis | Aparecida Sousa |  | Usuário de Manutenção de Ativo | Abilio Augusto |  |  |  | Importante |  | Uma alternativa é extrair os dados necessários através da aplicação de configuração de indicadores existente no módulo de Manutenção de Ativos do ERP Protheus.
11 | Pendente | A empresa TEC citou a importância da possibilidade de emissão de um OPR (One Page Report) relatório gerencial em uma única página formatados conforme necessidade de cada prédio. Não há no módulo de Manutenção de Ativos do ERP Protheus um relatório com este exato layout. | Manutenção de Ativo | TEC | Aparecida Sousa |  | Usuário de Manutenção de Ativo | Abilio Augusto |  |  |  | Importante |  | Sem contorno.
12 | Pendente | Para a gestão de Ordens de Serviços de Apartamentos com Hóspedes é necessário criar um campo específico para este controle. Para emissão dos indicadores dessa natureza é necessário ainda mapear os relatórios relacionados identificando as necessidades de alteração em cada um deles. | Manutenção de Ativo | Todos Hoteis | Aparecida Sousa |  | Usuário de Manutenção de Ativo | Abilio Augusto |  |  |  | Importante |  | Sem contorno.
13 | Pendente | No levantamento do PCO, foi sinalizado que o front office não será no sistema PROTHEUS. Neste caso para fazer o controle de saldos dos orçamentos seria necessário uma integração | Planejamento e Controle Orçamentario | Todos Hoteis | Aparecida Sousa |  | Usuário de PCO | Márcio Rangel |  |  |  | Obrigatório |  | Sem contorno.
14 | Pendente | Ao sinalizar o Fornecedor para o início do Faturamento do Pedido de Compra o Protheus deverá alterar o status (legenda) do Pedido de Compra de “Pendente”, para “Em trânsito e/ou Em entrega”. | Compras | HTSP | Aparecida Sousa | Esta solicitação se deve ao fato que, são inúmeros Pedido de Compra durante o dia no sistema Protheus e os Compradores não saberão qual Pedido de Compra foi sinalizado ao Fornecedor o envio da Mercadoria. | Usuário de Compras | Eduardo Clay |  |  |  | Importante |  | Sem contorno.
15 | Pendente | No momento do recebimento da Mercadoria no Estoque, os itens são etiquetados com dois tipos de Etiquetas, no primeiro modelo a Etiqueta contém as seguintes informações de: Código do Item, Lote, Fornecedor, Número do Pedido de Compra, Nome do Comprador, Data da Validade e a Data de Impressão da Etiqueta. Já o segundo modelo de Etiqueta é utilizado para itens que são fracionados, por exemplo os itens de Açougue, a carne é entregue pelo Fornecedor como uma peça e a mesma é cortada em pedaços e este fracionamento é etiquetado. Neste segundo modelo contém as seguintes informações: Lote, Descrição do Item, Nome do Comprador, Data da Validade e a Data de Fabricação. | Compras Estoque | HTSP | Aparecida Sousa |  | Usuário de Compras Usuário de Estoque | Eduardo Clay |  |  |  | Importante |  | Sem contorno.
16 | Pendente | No momento do recebimento das mercadorias é averiguado as temperaturas de cada produto que está sendo entregue, caso estes itens estejam fora das especificações com a temperatura fora dos padrões o mesmo é recebido, informado a temperatura no momento da digitação da Nota Fiscal e em seguida é passado por verificações por parte dos nutricionistas, para avaliações dos itens. | Estoque | HTSP | Aparecida Sousa |  | Usuário de Estoque | Eduardo Clay |  |  |  | Importante |  | Sem contorno. (Criação de Campo para informar temperatura)
17 | Pendente | No momento em que o Requisitante for incluir as requisições o sistema deverá ter opção de “Lista”, está lista contempla todos os itens que serão utilizados em um determinado eventos, café da manhã e/ou uma receita que o Chef solicita todos itens que serão necessários para elaboração do prato. | Estoque | HTSP / Ilha de Comandatuba | Aparecida Sousa |  | Usuário de Estoque | Eduardo Clay |  |  |  | Importante |  | Este item poderá ser utilizado através da Ficha técnica, para trazer todos os itens que compõe a requisição do prato.
18 | Pendente | Será necessário criar uma rotina de cadastro de Eventos nesta rotina será criado os campos de Código do Evento, Descrição do Evento e Centro de Custo. No momento em que o Requisitante for incluir as Requisições destinadas para este Evento existirá uma validação que ele não poderá informar outro Centro de Custo diferente do que está amarrado ao Centro de Custo, caso ele informe o Sistema Protheus irá apresentar a mensagem de inconsistência informando que deverá incluir o Centro de Custo de acordo com os Eventos cadastrados. | Estoque | HTSP / Ilha de Comandatuba | Aparecida Sousa |  | Usuário de Estoque | Eduardo Clay |  |  |  | Importante |  | Sem contorno.
19 | Pendente | A cada inclusão das Requisições independente da requisitante, a mesma deverá ser impressa automática no setor de separação dos itens requisitados. | Estoque | HTSP / Ilha de Comandatuba | Aparecida Sousa |  | Usuário de Estoque | Eduardo Clay |  |  |  | Importante |  | Realizar a impressão manualmente de cada Requisição incluída.
20 | Pendente | Será necessário realizar integração com sistema de Recursos himanos, para incluir titulos no contas a pagar. | Financeiro | Todas | Aparecida Sousa |  | Gabriela Gonzaga | Roberto Thomaz |  |  |  | Importante |  | Sem contorno.
21 | Resolvido | Desenvolvimento de cnab a pagar tributos Bradesco / Santander | Financeiro | Todas | Aparecida Sousa | Este item não esta contempaldo na Proposta, porem a TOTVS irá absorve-lo | Gabriela Gonzaga | Roberto Thomaz |  |  |  | Importante |  | Este item não esta contempaldo na Proposta, porem a TOTVS irá absorve-lo.
22 | Pendente | Controle de comissões a pagar e descontada - fornecedor | Financeiro | HTSP | Aparecida Sousa | Gap enviado pela gestora Gabriela dia 01/10/2020 | Gabriela Gonzaga | Roberto Thomaz |  |  |  | Importante |  | Esse controle poderá ser efetuado através das rotinas padrões, sendo lançados de forma manual.
23 | Pendente | Controle de cartão de credito - Hoteis | Financeiro | HTSP | Aparecida Sousa | Gap enviado pela gestora Gabriela dia 01/10/2020 | Gabriela Gonzaga | Roberto Thomaz |  |  |  | Importante |  | Esse controle poderá ser efetuado através de relatórios padrões.
24 | Pendente | Prestação de contas - analisar se será possivel utilizar o modulo caixinha para controle | Financeiro | Todas | Aparecida Sousa | Gap enviado pela gestora Gabriela dia 01/10/2020 | Gabriela Gonzaga | Roberto Thomaz |  |  |  | Importante |  | Sem contorno
25 | Pendente | Impressão de recibo de adiantamento e duplicata nos hoteis | Financeiro | Todas | Aparecida Sousa | Gap enviado pela gestora Gabriela dia 01/10/2020 | Gabriela Gonzaga | Roberto Thomaz |  |  |  | Importante |  | Sem contorno.
26 | Pendente | Os hoteis interface entre CM e Protheus para não ter erro de duplicidade entre os lançamentos | Financeiro | HTSP | Aparecida Sousa | Gap enviado pela gestora Gabriela dia 01/10/2020 | Gabriela Gonzaga | Roberto Thomaz |  |  |  | Importante |  | A equipe TOTVS, Irá verificar o processo da CMNET.
27 | Pendente | Possibilidade de criação de formulas para projeção de receita e despesas vinculado a apartamentos ocupados | Financeiro | HTSP | Aparecida Sousa | Gap enviado pela gestora Gabriela dia 01/10/2021 | Gabriela Gonzaga | Roberto Thomaz |  |  |  | Importante |  | Sem contorno.
28 | Pendente | Na entrada de nota da TCS e Passaporte há rateio que deve ser contabilizado como um constas a receber pois o mesmo será reembolsado por outra empresa do grupo | Compras | TCS / Passaporte | Aparecida Sousa | Gap enviado pela gestora Gabriela dia 01/10/2020 | Gabriela Gonzaga | Eduardo Clay |  |  |  | Importante |  | Sem contorno.
29 | Análise do Cliente | Na entrada de nota com rateio é possivel ter tabelas já definidas do rateio | Compras | HTSP / Ilha de Comandatuba | Aparecida Sousa | Gap enviado pela gestora Gabriela dia 01/10/2021 | Gabriela Gonzaga | Eduardo Clay |  |  |  | Importante |  | Para este item utilizaremos o cadastro de rateios pré definidos, o cadastro será realizado na Contabilidade e utilizado no módulo de Compras na momento da entrada da NF.
30 | Análise do Cliente | Inclusão de um campo no processo de solicitação de compras para diferenciar processos que serão cotados e dos que irão direto para pedido de compra | Compras | HTSP / Ilha de Comandatuba | Aparecida Sousa | Gap enviado pela gestora Gabriela dia 01/10/2020 | Gabriela Gonzaga | Eduardo Clay |  |  |  | Importante |  | Sem contorno. (Criação de Campo para informar se a Solicitação de Compra passará ou não por Cotação)
31 | Análise do Cliente | Relatorio itens sem movimentação | Compras | HTSP / Ilha de Comandatuba | Aparecida Sousa | Gap enviado pela gestora Gabriela dia 01/10/2021 | Gabriela Gonzaga | Eduardo Clay |  |  |  | Importante |  | Relatórios de análises do Estoque. (Analise de Movimentação, Consumo Mês a Mês, Entradas e Saídas, No periódo e etc)
32 | Análise do Cliente | Interface PDV e estoque para baixa automatica de bebdias | Compras | HTSP / Ilha de Comandatuba | Aparecida Sousa | Gap enviado pela gestora Gabriela dia 01/10/2020 | Gabriela Gonzaga | Eduardo Clay |  |  |  | Importante |  | Integração Totvs CMNET com Faturamento Protheus para baixa automática de itens de bebida.
33 | Pendente | No HTSP temos duas contas correntes no Santander que uma é do hotel e a outra é da CSC. Precisamos ter a possibilidade de alterar a conta que sairá o pagamento no contas a pagar, pois pode haver problema na origem. Havia questionado se seria possível o sistema associar a conta corrente identificando pedidos emitidos para o centro de custo CSC. Não ter a possibilidade de alteração pode gerar retrabalho, pois, muitos fornecedores são iguais e não podemos realizar pagamentos para contas erradas. | Financeiro | HTSP | Aparecida Sousa | GAP Levantado na capacitação efetuada no dia 14/10 | Gabriela Gonzaga | Roberto Thomaz |  |  |  | Importante |  | Na geração do borderôs de pagamentos, baixas manuais e baixas automáticas selecionamos qual conta sairá esse pagamento. Não temos como amarrar a conta a ser movimentada com fornecedor.
34 | Pendente | Possibilidade de haver um bloqueio com mínimo de dias para pagamos que são inseridos diretamente no Protheus. | Financeiro | HTSP | Aparecida Sousa | GAP Levantado na capacitação efetuada no dia 14/10 | Gabriela Gonzaga | Roberto Thomaz |  |  |  | Desejável |  | Sem contorno.
35 | Pendente | Integração com o sistema de RH para integração dos pagamentos de Folha. | Financeiro | Todas | Aparecida Sousa | GAP Levantado na capacitação efetuada no dia 14/10 | Gabriela Gonzaga | Roberto Thomaz |  |  |  | Desejável |  | Na capacitação comentamos de efetuar um único lançamento no contas a pagar manual, algo diferente será necessário efetuar integração
36 | Pendente | Alçada de aprovação nos pagamentos inseridos diretamente no sistema. Foi comentado a possibilidade de amarar por tipo de documento com criação de códigos específicos para cada um. Aqui enquadra pagamentos de impostos, folha de pagamento por exemplo. | Financeiro | Todas | Aparecida Sousa | GAP Levantado na capacitação efetuada no dia 14/10 | Gabriela Gonzaga | Roberto Thomaz |  |  |  | Importante |  | Sem contorno.
37 | Pendente | Possibilidade de rateio por valor e não apenas porcentagem | Compras | Todas | Aparecida Sousa | GAP Levantado na capacitação efetuada no dia 14/10 | Gabriela Gonzaga | Eduardo Clay |  |  |  | Desejável |  | Sem Contorno
38 | Pendente | Campo para ser inserido a identificação a praça de pagamento na entrada da nota, assim contas a pagar consegue diferencias os pagamentos que irão compor o borderô. Necessidade para Comandatuba | Financeiro | HTSP | Aparecida Sousa | GAP Levantado na capacitação efetuada no dia 14/10 | Gabriela Gonzaga | Roberto Thomaz |  |  |  | Desejável |  | Sem contorno.
39 | Pendente | Conciliador SITEF | Financeiro | Todas | Aparecida Sousa | GAP Levantado na capacitação efetuada no dia 14/10. | Gabriela Gonzaga | Roberto Thomaz |  |  |  | Desejável |  | Sem contorno.
40 | Pendente | Geração de Nota ou Títulos no Financeiro Pedido de Vendas (Integração Master CRM) | Financeiro | TEC | Aparecida Sousa | GAP Levantado na capacitação efetuada no dia 16/10 | Fernanda | Roberto Thomaz |  |  |  | Importante |  | Sem contorno.
41 | Pendente | Lista Pré defenida para inclusão de Solicitação de Compras(Café da manhã) | Compras | HTSP / Ilha de Comandatuba | Aparecida Sousa |  | Gabriela Gonzaga | Eduardo Clay |  |  |  | Importante |  | Inclusão manualmente de cada item que será comprado.
42 | Pendente | Transferência entre almoxarifados: hoje o Protheus não possui uma validação por parte do almoxarife da transferência. Como hoje essa rotina é inserida no sistema pelo usuário final como se fosse uma requisição, precisamos que tenha algum tipo de efetivação da rotina. | Estoque | HTSP / Ilha de Comandatuba | Aparecida Sousa | Aprovação de Transferências entre Almoxarifados não possui aprovações por alçadas. | Gabriela Gonzaga | Eduardo Clay |  |  |  | Importante |  | Restringir acessos aos usuários e determinar quem pode efetuar essa ação.
43 | Pendente | Solicitado que todas as requisições inseridas no sistema sejam enviadas diretamente para a impressora do Almoxarifado, além disso que o campo quantidade entregue fique sem informação. Assim o almoxarife pode preencher no papel a quantidade realmente entregue. Na requisição impressa, sair o saldo atual em estoque. | Estoque | HTSP / Ilha de Comandatuba | Aparecida Sousa | Relatório MATR105, precisará de ajustes de campos no layout. | Gabriela Gonzaga | Eduardo Clay |  |  |  | Importante |  | Imprimir relatório padrão de Requisiçoes.
44 | Resolvido | Criar campo Observação no cadastro de produto | Estoque | HTSP / Ilha de Comandatuba | Aparecida Sousa | Criado campo meramente iinformativo, não será utilizado em processamento, relatorios e outras rotinas. | Gabriela Gonzaga | Eduardo Clay | Absorvido TOTVS |  |  | Desejável | Criado campo meramente iinformativo, não será utilizado em processamento, relatorios e outras rotinas. | Sem contorno. (Criação de Campo para informações do Produto)
45 | Pendente | Importação do saldo inicial será realizado manualmente. Verificar possibilidade de ser por arquivo pois são muitos itens. | Estoque | HTSP / Ilha de Comandatuba | Aparecida Sousa |  | Gabriela Gonzaga | Eduardo Clay | Absorvido TOTVS |  |  | Desejável |  | Digitar manualmente os itens de Estoque.
46 | Pendente | Transferência entre almoxarifados apenas ocorre se no almox destino já houve alguma movimentação daquele item. Assim se não ocorreu, precisa ser inserido um saldo inicial 0. Valeria sugeriu verificar alguma forma de automaticamente criar esse saldo zero | Estoque | HTSP / Ilha de Comandatuba | Aparecida Sousa |  | Gabriela Gonzaga | Eduardo Clay |  |  |  | Desejável |  | Inseriar manuelmente os itens com saldos 0 nos respectivos almoxarifados.
47 | Pendente | Desenvolvimento da rotina para emissão de boletos bancários para os bancos Bradesco / Santander | Financeiro | Todas | Aparecida Sousa |  | Camila /Gabriela | Roberto Thomaz |  |  |  | Obrigatório |  | Sem contorno
48 | Pendente | Relatório de fluxo de caixa que seja através do tipo de recebimento com titulos em aberto | Financeiro | Todas | Aparecida Sousa | GAP Levantado na durante o cadsatro de natureza no dia 25/11/2020 | Gabriela Gonzaga | Roberto Thomaz |  |  |  | Obrigatório |  | Sem contorno
49 | Resolvido | Criar um campo no cadastro de Locais de Estoque (Almoxarifados), para a identificação do armazém, se o mesmo é primário ou secundário. | Estoque | HTSP / Ilha de Comandatuba | Aparecida Sousa | Criado campo meramente iinformativo, não será utilizado em processamento, relatorios e outras rotinas. GAP Levantado na durante o treinamento de cadastro para o modulo de Compras dia 10/12/2020 | Marcos Saulo / Gabriela Gonzaga | Eduardo Clay | Absorvido TOTVS |  |  | Desejável | Criado campo meramente iinformativo, não será utilizado em processamento, relatorios e outras rotinas. | Sem Contorno
50 | Resolvido | Importação do cadastro de Centro de custo | Contabilidade | Todas | Aparecida Sousa | Realizado importação desse cadastro | Aparecida Sousa | Roberto Ramirez | Absorvido TOTVS |  |  | Desejável | Realizado importação desse cadastro | Sem Contorno
51 | Resolvido | Importação do cadastro de Plano de contas x Plano referencial | Contabilidade | Todas | Aparecida Sousa | Realizado importação desse cadastro | Aparecida Sousa | Roberto Ramirez | Absorvido TOTVS |  |  | Desejável | Realizado importação desse cadastro | Sem Contorno
52 | Resolvido | Importação do cadastro de Natureza | Financeiro | Todas | Aparecida Sousa | Aguardando planilha com as informações para execução da importação | Aparecida Sousa | Roberto Thomaz | Absorvido TOTVS |  |  | Desejável | Será Absorvido pela TOTVS esse GAP | Sem Contorno
53 | Resolvido | Importação do saldo em Lotes inicial será realizado manualmente. Verificar possibilidade de ser por arquivo pois são muitos itens. | Estoque | Todas | Aparecida Sousa | Aguardando planilha com as informações para execução da importação | Aparecida Sousa | Eduardo Clay | Absorvido TOTVS |  |  | Desejável | Absorvido pela TOTVS esse GAP. | Sem Contorno
54 | Resolvido | Parametrização de Mashups - Fornecedores | Financeiro | Todas | Aparecida Sousa | Parametriizado site do SINTEGRA Irá realizar a pesquisa fará o preenchimento dos campos Razão Social, Endereço, Inscr Estadual e Municipal | Aparecida Sousa | Roberto Thomaz | Absorvido TOTVS |  |  | Desejável | Será Absorvido pela TOTVS esse GAP | Sem Contorno
55 | Pendente | Realizar amarração da natureza ao cadastro de produto, para evitar o preenchimento manual na entrada / saida da Nota fiscal | Compras | Todas | Aparecida Sousa | Esse item foi levantado na reunião de apresentação do fluxo do sistema PROTHEUS no dia 29/12/2020, por Gabriela e Erika. | Aparecida Sousa | Eduardo Clay |  |  |  | Importante |  | Sem Contorno
56 | Pendente | Criar rotina de replica para a inclusão/ alteração do cadastro de fornecedor para todas as empresas. | Configurador | Todas | Aparecida Sousa | Esse item foi levantado na reunião de apresentação do fluxo do sistema PROTHEUS no dia 29/12/2020. | Aparecida Sousa | Roberto Thomaz |  |  |  | Desejável |  | Sem Contorno
57 | Pendente | Criar rotina de replica para a inclusão/ alteração do cadastro de produto para todas as empresas | Configurador | Todas | Aparecida Sousa | Esse item foi levantado na reunião de apresentação do fluxo do sistema PROTHEUS no dia 29/12/2020. | Aparecida Sousa | Equipe TOTVS |  |  |  | Obrigatório |  | Sem Contorno
58 | Pendente | Criar rotina de replica para a inclusão/ alteração do cadastro de cliente para todas as empresas. | Configurador | Todas | Aparecida Sousa | Esse item foi levantado na reunião de apresentação do fluxo do sistema PROTHEUS no dia 29/12/2020. | Aparecida Sousa | Equipe TOTVS |  |  |  | Obrigatório |  | Sem Contorno
59 | Pendente | Foi verificado que há o controle da depreciação gerencial conforme a norma CPC 27, houve diferenças no que a norma define e o que foi mostrado pelos usuários, necessário verificar se o que o Transamérica é um requisito legal que o Protheus deve atender, se é que já não atende, e se o entendimento do transamérica está conforme com esta norma. | Ativo Fixo | Todas | Aparecida Sousa |  | Evanildo | Elton Teodoro |  |  |  | Importante |  | É possível que já esteja contemplado no Protheus, é necessário amadurecer mais o entendimento
60 | Pendente | Há um controle feito pelo transamérica que tem o objetivo verificar se o Bem se encontra fisicamente na localização registrada no sistema, ou seja, por exemplo se um criado mudo se encontra no quarto que no sistema o mesmo está registrado. A este processo chamam de controle de inventário e é utilizado um Palm de coletada de bem x localização física, que posteriormente gera um arquivo txt que é utilizado para confrontar automaticamente no sistema quais bens tem divergência da sua localização física com a registrada no sistema. Hoje esse processo corresponde a rotina de transferência do módulo do Protheus de Ativo Fixo e também há uma automação deste processo através do aplicativo "Meu Ativo", será necessário demonstrar as funcionalidades deste recurso aos usuários do Transamérica para que se verifique se o mesmo atende as suas necessidades. | Ativo Fixo | Todas | Aparecida Sousa |  | Usuários Ativo fixo | Elton Teodoro |  |  |  | Desejável |  | É possível que a rotina de transferência junto com o aplicativo "Meu Ativo" atendam o cliente, é preciso amadurecer mais o entendimento.
61 | Pendente | Foi questionado o fato de no caso de utilizar uma TES de compra de imobilizado, que assim irá gerar compras a serem classificadas no Ativo Fixo e esta TES está definida para desmenbrar o bem e estes bens tiverem as mesmas características para a classificação, então será necessário classficar cada um dos bens um a um, não hevendo um recurso de "Classificação automática" acelertando o processo e evitando algum erro de digitação, foi sugerido nestes casos desabilitar da tes o recurso de desmenbrar o item do ativo, mas até o momento os usuário entendem que desmenbrar é a melhor forma de controle dos bens, devido as plaquetas afixadas nos bens fisicamente. | Ativo Fixo | Todas | Aparecida Sousa |  | Usuários Ativo fixo | Elton Teodoro |  |  |  | Desejável |  | Verificar se realmete não utilizar o desmenbramento já resolveria este questionamento.

## Decisões (hidden)
Decisões
Escopo Adicional - Investimento Cliente
Customização - Investimento Cliente
Melhoria Futura do Produto - TOTVS
Adequação Legal - TOTVS
Solução de Contorno
Vetado pelo Comitê do Projeto
Escopo Adicional - Investimento TOTVS
Solicitação de Mudança de Escopo