## GAP TOTVS X Aparecida 25_02 v2
Análise de Gaps e Mudanças - MIT046
| Nome do Cliente | Código do Cliente | Nome do Projeto |  | Código do Projeto | Ref Proposta Comercial | Gerente/Coordenador TOTVS | Gerente/Coordenador Cliente
| Companhia Transamérica de Hotéis São Paulo | TFBNX700 | Implantação PROTHEUS 12.1.27 |  |  |  | Claudinei Ferreira | Aparecida Sousa
| Data | Assinatura | Aprovado por
| 2021-03-04 |  | Aparecida Sousa
# | STATUS | DESCRITIVO | MÓDULO | EMPRESA | RESPONSÁVEL | Observação | PROFISSIONAL CLIENTE | CONSULTOR | Orçamento | Estimativa ($) | Aprovado ($) | CRITICIDADE | DECISÃO | CONTORNO | Contorno Aceito | PRIORIDADE | Origem do GAP | Observações Transamerica 23/02/2021 | Classificação Transamerica 25/02/2021 | Status Transamerica 25/02/2021 | Decisão na reunião com Rinaldo 03/03/2021 | MIT044
1 | Pendente | Financeiro - Contas a Pagar Será necessario inclusão do Centro de custo por evento para que se tenha por eventos todos as receitas e despesas. | Financeiro | Todas | Aparecida Sousa | 11/01/2021 - Será analisado nos protótipo integrado validação, para uma mehor avaliação; 30/03/2021 - Cenário 38 MIT045; | Usuários Financeiro | Roberto Thomaz | Não |  |  | Obrigatório | Validação no teste Integrado | Foi definido na implantação do módulo de contabilidade que os eventos serão gerenciados/contralados através da entidade contabil item contabil, essa apuração das despesas e receitas por eventos, poderão ser extraidas pelas rotinas e relatorios padrões do sistema PROTHEUS. | Validação no teste integrado | 1 | MIT041 | (Aparecida) A integração das receitas de Eventos devem ocorrer da mesma forma que a integração das receitas de hospedagem e das contas avulsas. No meu entendimento não será necessário utilizar o ITEM CONTÁBIL para identificar a origem do titulo à receber no módulo financeiro e a origem da receita contábil no módulo contabilidade (Protheus). A identificação da origem do lancamento pode ser identificada de varias formas, exemplo; através do histórico do lançamento, módulo de origem do lançamento PMS, Eventos, PDV, Etc.) e também através do relatório front office, Exemplo: Checkouts (Eventos) notas a faturar, faturas emitidas (fatura hotel) posição por clientes (Protheus). Na contabildiade, o relatório razão contábil deve possuir filtro que identifica o módulo que originou cada lancamento. Obs.: Os centtros de custos serão amarrados nas contas de receita (resultado), desta forma quando fizer o lançamento do tipo de Debito/Crédito no módulo de Eventos, Exemplo: Aluguel de Salas, Aluguel de Eequipamentos, etc., o sistema automatiamente contabiliza e apropria a receita para o centro de custo que estiver amarrado na conta contabil. | Go Live | Pendente | Validação Teste Integrado |  | Customização - Investimento Cliente
2 | Pendente | Financeiro - Contas a Pagar Será necessario um relatório de despesas e receitas do evento. | Financeiro | Todas | Aparecida Sousa | 11/01/2021 - Será analisado nos protótipo integrado validação, para uma melhor avaliação; 30/03/2021 - Cenário 38 MIT045; | Usuários Financeiro | Roberto Thomaz | Não |  |  | Obrigatório | Validação no teste Integrado | Foi definido na implantação do módulo de contabilidade que os eventos serão gerenciados/contralados através da entidade contabil item contabil, essa apuração das despesas e receitas por eventos, poderão ser extraidas pelas rotinas e relatorios padrões do sistema PROTHEUS. | Validação no teste integrado | 2 | MIT041 | (Aparecida) O módulo de Eventos CMNet não controla a parte dos custos gerados com serviços terceiros. Existe o campo custo nos cadastros de requerimentos, equipamentos e pessoal de apoio, porém a informação é meramente ilustrativa, pois não existe integração do controle de custos por Eventos com o Back Office Protheus. |  | Declinado | Validação Teste Integrado |  | Escopo Adicional - Investimento Cliente
3 | Análise | Financeiro - Contas a Receber Será necessario integrar as vendas (titulos) realizados no sistema SIMPLA no contas a receber do sistema PROTHEUS. Atualmente esse controle é realizado por planilha | Financeiro | Teatro Alfa | Aparecida Sousa | Dia 09/03/2021 - Na reunião de analise de GAP - A equipe Transamerica chegou a conclusão, que será necessário realizar uma reunião interna para detalhamento dessa customização que trata da integração entre sistemas. Após reunião interna a equipe Transamerica deverá acionar a equipe Totvs para retomada desse assunto. | Usuários Financeiro | Roberto Thomaz | [5 empty] | Estes titulos (vendas) poderão ser incluidos no contas a receber do sistema PROTHEUS de forma manual. |  |  | MIT041 | (Aparecida) Precisamos agendar uma reunião com a empresa SIMPLA para entender como será intregrado as vendas de bilhetes e outros serviços com o módulo Faturamento Protheus. | Go Live | Pendente | Alinhamento Transámerica |  | Solução de Contorno
4 | Análise | Financeiro - Contas a Receber Será necessario integrar as vendas (titulos) realizados no e-commerce no contas a receber do sistema PROTHEUS. Atualmente esse controle é realizado direto no e-commerce. | Financeiro | TEC | Aparecida Sousa | Dia 09/03/2021 - Na reunião de analise de GAP - A equipe Transamerica chegou a conclusão, que será necessário realizar uma reunião interna para detalhamento dessa customização que trata da integração entre sistemas. Após reunião interna a equipe Transamerica deverá acionar a equipe Totvs para retomada desse assunto. | Usuários Financeiro | Roberto Thomaz | [5 empty] | Sem Contorno |  |  | MIT041 | (Aparecida) Financeiro - Contas a Receber Será necessario integrar as vendas (titulos) realizados no e-commerce contas a receber do sistema PROTHEUS. Atualmente esse controle é realizado por planilha (Aparecida) Precisamos entender no detalhe o processo de vendas no E-Commerce para gerar a integração das vendas e outros serviços como o módulo Faturamento Protheus. | Go Live | Pendente | Alinhamento Transámerica |  | Validação no teste Integrado
5 | Análise | Financeiro - Contas a Receber Emitir recibo fiscal, para as vendas que não possuem pedido de vendas (Deposito/ recebimento antecipado). | Financeiro | TEC | Aparecida Sousa | 05/04/2021 - Consultor Roberto Enviou e-mail nesta data com o processo de contorno utilizando o módulo de faturamento e / ou inclusão de titulo no contas a receber. 09/03/2021 - De acordo com o detalhamento da equipe Transamérica, o sistema PROTHEUS não consegue atender 100% no padrão, porem a equipe TOTVS irá analisar um contorno paliativo para não impedir o processo dos usuários no Go Live. Equipe TOTVS aguardará informações da Transamerica e deverá analisar se o Protheus terá um contorno paliativo | Usuários Financeiro | Roberto Thomaz | [5 empty] | Para a emissão do recibo não fiscal, poderá ser utilizado a rotina padrão de inclusão de pedido de vendas, utilizando uma serie que não gera transmissão de documento e uma natureza especifica, dessa forma conseguirão emitir o Relatorio da Pre Nota (espelho da Nota) deste pedido. |  |  | MIT041 | (Aparecida) Precisamos configurar a emissão do recibo através do módulo de Faturamento ou Contas a Receber Protheus. | Go Live | Pendente | Alinhamento Transámerica |  | Adequação Legal – TOTVS
6 | Análise | Empresa: Transamérica Comércio e Serviço Contratos de Serviços adquiridos pela filial TCS será realizado o rateio por Centro de Custo por Empreendimentos Administrados, no momento da digitação da Nota Fiscal de Entrada, esta Nota Fiscal irá integrar com o módulo Contas à Pagar e estes rateios serão distribuídos por Centros de Custos e devem gerar o lançamento automático nas rotinas de Contas a Receber. | Compras | HTSP | Aparecida Sousa | 09/03/2021 - A equipe Transamerica manteve decisão conforme apresentação. Esse processo será para alguns fornecedores (Nota fiscal); 11/01/2021 - Será eleborado cenário para validação no dia 12/01/2021 às 15h; 12/01/2021 - Mediante apresentação foi decidido que irão realizar teste integrado, para decidirem se precisará desenvolver este GAP; 30/03/2021 - Cenário 117 MIT045; | Usuários Compras | Eduardo Clay | Não |  |  |  | Validação no teste Integrado | Conforme apresentação do dia 12/01/2021 | Validação no teste integrado |  | MIT041 | (Aparecida) Empresa: Transamérica Comércio e Serviço Contratos de Serviços adquiridos pela filial TCS será realizado o rateio por Centro de Custo por Empreendimentos Administrados, no momento da digitação da Nota Fiscal de Entrada, esta Nota Fiscal irá integrar com o módulo Contas à Pagar e estes rateios serão distribuídos por Centros de Custos e devem gerar o lançamento automático nas rotinas de Contas a Receber. | Go Live | Pendente | Alinhamento Transámerica |  | Solicitação de Mudança de Escopo
7 | Declinado | Será necessario que seja preenchido no momento da solicitação de compras, as informações referente a classificação do bem imobilizado (local, centro de custo e Responsável). | Ativo Fixo | Todas | Aparecida Sousa | 26/01/2021- Aguardando Orçamento | Evanildo | Elton Teodoro | Sim |  |  | Desejável | Customização - Investimento Cliente | No sistema PROTHEUS as informações referente a classificação do Bem imobilizado são inseridas momento da classificação (cadastro), onde será possivel incluir, localização do bem, entidades contabeis do bem, , responsavel e outras informações. O Centro de Custos já vem sendo herdado desde a Solicitação de Compras, porém as demais informações com percentual de depreciação, conta contábil do bem, conta contábil da depreciação acumulada e conta contábil da despesa com depreciação, lacalização e reponsável deverão só podem ser preenchidas automaticamente através do ponto de MATA103ATF que tem a finalidade de complementar os dados da inetegração Compras x Ativo Fixo. | Não | 3 | MIT041 | (Aparecida) Durante a capacitação entendi que parte destas informações podem ser informadas no cadastros do bem do imobilizado e as demais informações podem ser informadas na entrada da nota. Endendo que o PADRÃO PROTHEUS atende bem esta demanda sem haver necessaide de customização. |  | Declinado | Declinado |  | Vetado pelo Comitê do Projeto
8 | Declinado | Existem situações de reformas/obras (conceito projeto), onde são realizadas requisições de estoque/compras. Essas requisições/compras são centralizadas nesse "projeto" e ao final do mesmo, ele se tornará um bem imobilizado. Será necessario que no sistema Protheus ocorra essa centralização e depois gere o cadastro do bem imobilizado. | Ativo Fixo | Todas | Aparecida Sousa | 26/01/2021 - Foi apresentado a ideia de utilizar para controle de obras/reforma a classe de valor, porem o problema é que tudo seria de forma manual. 26/01/2021 - Aguardando Orçamento | Usuários Ativo fixo | Elton Teodoro | Sim |  |  | Obrigatório | Customização - Investimento Cliente | Para esse controle, poderão utilizar a rotina padrão de Ordem de produção. Para cada "projeto", deverá ser criado uma Ordem de Produção e quando for realizar a requisição de estoque/ compras para algum produto/serviço, deverá ser sinalizado o numero da Ordem de produção daquele projeto, ao final do projeto, gera a rotina de encerramento da Ordem de produção, onde será criado um bem imobilizado no módulo de ativo fixo a classificar.Este processo que podemos tratar com a Ordem de Produção do estoque só abrange todo custo relacionado a para relacionada a obra ou seja que será imobilizado ao final o processo como instalações, os outros itens que serão imobilizados como móveis e utensílios não contemplados neste cenário, sendo tratados com integração direta do compras com imobilizado. Porém se ainda deseja ter uma visão total do projeto com todos os ativos envolvidos precisaremos de uma customização que englobe todo esse processo. | Não | 1 | MIT041 | (Aparecida) No meu entendimento a função Ordem de Produção no Estoque não atende esta demanda. O correto é que o sistema permita fazer rateios por Atividade/Projetos, é um assunto que precisamos analisar com mais detalhe. |  | Pendente | Declinado |  | Escopo Adicional - Investimento TOTVS
9 | Declinado | Integração com o sistema de Front Office CMNET para o bloqueio de unidades habitacionais que estão em manutenção corretiva ou ainda que possuem manutenção corretiva agendada. A expectativa do cliente é que esta integração realize bloqueios e liberações de forma automática com base na geração de ordens de serviços no módulo de manutenção de ativos. | Manutenção de Ativo | Todos Hoteis | Aparecida Sousa | 02/02/2021: De acordo com e-mail enviado pela Aparecida dia 02/02/2021 deverá ser customizado esse item 02/02/0201:Aguardando orçamento | Usuário de Manutenção de Ativo | Abilio Augusto | Sim |  |  | Obrigatório | Customização - Investimento Cliente | Sem contorno | Sem Contorno | 1 | MIT041 | (Aparecida) Intregração do PMS X MANUTENÇÃO DE ATIVOS (Protheus). Quando a UH (apto) for colocado no status de manunteção no PMS o sistema deve gerar a Ordem de Serviços automática no Manutenção de Ativos Protheus. |  | Declinado | Declinado |  | Melhoria Futura do Produto - TOTVS
10 | Declinado | Não há no ERP Protheus um layout de indicadores como o que foi apresentado pela área de manutenção do Hotel Comandatuba em planilha de Excel. | Manutenção de Ativo | Todos Hoteis | Aparecida Sousa | 02/02/2021: De acordo com e-mail enviado pela Aparecida dia 02/02/2021, deverá ser declinado, irão realizar implantação padrão. | Usuário de Manutenção de Ativo | Abilio Augusto | Não |  |  |  |  | Uma alternativa é extrair os dados necessários através da aplicação de configuração de indicadores existente no módulo de Manutenção de Ativos do ERP Protheus. | Sim |  | MIT041 |  |  | Declinado | Declinado
11 | Declinado | A empresa TEC citou a importância da possibilidade de emissão de um OPR (One Page Report) relatório gerencial em uma única página formatados conforme necessidade de cada prédio. Não há no módulo de Manutenção de Ativos do ERP Protheus um relatório com este exato layout. | Manutenção de Ativo | TEC | Aparecida Sousa | 02/02/2021: De acordo com e-mail enviado pela Aparecida dia 02/02/2021, deverá ser declinado, irão realizar implantação padrão. | Usuário de Manutenção de Ativo | Abilio Augusto | Não |  |  |  |  | Sem contorno | Sem Contorno |  | MIT041 |  |  | Declinado | Declinado
12 | Declinado | Para a gestão de Ordens de Serviços de Apartamentos com Hóspedes é necessário criar um campo específico para este controle. Para emissão dos indicadores dessa natureza é necessário ainda mapear os relatórios relacionados identificando as necessidades de alteração em cada um deles. | Manutenção de Ativo | Todos Hoteis | Aparecida Sousa | 02/02/2021: De acordo com e-mail enviado pela Aparecida dia 02/02/2021, deverá ser declinado, irão realizar implantação padrão. | Usuário de Manutenção de Ativo | Abilio Augusto | Não |  |  |  |  | Sem contorno | Sem Contorno |  | MIT041 |  |  | Declinado | Declinado
13 | Declinado | No levantamento do PCO, foi sinalizado que o front office não será no sistema PROTHEUS. Neste caso para fazer o controle de saldos dos orçamentos seria necessário uma integração | Planejamento e Controle Orçamentario | Todos Hoteis | Aparecida Sousa | 02/02/2021: Aguardando Orçamento | Usuário de PCO | Elton Teodoro | Sim |  |  | Desejável | Customização - Investimento Cliente | Sem contorno | Sem Contorno | 2 | MIT041 | (Aparecida) Integração das Receitas contábeis originadas do Front Office CMNet x PCO = Será lançada uma planilha contendo o orçamento ANUAL (FIXO) MENSAL (VARIÁVEL) das Receitas/Despeas por centro de custos do HTSP. Conforme as receitas front office CMNet são integradas com a contabilidade (D+1), as informações contábies devem alimentar automaticamente PCO, gerando ORÇAMENTO REALIZADO. As demais Receitas de origem backoffice Protheus, assim como as Despesas deverm ser integradas com a contabilidade através do LANCAMENTO PADRÃO, gerando o relatório de Orcado x Realizado e abatendo o saldo o orçamento mensal fazendo o comparativo com o orçamento anual. | Go Live | Pendente | Declinado
14 | Declinado | Ao sinalizar o Fornecedor para o início do Faturamento do Pedido de Compra o Protheus deverá alterar o status (legenda) do Pedido de Compra de “Pendente”, para “Em trânsito e/ou Em entrega”. | Compras | HTSP | Aparecida Sousa | Esta solicitação se deve ao fato que, são inúmeros Pedido de Compra durante o dia no sistema Protheus e os Compradores não saberão qual Pedido de Compra foi sinalizado ao Fornecedor o envio da Mercadoria. - 12/01/2021 - Aguardando Orçamento | Usuário de Compras | Eduardo Clay | Sim |  |  | Obrigatório | Customização - Investimento Cliente | Sem contorno | Sem Contorno | 2 | MIT041 |  |  | Declinado | Declinado
15 | Declinado | No momento do recebimento da Mercadoria no Estoque, os itens são etiquetados com dois tipos de Etiquetas, no primeiro modelo a Etiqueta contém as seguintes informações de: Código do Item, Lote, Fornecedor, Número do Pedido de Compra, Nome do Comprador, Data da Validade e a Data de Impressão da Etiqueta. Já o segundo modelo de Etiqueta é utilizado para itens que são fracionados, por exemplo os itens de Açougue, a carne é entregue pelo Fornecedor como uma peça e a mesma é cortada em pedaços e este fracionamento é etiquetado. Neste segundo modelo contém as seguintes informações: Lote, Descrição do Item, Nome do Comprador, Data da Validade e a Data de Fabricação. | Estoque | HTSP | Aparecida Sousa | 12/01/2021 - Aguardando Orçamento | Usuário de Estoque | Eduardo Clay | Sim |  |  | Desejável | Customização - Investimento Cliente | Sem contorno | Sem Contorno |  | MIT041 | Verificar se existe possibiliade de extrair a informação através do Go-Data. |  | Declinado | Declinado
16 | Declinado | No momento do recebimento das mercadorias é averiguado as temperaturas de cada produto que está sendo entregue, caso estes itens estejam fora das especificações com a temperatura fora dos padrões o mesmo é recebido, informado a temperatura no momento da digitação da Nota Fiscal e em seguida é passado por verificações por parte dos nutricionistas, para avaliações dos itens. | Estoque | HTSP | Aparecida Sousa | 12/01/2021 - Aguardando Orçamento (Criação de Campo para informar temperatura - Emissão de relatório, com as informações de Fornecedor, Item, Quantidade, Temperatura e etc). | Usuário de Estoque | Eduardo Clay | Sim |  |  | Importante | Customização - Investimento Cliente | Sem contorno | Sem Contorno | 2 | MIT041 |  |  | Declinado | Declinado
17 | Pendente | No momento em que o Requisitante for incluir as requisições o sistema deverá ter opção de “Lista”, está lista contempla todos os itens que serão utilizados em um determinado eventos, café da manhã e/ou uma receita que o Chef solicita todos itens que serão necessários para elaboração do prato. | Estoque | HTSP / Ilha de Comandatuba | Aparecida Sousa | 11/01/2021 - Será testado e validado no teste integrado; 30/03/2021 - Cenário 30 MIT045; | Usuário de Estoque | Eduardo Clay | Não |  |  | Importante | Validação no teste Integrado | Este item poderá ser utilizado através da Ficha técnica, para trazer todos os itens que compõe a requisição do prato. | Validação no teste integrado | 1 | MIT041 | (Aparecida) A Ordem de Produção será utilzada para baixar requisições de itens de consumo diário, exemplo: Lista de Café das Manhã, Ficha Técnica de Bebidas, etc., Para solicitação de compras de grande volumetria, seria importante existir a opção de criar planilhas "pré-prontas", onde seria informado todos os itens de compra diaria, semanal e mensal, exemplo; Hortifrutigranjeiros. |  | Pendente | Validação Teste Integrado
18 | Declinado | Será necessário criar uma rotina de cadastro de Eventos nesta rotina será criado os campos de Código do Evento, Descrição do Evento e Centro de Custo. No momento em que o Requisitante for incluir as Requisições destinadas para este Evento existirá uma validação que ele não poderá informar outro Centro de Custo diferente do que está amarrado ao Centro de Custo, caso ele informe o Sistema Protheus irá apresentar a mensagem de inconsistência informando que deverá incluir o Centro de Custo de acordo com os Eventos cadastrados. | Estoque | HTSP / Ilha de Comandatuba | Aparecida Sousa | 11/01/2021 - Os eventos serão controlados por Item Contábil e utilizados nas requisições. | Usuário de Estoque | Eduardo Clay | Não |  |  |  |  | Os eventos serão controlados por Item Contábil e utilizados nas requisições. | Sim |  | MIT041 |  |  | Declinado | Declinado
19 | Declinado | A cada inclusão das Requisições independente da requisitante, a mesma deverá ser impressa automática no setor de separação dos itens requisitados. | Estoque | HTSP / Ilha de Comandatuba | Aparecida Sousa | 12/01/2021 - Aguardando Orçamento | Usuário de Estoque | Eduardo Clay | Sim |  |  | Desejável | Customização - Investimento Cliente | Realizar a impressão manualmente de cada Requisição incluída. | Não | 3 | MIT041 | (Aparecida) No meu entendimento, basta apenas direcionar a impressão das requisições para a impressora correta (rede/local) ou gerar os relatórios em PDF granvando no diretorio escolhido. |  | Declinado | Declinado
20 | Declinado | Será necessário realizar integração com sistema de Recursos humanos, para incluir titulos no contas a pagar. | Financeiro | Todas | Aparecida Sousa | 11/01/2021 - Está sendo tratado no item 35 | Gabriela Gonzaga | Roberto Thomaz | Não |  |  |  |  | Sem contorno | Sem Contorno |  | MIT041 |  |  | Declinado | Declinado
21 | Resolvido | Desenvolvimento de cnab a pagar tributos Bradesco / Santander | Financeiro | Todas | Aparecida Sousa | Este item não esta contemplado na Proposta, porém a TOTVS irá absorve-lo | Gabriela Gonzaga | Roberto Thomaz | Não |  |  | Importante | Escopo Adicional - Investimento TOTVS | Este item não esta contemplado na Proposta, porém a TOTVS irá absorve-lo. | Absorvido |  | MIT041 | (Aparecida) Processo de teste. Importante: Desenvolvimento CNAB Cobrança/Pagemento/Impostos/Concessionárias. |  | Resolvido | Absorvido
22 | Pendente | Controle de comissões a pagar e descontada - fornecedor | Financeiro | HTSP | Aparecida Sousa | Gap enviado pela gestora Gabriela dia 01/10/2020; 11/01/2021 - Na geração do faturameto CMNet, deverá ser gerado o título com valor da comissão (CP) X cliente (CR). Marca reunião para discussão entre Protheus x CMNet; 30/03/2021 - Cenário 117 MIT045; | Gabriela Gonzaga | Roberto Thomaz | Não |  |  | Obrigatório |  | Esse controle poderá ser efetuado através das rotinas padrões, sendo lançados de forma manual. | Validação no teste integrado | 1 | MIT041 | (Aparecida) As comissões à pagar (agências faturadas / pagamento direto / comissão de cartões de crédito) deverão integrar automaticamente (gerar titulo à pagar) no contas a pagar Protheus. Importante: O módulo Fatura Hotel CMNet que realizará a integração das comissões com o contas a pagar Protheus. |  | Pendente | Validação Teste Integrado
23 | Pendente | Controle de cartão de credito - Hoteis | Financeiro | HTSP | Aparecida Sousa | Gap enviado pela gestora Gabriela dia 01/10/2020; 11/01/2021 - Será necessário verificar a rotina SITEF, pois não seria somente controle e sim efetuar baixas de automáticas dos títulos; 12/01/2021 - Aguardando orçamento e apresentação da rotina | Gabriela Gonzaga | Roberto Thomaz | Sim |  |  | Importante | Escopo Adicional - Investimento Cliente | Sem contorno | Sem Contorno | 1 | MIT041 | Será necessário verificar a rotina SITEF, pois não seria somente controle e sim efetuar baixas de automáticas dos títulos. |  | Pendente | Desejável
24 | Pendente | Prestação de contas - analisar se será possivel utilizar o modulo caixinha para controle | Financeiro | Todas | Aparecida Sousa | Gap enviado pela gestora Gabriela dia 01/10/2020 11/01/2021 - Foi feita apresentação do módulo de Prestação de Contas e o AR envio a proposta para o HTSP; 12/01/2021 - Aguardando proposta atualizada. | Gabriela Gonzaga | Roberto Thomaz | Sim |  |  | Obrigatório | Escopo Adicional - Investimento Cliente | Sem contorno | Sem Contorno | 2 | MIT041 | (Aparecida) Contratar módulo Prestação de Contas. |  | Pendente | Desejável
25 | Pendente | Impressão de recibo de adiantamento e duplicata nos hoteis | Financeiro | Todas | Aparecida Sousa | 05/04/2021 - Consultor Roberto Enviou e-mail nesta data com o processo de contorno utilizando o módulo de faturamento e / ou inclusão de titulo no contas a receber. Gap enviado pela gestora Gabriela dia 01/10/2020; 11/01/2021 (HTSP) - Verificar a emissão de recibo no CMNet (Aparecida Verificar); | Gabriela Gonzaga | Roberto Thomaz | Sim |  |  | Desejável | Customização - Investimento Cliente | Sem contorno | Sem Contorno | 3 | MIT041 | (Aparecida) Deverá ser impresso no Financeiro. |  | Pendente | Desejável
26 | Pendente | Os hoteis interface entre CM e Protheus para não ter erro de duplicidade entre os lançamentos | Financeiro | HTSP | Aparecida Sousa | Gap enviado pela gestora Gabriela dia 01/10/2020; 11/01/2021 - Será analisado nos protótipo integrado validação, para uma mehor avaliação; | Gabriela Gonzaga | Roberto Thomaz | Não |  |  | Obrigatório | Validação no teste Integrado | A equipe TOTVS, Irá verificar o processo da CMNET. | Validação no teste integrado | 1 | MIT041 | (Aparecida) Claudio Lucio (gestor de projetos CMNet) informou que a interface entre CMNet x Protheus está desenvolvida corretamente, falta validar no teste integrado. |  | Declinado | Validação Teste Integrado
27 | Declinado | Possibilidade de criação de formulas para projeção de receita e despesas vinculado a apartamentos ocupados | Planejamento e Controle Orçamentario | HTSP | Aparecida Sousa | 03/02/2021: Declinado esse item, pois será atendido pela rotina padrão, estamos declinando conforme autorização do Wendell email dia 03/02/2021. 02/02/2021: Aguardando Orçamento Será analisado para uma proxima fase, após o Go Live Gap enviado pela gestora Gabriela dia 01/10/2021 | Gabriela Gonzaga | Elton Teodoro | Não |  |  | Desejável |  | A integração do módulo contábil com o PCO e há como todo lançamento contábil gerar movimentação no PCO, independente da origem ser do contábil ou de outro módulo, assim poderíamos tratar a transposição de qualquer lançamento do contábil para o PCO com realização da receita e da despesa de forma automática.Porém como nessa etapa o objetivo é o de comparar o saldo orçado com o realizado e não definir nenhum tipo de bloqueio para evitar que o orçamento seja ultrapassado, uma sugestão é utilizar o recurso de controle orçamentário do módulo contábil quem tem a finalidade apenas comparativa entre diferentes tipos de saldos e é uma ferramenta bem mais simples do que configurar o PCO, por que apenas envolve o cadastro dos saldos orçados de cada conta e suas demais entidades contábeis. Em ambos os casos usaremos recursos do padrão. | Sim | 3 | MIT041 |  |  | Declinado | Declinado
28 | Análise | Na entrada de nota da TCS e Passaporte há rateio que deve ser contabilizado como um contas a receber pois o mesmo será reembolsado por outra empresa do grupo | Financeiro | TCS / Passaporte | Aparecida Sousa | 09/03/2021 - A equipe Transamerica manteve decisão conforme apresentação. Esse processo será para alguns fornecedores (Nota fiscal); 12/01/2021 - Mediante apresentação foi decidido que irão realizar teste integrado, para decidirem se precisará desenvolver este GAP 'Gap enviado pela gestora Gabriela dia 01/10/2020 Terá uma apresentação deste processo no dia 12/01/2020; 30/03/2021 - Cenário 117 MIT045; | Gabriela Gonzaga | Roberto Thomaz | Não |  |  | Obrigatório |  | Conforme apresentação do dia 12/01/2021 | Validação no teste integrado | 1 | MIT041 | Verificar se o item 28 faz referência com o item 06. | Go Live | Pendente | Alinhamento Transámerica
29 | Pendente | Na entrada de nota com rateio é possivel ter tabelas já definidas do rateio | Compras | HTSP / Ilha de Comandatuba | Aparecida Sousa | Gap enviado pela gestora Gabriela dia 01/10/2021 - 11/01/2021- Este item será validado nos testes integrados; 30/03/2021 - Processo será validado nos cenários de compras incluídos na MIT045; | Gabriela Gonzaga | Eduardo Clay | Não |  |  | Obrigatório | Validação no teste Integrado | Para este item utilizaremos o cadastro de rateios pré definidos, o cadastro será realizado na Contabilidade e utilizado no módulo de Compras na momento da entrada da NF. | Validação no teste integrado | 1 | MIT041 |  |  | Pendente | Validação Teste Integrado
30 | Resolvido | Inclusão de um campo no processo de solicitação de compras para diferenciar processos que serão cotados e dos que irão direto para pedido de compra | Compras | HTSP / Ilha de Comandatuba | Aparecida Sousa | Gap enviado pela gestora Gabriela dia 01/10/2020 11/01/2021 - Será criado o campo na rotina de Solicitação de Compras, meramente texto. | Gabriela Gonzaga | Eduardo Clay | Não |  |  |  | Escopo Adicional - Investimento TOTVS | Criação de Campo para informar se a Solicitação de Compra passará ou não por Cotação | Absorvido |  | MIT041 |  |  | Resolvido | Absorvido
31 | Declinado | Relatorio itens sem movimentação | Estoque | HTSP / Ilha de Comandatuba | Aparecida Sousa | Gap enviado pela gestora Gabriela dia 01/10/2021 - 11/01/2021 - Este item será analisado com o relatório que será enviado pelo Marcos, e o analista Eduardo fará analise dos relatorios padroes do Protheus. Dia 14/01/2021 - enviado relatorio padrão, aguardando analise do usuário Marcos/ André/ Gabriela Dia 19/01/2021 - Esse item será atendido no padrão conforme retorno de Marcos Saulo. | Gabriela Gonzaga | Eduardo Clay | Não |  |  | Importante |  | Relatórios de análises do Estoque. (Analise de Movimentação, Consumo Mês a Mês, Entradas e Saídas, No periódo e etc) | Sim | 2 | MIT041 |  |  | Declinado | Declinado
32 | Pendente | Interface PDV e estoque para baixa automatica de bebidas | Estoque | HTSP / Ilha de Comandatuba | Aparecida Sousa | Gap enviado pela gestora Gabriela dia 01/10/2020 11/01/2021- Será analisado se a integração com THEX realizará de maneira automática. | Gabriela Gonzaga | Eduardo Clay | Sim |  |  | Obrigatório | Customização - Investimento Cliente | Integração Totvs CMNET com Faturamento Protheus para baixa automática de itens de bebidas. | Não | 1 | MIT041 | (Aparecida) Deverá ser implentado no Protheus (cadastros de produtos) o fator de conversão para baixa de ficha tecnica através da Ordem de Produção. | Go Live | Pendente | Melhoria do Produto
33 | Declinado | No HTSP temos duas contas correntes no Santander que uma é do hotel e a outra é da CSC. Precisamos ter a possibilidade de alterar a conta que sairá o pagamento no contas a pagar, pois pode haver problema na origem. Havia questionado se seria possível o sistema associar a conta corrente identificando pedidos emitidos para o centro de custo CSC. Não ter a possibilidade de alteração pode gerar retrabalho, pois, muitos fornecedores são iguais e não podemos realizar pagamentos para contas erradas. | Financeiro | HTSP | Aparecida Sousa | GAP Levantado na capacitação efetuada no dia 14/10; 11/01/2021 - Não temos como associar uma conta bancária no ato da entrada da nota fiscal, será analisada uma possivel customização; 12/01/2021 - Aguardando orçamento. | Gabriela Gonzaga | Roberto Thomaz | Sim |  |  | Obrigatório | Customização - Investimento Cliente | Na geração do borderôs de pagamentos, baixas manuais e baixas automáticas selecionamos qual conta sairá esse pagamento. Não temos como amarrar a conta a ser movimentada com fornecedor. | Não | 2 | MIT041 |  |  | Declinado | Declinado
34 | Declinado | Possibilidade de haver um bloqueio com mínimo de dias para pagamentos que são inseridos diretamente no Protheus. | Financeiro | HTSP | Aparecida Sousa | GAP Levantado na capacitação efetuada no dia 14/10; 11/01/2021 - Declinado; | Gabriela Gonzaga | Roberto Thomaz | Não |  |  |  |  | Sem contorno | Sem Contorno |  | MIT041 |  |  | Declinado | Declinado
35 | Declinado | Integração com o sistema de RH para integração dos pagamentos de Folha. | Financeiro | Todas | Aparecida Sousa | GAP Levantado na capacitação efetuada no dia 14/10; 11/01/2021 - Será discutido internamente. | Gabriela Gonzaga | Roberto Thomaz |  |  |  | Desejável |  | Na capacitação comentamos de efetuar um único lançamento no contas a pagar manual, algo diferente será necessário efetuar integração |  | 3 | MIT041 |  |  | Declinado | Declinado
36 | Pendente | Alçada de aprovação nos pagamentos inseridos diretamente no sistema. Foi comentado a possibilidade de amarrar por tipo de documento com criação de códigos específicos para cada um. Aqui enquadra pagamentos de impostos, folha de pagamento por exemplo. | Financeiro | Todas | Aparecida Sousa | GAP Levantado na capacitação efetuada no dia 14/10; 11/01/2021 - Será verificado esse processo em conjunto com a equipe fiscal. A Valéria irá enviar um e-mail explicando para Gabriela e o Paulo Gusmão; 30/03/2021 - Cenário 108 MIT045; | Gabriela Gonzaga | Roberto Thomaz | Não |  |  | Desejável | Validação no teste Integrado | Utilizar rotina padrão de bloqueio e desbloqueio de pagamento | Validação no teste integrado | 2 | MIT041 |  |  | Declinado | Validação Teste Integrado
37 | Pendente | Possibilidade de rateio por valor e não apenas porcentagem - Rotina de entrada da nota fiscal | Compras | Todas | Aparecida Sousa | GAP Levantado na capacitação efetuada no dia 14/10 - 12/01/2021 - Aguardando Orçamento | Gabriela Gonzaga | Eduardo Clay | Sim |  |  | Obrigatório | Customização - Investimento Cliente | Sem Contorno | Sem Contorno | 1 | MIT041 | (Aparecida) O Rateio de Natureza Financeira deve ser realizado por VALOR e não percentual. | Go Live | Pendente | Melhoria do Produto | Elaborada
38 | Pendente | Campo para ser inserido a identificação a praça de pagamento na entrada da nota, assim contas a pagar consegue diferenciar os pagamentos que irão compor o borderô. Necessidade para Comandatuba | Financeiro | HTSP | Aparecida Sousa | GAP Levantado na capacitação efetuada no dia 14/10; 11/01/2021 - Verifcar compartilhamento de tabelas SA6 e SEE entre filiais e exclusivo por empresas; 12/01/2021 - Realizar testes durante os testes integrados 13/01/2021 - Alterado a configuração das tabelas Cadsatro de banco e Cadastro de parametro de bancos para Exclusivo entre empresas e compartilhado entre filiais Para validação será realizado teste integrado; 30/03/2021 - Incluído cenário 98 na MIT045; | Gabriela Gonzaga | Roberto Thomaz | Não |  |  | Desejável | Validação no teste Integrado | Sem contorno | Validação no teste integrado | 3 | MIT041 |  |  | Declinado | Validação Teste Integrado
39 | Declinado | Conciliador SITEF | Financeiro | Todas | Aparecida Sousa | GAP Levantado na capacitação efetuada no dia 14/10. 12/01/2021 - Este item é o mesmo do item 23 | Gabriela Gonzaga | Roberto Thomaz | Não |  |  |  |  | Sem Contorno | Sem Contorno |  | MIT041 |  |  | Declinado | Declinado
40 | Análise | Geração de Nota ou Títulos no Financeiro Pedido de Vendas (Integração Master CRM) | Financeiro | TEC | Aparecida Sousa | 09/03/2021 - Equipe TOTVS esta aguardando decisão da equipe Transamérica para dar continuidade a esse GAP. GAP Levantado na capacitação efetuada no dia 16/10 | Fernanda | Roberto Thomaz | [5 empty] | Sem contorno |  |  | MIT041 | (Aparecida) Levantamento de processos MasterCRM | Go Live | Pendente | Alinhamento Transámerica
41 | Pendente | Lista Pré defenida para inclusão de Solicitação de Compras(Café da manhã) | Compras | HTSP / Ilha de Comandatuba | Aparecida Sousa | 12/01/2021 - Aguardando Orçamento | Gabriela Gonzaga | Eduardo Clay | Sim |  |  | Importante | Customização - Investimento Cliente | Inclusão manualmente de cada item que será comprado. | Não | 1 | MIT041 | (Aparecida) Deve existir a planilha de compras pré-definida para faciliar a geração da Ordem de Compras. Será muito utilizado para hortifrutigranjeiros. |  | Pendente | Desejável
42 | Pendente | Transferência entre almoxarifados: hoje o Protheus não possui uma validação por parte do almoxarife da transferência. Como hoje essa rotina é inserida no sistema pelo usuário final como se fosse uma requisição, precisamos que tenha algum tipo de efetivação da rotina. | Estoque | HTSP / Ilha de Comandatuba | Aparecida Sousa | Aprovação de Transferências entre Almoxarifados não possui aprovações por alçadas. - 12/01/2021 - Aguardando Orçamento | Gabriela Gonzaga | Eduardo Clay | Sim |  |  | Obrigatório | Customização - Investimento Cliente | Restringir acessos aos usuários e determinar quem pode efetuar essa ação. | Não | 1 | MIT041 | (Aparecida) O sistema deve tratar transferencia entre Almoxarifados como Tipo De Movimentação. Tambem deve existir permissão para que o usuário execute esta função dentro do sistema. |  | Pendente | Desejável
43 | Pendente | Além disso que o campo quantidade entregue fique sem informação. Assim o almoxarife pode preencher no papel a quantidade realmente entregue. Na requisição impressa, sair o saldo atual em estoque. | Estoque | HTSP / Ilha de Comandatuba | Aparecida Sousa | Relatório MATR105, precisará de ajustes de campos no layout. 12/01/2021 - Aguardando Orçamento Dia 14/01/2021 - enviado relatorio padrão, aguardando anlise do usuário Marcos/ André/ Gabriela Dia 19/01/2021 - O layout do relatorio padrão atenderá, porem terão as customizações para atender necessidade de algumas informações, conforme email do Marcos Saulo | Gabriela Gonzaga | Eduardo Clay | Sim |  |  | Importante | Customização - Investimento Cliente | Imprimir relatório padrão de Requisiçoes. | Não | 2 | MIT041 | (Aparecida) Quando a requisição for atendida parcialmente, o sistema deve realizar a baixa parcial dos itens e atualizar o status da requisção, informando a quantidade de itens entregue e a quantidade pendente. Os itens pendentes podem ser entregue em outra data, e não sendo entregue, podem ser eliminados através da função eliminar residiuos. Ponto de Atenção: Precisamos ter muito cuidado com esta rotina, pois se não for aplicado todos os filtros corretamente, pode limpar todos os itens pendentes de entrega da base de dados, incluisve itens das requisições que ainda não foram atendidas, esta função quando aplicada é irreversivel. |  | Pendente | Desejável
44 | Resolvido | Criar campo Observação no cadastro de produto | Estoque | HTSP / Ilha de Comandatuba | Aparecida Sousa | Criado campo meramente iinformativo, não será utilizado em processamento, relatorios e outras rotinas. | Gabriela Gonzaga | Eduardo Clay | Não |  |  |  | Escopo Adicional - Investimento TOTVS | Criado campo meramente iinformativo, não será utilizado em processamento, relatorios e outras rotinas. | Absorvido |  | MIT041 |  |  | Resolvido | Absorvido
45 | Resolvido | Importação do saldo inicial será realizado manualmente. Verificar possibilidade de ser por arquivo pois são muitos itens. | Estoque | HTSP / Ilha de Comandatuba | Aparecida Sousa | Aguardando o retorno das planilhas. | Gabriela Gonzaga | Eduardo Clay | Não |  |  | Obrigatório | Escopo Adicional - Investimento TOTVS | Importação de Arquivo | Absorvido | 1 | MIT041 | (Aparecida) Verificar a possibilidade de realizar carga de dados, pois temos uma volumetria muito grande de itens para implantação de saldo inicial em estoque e também para bens do ativo imobilizado e itens de manutenção. |  | Pendente | Absorvido
46 | Declinado | Transferência entre almoxarifados apenas ocorre se no almox destino já houve alguma movimentação daquele item. Assim se não ocorreu, precisa ser inserido um saldo inicial 0. Valeria sugeriu verificar alguma forma de automaticamente criar esse saldo zero | Estoque | HTSP / Ilha de Comandatuba | Aparecida Sousa | 11/01/2021 - 'Será alterado processo interno para lançamentos de saldos zerados para os novos itens nos respectivos almoxarifados. | Gabriela Gonzaga | Eduardo Clay | Não |  |  |  |  | Inseriar manuelmente os itens com saldos 0 nos respectivos almoxarifados. | Sim |  | MIT041 | (Aparecida) Após implantação dos saldos iniciais e movimentação de estoque, todos os novos cadastros inseridos no módulo de estoque precisa ter o saldo incial (mesmo que Zero) implantado, caso contrario o sistema não habilita o item para movimentação. |  | Declinado | Declinado
47 | Pendente | Desenvolvimento da rotina para emissão de boletos bancários para os bancos Bradesco / Santander | Financeiro | Todas | Aparecida Sousa | 11/01/2021 - Verificar desenvolvimento do boleto Santander e Bradesco; 12/01/2021 - Aguardando orçamento | Camila /Gabriela | Roberto Thomaz | Sim |  |  | Desejável | Customização - Investimento Cliente | Sem contorno | Sem Contorno | 2 | MIT041 |  |  | Pendente | Desejável | Elaborada
48 | Pendente | Relatório de fluxo de caixa que seja através do tipo de recebimento com titulos em aberto | Financeiro | Todas | Aparecida Sousa | GAP Levantado na durante o cadsatro de natureza no dia 25/11/2020; 11/01/2021 - Será melhor avaliado nos teste integrados; 30/03/2021 - Cenário 106 MIT045; | Gabriela Gonzaga | Roberto Thomaz | Não |  |  | Importante | Validação no teste Integrado |  | Validação no teste integrado | 2 | MIT041 | (Aparecida) Deve ser montado 02 tipos de Fluxo de Caixa, sendo; 01 - Fluxo de Caixa por Receitas e Despesas (Naturezas Financeiras; Deve considerar todas as receitas e despesas lançadas através dos sistemas CMNet e Protheus. 02 - Fluxo de Caixa por formas de Recebimento e Pagamento; Deve considerar os titulos baixados/a vencer por formas de recebimento e pagamentos. |  | Declinado | Validação Teste Integrado
49 | Resolvido | Criar um campo no cadastro de Locais de Estoque (Almoxarifados), para a identificação do armazém, se o mesmo é primário ou secundário. | Estoque | HTSP / Ilha de Comandatuba | Aparecida Sousa | Criado campo meramente informativo, não será utilizado em processamento, relatorios e outras rotinas. GAP Levantado na durante o treinamento de cadastro para o modulo de Compras dia 10/12/2020 | Marcos Saulo / Gabriela Gonzaga | Eduardo Clay | Não |  |  |  | Escopo Adicional - Investimento TOTVS | Criado campo meramente iinformativo, não será utilizado em processamento, relatorios e outras rotinas. | Absorvido |  | MIT041 |  |  | Resolvido | Absorvido
50 | Resolvido | Importação do cadastro de Centro de custo | Contabilidade | Todas | Aparecida Sousa | Realizado importação desse cadastro | Aparecida Sousa | Roberto Ramirez | Não |  |  |  | Escopo Adicional - Investimento TOTVS | Realizado importação desse cadastro | Absorvido |  | MIT041 |  |  | Resolvido | Absorvido
51 | Resolvido | Importação do cadastro de Plano de contas x Plano referencial | Contabilidade | Todas | Aparecida Sousa | Realizado importação desse cadastro | Aparecida Sousa | Roberto Ramirez | Não |  |  |  | Escopo Adicional - Investimento TOTVS | Realizado importação desse cadastro | Absorvido |  | MIT041 |  |  | Resolvido | Absorvido
52 | Resolvido | Importação do cadastro de Natureza | Financeiro | Todas | Aparecida Sousa | Aguardando planilha com as informações para execução da importação | Aparecida Sousa | Roberto Thomaz | Não |  |  |  | Escopo Adicional - Investimento TOTVS | Importação da planilha | Absorvido |  | MIT041 | Layout enviado. |  | Pendente | Absorvido
53 | Resolvido | Importação do saldo em Lotes inicial será realizado manualmente. Verificar possibilidade de ser por arquivo pois são muitos itens. | Estoque | Todas | Aparecida Sousa | Aguardando planilha com as informações para execução da importação | Aparecida Sousa | Eduardo Clay | Não |  |  |  | Escopo Adicional - Investimento TOTVS | Importação da planilha | Absorvido |  | MIT041 |  |  | Pendente | Absorvido
54 | Resolvido | Parametrização de Mashups - Fornecedores | Financeiro | Todas | Aparecida Sousa | Parametriizado site do SINTEGRA Irá realizar a pesquisa fará o preenchimento dos campos Razão Social, Endereço, Inscr Estadual e Municipal | Aparecida Sousa | Roberto Thomaz | Não |  |  |  | Escopo Adicional - Investimento TOTVS | Configuração realizada | Absorvido |  | MIT041 |  |  | Resolvido | Absorvido
55 | Duplicado | Realizar amarração da natureza ao cadastro de produto, para evitar o preenchimento manual na entrada / saida da Nota fiscal | Compras | Todas | Aparecida Sousa | Ticket 10543842 - 11/01/2021 - Item Repetido com o 63 | Aparecida Sousa | Eduardo Clay | Não | [7 empty] | MIT041 |  |  | Duplicado | Duplicado
56 | Pendente | Criar rotina de replica para a inclusão/ alteração do cadastro de fornecedor para todas as empresas. | Configurador | Todas | Aparecida Sousa | Esse item foi levantado na reunião de apresentação do fluxo do sistema PROTHEUS no dia 29/12/2020. 11/01/2021 - Aguardando Orçamento | Aparecida Sousa | Roberto Thomaz | Sim |  |  | Obrigatório | Customização - Investimento Cliente | Sem Contorno | Sem Contorno | 1 | MIT041 | (Aparecida) Ponto de Desenvolvimento: Criar rotina para replicação/alteração dos cadastros de plano de contas, cliente, fornecedores e produtos. Esta rotina deve conter alguns parâmetros; 1- Parâmetro para indicar qual empresa será a replicadora do cadastro 2- Parâmetro para indicar qual empresa receberá o novo cadastro 3- Parâmetro para indicar qual empresa receberá alteração do cadastro. |  | Pendente | Desejável
57 | Pendente | Criar rotina de replica para a inclusão/ alteração do cadastro de produto para todas as empresas | Configurador | Todas | Aparecida Sousa | Esse item foi levantado na reunião de apresentação do fluxo do sistema PROTHEUS no dia 29/12/2020. 11/01/2021 - Aguardando Orçamento | Aparecida Sousa | Equipe TOTVS | Sim |  |  | Obrigatório | Customização - Investimento Cliente | Sem Contorno | Sem Contorno | 1 | MIT041 |  |  | Pendente | Desejável
58 | Pendente | Criar rotina de replica para a inclusão/ alteração do cadastro de cliente para todas as empresas. | Configurador | Todas | Aparecida Sousa | Esse item foi levantado na reunião de apresentação do fluxo do sistema PROTHEUS no dia 29/12/2020. 11/01/2021 - Aguardando Orçamento | Aparecida Sousa | Equipe TOTVS | Sim |  |  | Obrigatório | Customização - Investimento Cliente | Sem Contorno | Sem Contorno | 1 | MIT041 |  |  | Pendente | Desejável
59 | Declinado | Foi verificado que há o controle da depreciação gerencial conforme a norma CPC 27, houve diferenças no que a norma define e o que foi mostrado pelos usuários, por isso será necessario que seja enviado a norma para o consultor Elton analisar, para assim poder analisar a rotina padrão do sistema | Ativo Fixo | Todas | Aparecida Sousa | 26/01/2021 - O sistema PROTHEUS atenderá a norma CPC27. Aguardando retorno da equipe Transamerica Atenderá pela rotina padrão | Evanildo | Elton Teodoro | Não |  |  |  |  | Sistema Protheus atende nativamente | Sim |  | MIT041 | Encontrado contorno. |  | Declinado | Declinado
60 | Declinado | Há um controle feito pelo transamérica que tem o objetivo verificar se o Bem se encontra fisicamente na localização registrada no sistema, ou seja, por exemplo se um criado mudo se encontra no quarto que no sistema o mesmo está registrado. A este processo chamam de controle de inventário e é utilizado um Palm de coletada de bem x localização física, que posteriormente gera um arquivo txt que é utilizado para confrontar automaticamente no sistema quais bens tem divergência da sua localização física com a registrada no sistema. | Ativo Fixo | Todas | Aparecida Sousa | 26/01/2021 - Aguardando Orçamento Esse GAP não é obrigatório para o Go Live, porem essa customização terá que esta pronta para o proximo inventario (previsto 12/2021). | Usuários Ativo fixo | Elton Teodoro | Sim |  |  | Importante | Customização - Investimento Cliente | É possível que a rotina de transferência junto com o aplicativo "Meu Ativo" atendam o cliente, é preciso amadurecer mais o entendimento. | Não | 2 | MIT041 |  |  | Declinado | Declinado
61 | Declinado | Quando tiver uma entrada de NF com aquisição de imobilizado, com as mesmas caracteristicas e a quantidade for maior que 1, então será necessário classficar cada um dos bens de maneira automatica. acelerando o processo e evitando algum erro de digitação. | Ativo Fixo | Todas | Aparecida Sousa | 26/01/2021 - Aguardando Orçamento | Usuários Ativo fixo | Elton Teodoro | Sim |  |  | Obrigatório | Customização - Investimento Cliente | No sistema PROTHEUS existe a rotina de classificação manual, onde o usuário precisará classificar itema a item. | Não | 2 | MIT041 | (Aparecida) No meu entendimento, o sistema não deve realizar classificação automática dos bens do ativo, pois nem sempre a quantidade dos bens à classificar serão as mesmas, e se o sistema permitir "copiar e colar" a quantidade do bem conforme a solicitação apresentada pelo usuário, o sistema pode gerar classificações erradas. |  | Declinado | Declinado
62 | Pendente | Permitir a amarração de várias natureza financeiras diretamente no cadastros do cliente/fornecedor para rateio de receitas (car)/despesas (cap), contabilização e geração das retenções automática. | Compras | Todas | Aparecida Sousa | 11/01/2021 - Aguardando reunião interna. | Usuários de compras | Eduardo Clay | Sim |  |  | Obrigatório | Customização - Investimento Cliente | Sem contorno | Sem Contorno | 1 | MIT041 | (Aparecida) Cliente/Fornecedor x Natureza Financeira: A natureza financeira deverá ser amarrada no cadastro do cliente/fornecedor para contabilização da receita/despesa e retenção de impostos de forma automática, restringindo o usuário de escolher a natureza errada. | Go Live | Pendente | Melhoria do Produto | Elaborada
63 | Pendente | Verificar também a possibilidade da amarração da natureza financeira no produto, evitando que o usuário tenha que escolher no momento do lançamento da NF | Compras | Todas | Aparecida Sousa | Esse item foi levantado na reunião de apresentação do fluxo do sistema PROTHEUS no dia 29/12/2020, por Gabriela e Erika. - Ticket 10543842 12/01/2021 - Aguardando Orçamento | Usuários de compras | Eduardo Clay | Sim |  |  | Obrigatório |  | Sem Contorno | Sem Contorno |  | MIT041 | (Aparecida) Implementar a opção de amarrar a natureza financeira no cadastro do produto, desta forma todas as notas de mercadorias/serviços quando originadas pelo módulo de compras, o sistema faz o rateio automático, contabilizando as despesas corretamente e também retendo os impostos para contas a pagar. Finalidade: Limitar o usuário de realizar rateios de receitas / despesas indevidamente. | Go Live | Pendente | Desejável | Elaborada
64 | Pendente | Importante que no cadastro do produto seja permitido configurar mais de uma unidade de compra, pois facilitará no processo de conversão na entrada da NF e também para importação automática do arquivo XML.Exemplo: Produto Coca Cola Fornecedor pode enviar a nota com FARDO de 12, 24, 36 unidades e também CAIXA com 12, 24, 36 unidades. | Compras | Todas | Aparecida Sousa | 02/02/2021: Enviado e-mail por Aparecida com detalhamento desse item. Ticket 10543844 - Reunião de alinhamento internamente entre a equipe HT, após esta reunião a Totvs será acionada para uma reuniao em conjunto. | Usuários de compras | Eduardo Clay | Sim |  |  | Obrigatório | Customização - Investimento Cliente | Exemplo 1 Compra de bebidas (doses)3UN (Garrafa) com cada uma 750ML No cadastro de produtos, iremos utilizar como primeira unidade de medida ML - Mililitros e a segunda unidade como UN - Unidades, será necessário utilizar o recurso do fator de conversão onde irá realizar a equivalência da quantidade de líquido do produto. Nesse exemplo o estoque ficará com um total de 2250ML. No momento da saída deste produto, deverá analisar quantos Mililitros equivale a 1 dose, e utilizar no sistema THEX.a mesma unidade principal do sistema PROTHEUS (Mililitros). Exemplo 2 Compra de bebidas refrigerante (Fardos) Nesse exemplo o sistema PROTHEUS possibilitará o cadastro desse produto de 2 maneiras: 1ª - Cadastrar o mesmo produto de acordo com a quantidade no fardo (1 fardo com 12 UN, e/ou 24UN, e/ou 36UN - Garrafas), ou seja, nesse caso teríamos 3 produtos cadastrados, utilizando a primeira unidade de medida como UN - Unidade e a segunda unidade como FD- Fardo, será necessário utilizar o recurso do fator de conversão, onde irá realizar a equivalência da quantidade de garrafas. Nesse exemplo iremos utilizar o fardo com 12 UN, o estoque ficará com um total de 12 Unidades. No momento da saída deste produto, deverá fazer a venda/movimentação em Unidades (Garrafas), e utilizar no sistema THEX.a mesma unidade principal do sistema PROTHEUS (UNIDADE). 2ª - Cadastrar o produto como UN - Unidade, independente da unidade de medida do fornecedor (Fardo), nesse caso teremos uma única unidade de medida sem necessitar do recurso do fator de conversão. Nesse exemplo iremos comprar 1 fardo com 24 garrafas, o estoque ficará com um total de 24 Unidades. No momento da saída deste produto, deverá fazer a venda/movimentação em Unidades (Garrafas), e utilizar no sistema THEX.a mesma unidade principal do sistema PROTHEUS (UNIDADE). Exemplo 3 Compra de Carne1 quilo de carne No cadastro de produtos, iremos utilizar como primeira unidade de medida GR - Gramas e a segunda unidade como KG - Quilo, será necessário utilizar o recurso do fator de conversão, onde irá realizar a equivalência da quantidade de peso do produto. Nesse exemplo o estoque ficará com um total de 1000GR. No momento da saída deste produto, deverá analisar quantas gramas equivale a 1 filé, e utilizar no sistema THEX.a mesma unidade principal do sistema PROTHEUS (Gramas). | Não | 1 | MIT041 | (Aparecida) COMPRAS / ESTOQUE No cadastro de produto deve existir quatro fatores de conversão para controle da entrada do produto no estoque, baixa por requisição, apuração de custo médio, baixa no estoque por ficha técnica de itens vendido no PDV. Exemplo 01 1 - Unidade Compra – utilizado para entrada do produto nos estoque, Exemplo: 01 Fardo de 24 Unidade do produto Coca-Cola. 2 - Menor Unidade – utilizado para baixa por requisição através de centro de custo, Exemplo: Baixa para centro de custo restaurante de 01 unidades da Coca-Cola. 3 - Venda por Ficha Técnica – utilizado para realizar a baixa de ficha técnica – Exemplo: Venda de 01 unidade da Coca-Cola no PDV, será realizada a baixa automática da unidade da Coca-Cola pela ordem de produção . 4 - Custo Médio – utilizado para informar o cálculo do custo médio do produto. Produto = Coca Cola Compra = 01 Fardo de 24 Unidades Baixa para custo = Pode ser baixado o fardo completo ou unidades. Venda no PDV = Unidade Baixa por Ordem de Produção = Unidade Custo Médio = Unidade | Go Live | Pendente | Desejável | Elaborada
65 | Declinado | Importação do Cadastro de Manutenção de Ativo | Manutenção de Ativo | Todas | Aparecida Sousa | 02/02/2021: De acordo com e-mail enviado pela Aparecida dia 02/02/2021, deverá ser declinado, irão realizar implantação padrão. A TOTVS não recomenda a importação do cadsatro de manutenção de ativo, em razão de possuir amarração com varias tabelas secundárias | Usuário de Manutenção de Ativo | Agata Rodrigues | Não |  |  |  |  | Sem contorno | Sem Contorno |  | MIT041 | (Aparecida) Segundo informações da Totvs, devido a compexidade dos cadastros de Bens de Manutenção, não será possivel realizar carga de dados, sendo necessario que o cadastro seja inserido manualmente. |  | Declinado | Declinado
66 | Pendente | Possibilidade de rateio por valor e não apenas porcentagem - Rotina de Pedido de compras | Compras | Todas | Aparecida Sousa | GAP Levantado dia 13/01 pela Camila 15/01/2021 - Aguardando Orçamento | Gabriela Gonzaga | Eduardo Clay | Sim |  |  | Obrigatório | Customização - Investimento Cliente | Sem Contorno | Sem Contorno | 1 | MIT041 | (Aparecida) Todos os rateios de Natureza Financeira e Centros de Custos devem ser realizados por VALOR não por percentual. | Go Live | Pendente | Melhoria do Produto | Elaborada
67 | Declinado | Alteração de Staus do pedido de compras do tipo Compra Futura. | Compras | HTSP / Ilha de Comandatuba | Aparecida Sousa | 22/01/2021 - Esse GAP foi incluso com a solicitação da Gabriela durante a apresentação do processo de compra futura. 22/01/2021 - Aguardando orçamento | Gabriela Gonzaga | Eduardo Clay | Sim |  |  | Desejável | Customização - Investimento Cliente | Há relatorios de compras futuras, onde é possivel identificar quais pedidos estão pendentes de entrega | Não | 3 | MIT041 |  |  | Declinado | Declinado
68 | Declinado | Integração CMNet x Protheus Todas as receitas (exemplo; Diária, Lavanderia, Telefonia, A&B) lançadas nas contas de hóspedes, Eventos, PDV e contas avulsas deverão ser integradas de forma espelhada com o módulo financeiro de contas as receber Protheus. | Compras | HTSP / Ilha de Comandatuba | Aparecida Sousa | 02/02/2021: Incluso esse Gap através do e-mail da Aparecida enviado dia 02/02/2021 as 11:58 Esse GAP precisa que todos os itens que compoem a conta do hospede seja integrado para o Protheus igual ao rateio de Multiplas Naturezas | Aparecida Sousa | Roberto Thomas | Sim |  |  | Obrigatório | Customização - Investimento Cliente | Sem Contorno | Sem Contorno | 1 | MIT041 | (Aparecida) Integração CMNet x Protheus Todas as receitas, exemplo; Diária, Lavanderia, Telefonia e A&B lançadas nas contas de hóspedes, eventos, PDVs e contas avulsas deverão ser integradas de forma espelhada com o módulo financeiro de contas as receber Protheus. Observação: Na contabilidade serão integradas todas as receitas, no financeiro a será integrado a forma de pagamento do hospdes/cliente eventos. |  | Declinado | Declinado
69 | Pendente | Classificação Fiscal Automática. Para que a classificação fiscal seja 100% automatizada, todas as regras fiscais (Tes de entrada / saída, Tes inteligente e exceções fiscais) devem ser amarradas no cadastro do produto. Ao invés de amarrar somente a TES de Entrada ou Saída, o sistema deve permitir também amarrar a TES Inteligente que permite várias combinações fiscais, desta forma se o produto for comprado em São Paulo, Bahia ou Minas Gerais, na entrada da nota fiscal o sistema identifica a origem do lançamento através do CFOP e realiza a classificação automática. CONTABILIDADE Importante: No momento de lançar o documento, o sistema deve apresentar somente os centros de custos que foram amarrados nas contas contábeis de resultados. Centro de custos não associado, deve ficar oculto e não permitir que o usuário realize lançamentos. | Compras | Todas | Aparecida Sousa | 02/02/2021: Incluso esse Gap através do e-mail da Aparecida enviado dia 02/02/2021 as 11:58 | Aparecida Sousa | Eduardo Clay | Sim |  |  | Obrigatório | Customização - Investimento Cliente | Classificação manual | Não | 1 | MIT041 | (Aparecida) Classificação Fiscal Automática. Para que a classificação fiscal seja 100% automatizada, todas as regras fiscais (Tes de entrada / saída, Tes inteligente e exceções fiscais) devem ser amarradas no cadastro do produto. Ao invés de amarrar somente a TES de Entrada ou Saída, o sistema deve permitir também amarrar a TES Inteligente que permite várias combinações fiscais, desta forma se o produto for comprado em São Paulo, Bahia ou Minas Gerais, na entrada da nota fiscal o sistema identifica a origem do lançamento através do CFOP e realiza a classificação automática. | Go Live | Pendente | Desejável
70 | Pendente | No momento de lançar o documento, o sistema deve apresentar somente os centros de custos que foram amarrados nas contas contábeis de resultados. Centro de custos não associado, deve ficar oculto e não permitir que o usuário realize lançamentos. | Contabilidade | Todas | Aparecida Sousa | 02/02/2021: Incluso esse Gap através do e-mail da Aparecida enviado dia 02/02/2021 as 11:58 | Aparecida Sousa | Roberto Ramirez | Sim |  |  | Obrigatório | Customização - Investimento Cliente | Sem Contorno | Sem Contorno | 1 | MIT041 | (Aparecida) No momento de lançar o documento, o sistema deve apresentar somente o(s) centro(s) de custos que foram amarrados nas contas contábeis de resultados. | Go Live | Pendente | Desejável
71 | Resolvido | Item incluso em 27/04/2021 No envio do arquivo de cnab cobrança, é necessario envio do nosso numero, devido a carteira que a Transamerica utiliza atualmente nos banco santander e Bradesco | Financeiro | Todas | Aparecida Sousa | Essa informação do Nosso Numero só é gerada pelo sistema, quando se tem emissão de boleto bancário, que não é o caso da Transamerica, pois o projeto não esta contemplando esse processo | Aparecida Sousa | Roberto Ramirez | Não |  |  |  | Escopo Adicional - Investimento TOTVS | Sem Contorno | Absorvido
72 | Resolvido | Item incluso em 29/04/2021 Replace do cadastroo de centro de custo X conta contabil | Contabilidade | HTSP / Ilha de Comandatuba | Aparecida Sousa | Será realizado a copia do cadastro do HTSP para HTIC | Aparecida Sousa | Elton Zaniboni | Não |  |  |  | Escopo Adicional - Investimento TOTVS | Sem Contorno | Absorvido
73 | Resolvido | Item incluso em 15/04/2021 Desenvolvimento do arquivo TXT para transmissão da NFSe do municipio de Una-BA. | Fatruamento | HTIC | Aparecida Sousa | Para Municípios com menos de 500 mil habitantes não sendo capitais conforme contrato, não teremos o desenvolvimento diretamente pelo processo padrão da manutenção. | Aparecida Sousa | Elton Zaniboni | Não |  |  |  | Escopo Adicional - Investimento TOTVS | Sem Contorno | Absorvido

## Dashboard TOTVS X Aparecida 25
|  | Status Transamerica 25/02/2021 | Pendente
Classificação Transamerica 25/02/2021 | Go Live | Classificação Transamerica 25/02/2021 | (vazio)
| Impeditivos |  | Desejavel
Rótulos de Linha | Contagem de Classificação Transamerica 25/02/2021 | Rótulos de Linha | Contagem de Status Transamerica 25/02/2021
Compras | 7 | Compras | 2
Contabilidade | 1 | Ativo Fixo | 1
Estoque | 1 | Configurador | 3
Financeiro | 6 | Estoque | 4
Planejamento e Controle Orçamentario | 1 | Financeiro | 6
Total Geral | 16 | Total Geral | 16

## GAPS Criticos
# | DESCRITIVO | MÓDULO | Observação | PO do Módulo
32 | Interface PDV e estoque para baixa automatica de bebidas | Estoque | Interface PDV e estoque para baixa automatica de bebidas
62 | Permitir a amarração de várias natureza financeiras diretamente no cadastros do cliente/fornecedor para rateio de receitas (car)/despesas (cap), contabilização e geração das retenções automática. | Compras | Rateio por Natureza Financeira de Recebimento/Desembolso O ERP Protheus deverá permitir associar mais de um tipo de natureza financeira de receita/despesa no cadastro de clientes/fornecedor. Finalidade: Limitar o usuário de realizar rateios de receitas / despesas indevidamente. Observação: Avaliar a possibilidade de amarrar a Natureza financeira do cadastro do produto. Dessa forma para fornecedores que fornecem mais de um tipo de serviço, essa amarração seguiria o serviço prestado (produto) inserido no pedido de compra. Se estiver no fornecedor, teremos de qualquer forma escolher a natureza no momento da entrada da nota. Ou deve haver uma regra que confirme fornecedor x produto x natureza financeira
64 | Importante que no cadastro do produto seja permitido configurar mais de uma unidade de compra, pois facilitará no processo de conversão na entrada da NF e também para importação automática do arquivo XML.Exemplo: Produto Coca Cola Fornecedor pode enviar a nota com FARDO de 12, 24, 36 unidades e também CAIXA com 12, 24, 36 unidades. | Compras | Exemplo 02 Unidade de Compra – utilizado para a entrada do produto nos estoque, Exemplo: 1 Garrafa de Whisky Menor Unidade – utilizado para baixar o produto por centro de custos através de requisição, Exemplo: Baixa para centro de custo restaurante 1 Garrafa de Whisky Venda por Ficha Técnica – utilizado para realizar a baixa de ficha técnica – Exemplo: Venda de 1 Dose de Whisky no PDV, a Dose quando vendida no PDV será baixada no estoque através da ordem de produção no Protheus. Custo Médio – utilizado para informar o cálculo do custo médio. Produto = Whisky Compra = 01 Garrafa Baixa para custo = 01 Garrafa Venda no PDV = Dose (20 Doses de 50 Mililitro = 1 GF de 1000 Mililitro) Baixa por Ordem de Produção = 1 Dose de 50 Mililitro Calculo do Custo Médio = Garrafa
68 | Integração CMNet x Protheus Todas as receitas (exemplo; Diária, Lavanderia, Telefonia, A&B) lançadas nas contas de hóspedes, Eventos, PDV e contas avulsas deverão ser integradas de forma espelhada com o módulo financeiro de contas as receber Protheus. | Compras | 02/02/2021: Incluso esse Gap através do e-mail da Aparecida enviado dia 02/02/2021 as 11:58 Esse GAP precisa que todos os itens que compoem a conta do hospede seja integrado para o Protheus igual ao rateio de Multiplas Naturezas
69 | Classificação Fiscal Automática. Para que a classificação fiscal seja 100% automatizada, todas as regras fiscais (Tes de entrada / saída, Tes inteligente e exceções fiscais) devem ser amarradas no cadastro do produto. Ao invés de amarrar somente a TES de Entrada ou Saída, o sistema deve permitir também amarrar a TES Inteligente que permite várias combinações fiscais, desta forma se o produto for comprado em São Paulo, Bahia ou Minas Gerais, na entrada da nota fiscal o sistema identifica a origem do lançamento através do CFOP e realiza a classificação automática. CONTABILIDADE Importante: No momento de lançar o documento, o sistema deve apresentar somente os centros de custos que foram amarrados nas contas contábeis de resultados. Centro de custos não associado, deve ficar oculto e não permitir que o usuário realize lançamentos. | Compras | 02/02/2021: Incluso esse Gap através do e-mail da Aparecida enviado dia 02/02/2021 as 11:58
70 | No momento de lançar o documento, o sistema deve apresentar somente os centros de custos que foram amarrados nas contas contábeis de resultados. Centro de custos não associado, deve ficar oculto e não permitir que o usuário realize lançamentos. | Contabilidade | 02/02/2021: Incluso esse Gap através do e-mail da Aparecida enviado dia 02/02/2021 as 11:58

## Analise de GAP TOTVS (hidden)
Análise de Gaps e Mudanças - MIT046
| Nome do Cliente | Código do Cliente | Nome do Projeto |  | Código do Projeto | Ref Proposta Comercial | Gerente/Coordenador TOTVS | Gerente/Coordenador Cliente
| Companhia Transamérica de Hotéis São Paulo | TFBNX700 | Implantação PROTHEUS 12.1.27 |  |  |  | Claudinei Ferreira | Aparecida Sousa
| Data | Assinatura | Aprovado por
| 2021-02-11 |  | Aparecida Sousa
# | STATUS | DESCRITIVO | MÓDULO | EMPRESA | RESPONSÁVEL | Observação | PROFISSIONAL CLIENTE | CONSULTOR | Orçamento | Estimativa ($) | Aprovado ($) | CRITICIDADE | DECISÃO | CONTORNO | Contorno Aceito | PRIORIDADE
1 | Análise | Financeiro - Contas a Pagar Será necessario inclusão do Centro de custo por evento para que se tenha por eventos todos as receitas e despesas. | Financeiro | Todas | Aparecida Sousa | 11/01/2021 - Será analisado nos protótipo integrado validação, para uma mehor avaliação. | Usuários Financeiro | Roberto Thomaz | Não |  |  | Obrigatório | Validação no teste Integrado | Foi definido na implantação do módulo de contabilidade que os eventos serão gerenciados/contralados através da entidade contabil item contabil, essa apuração das despesas e receitas por eventos, poderão ser extraidas pelas rotinas e relatorios padrões do sistema PROTHEUS. | Validação no teste integrado | 1 | Customização - Investimento Cliente
2 | Análise | Financeiro - Contas a Pagar Será necessario um relatório de despesas e receitas do evento. | Financeiro | Todas | Aparecida Sousa | 11/01/2021 - Será analisado nos protótipo integrado validação, para uma melhor avaliação. | Usuários Financeiro | Roberto Thomaz | Não |  |  | Obrigatório | Validação no teste Integrado | Foi definido na implantação do módulo de contabilidade que os eventos serão gerenciados/contralados através da entidade contabil item contabil, essa apuração das despesas e receitas por eventos, poderão ser extraidas pelas rotinas e relatorios padrões do sistema PROTHEUS. | Validação no teste integrado | 2 | Escopo Adicional - Investimento Cliente
3 | Pendente | Financeiro - Contas a Receber Será necessario integrar as vendas (titulos) realizados no sistema SIMPLA no contas a receber do sistema PROTHEUS. Atualmente esse controle é realizado por planilha | Financeiro | Teatro Alfa | Aparecida Sousa |  | Usuários Financeiro | Roberto Thomaz | [5 empty] | Estes titulos (vendas) poderão ser incluidos no contas a receber do sistema PROTHEUS de forma manual. |  |  | Solução de Contorno
4 | Pendente | Financeiro - Contas a Receber Será necessario integrar as vendas (titulos) realizados no e-commerce no contas a receber do sistema PROTHEUS. Atualmente esse controle é realizado direto no e-commerce. | Financeiro | TEC | Aparecida Sousa | Verifica se esse GAP poderá ser absorvido com THEX | Usuários Financeiro | Roberto Thomaz | [5 empty] | Sem Contorno |  |  | Validação no teste Integrado
5 | Pendente | Financeiro - Contas a Receber Emitir recibo fiscal, para as vendas que não possuem pedido de vendas (Deposito/ recebimento antecipado). | Financeiro | TEC | Aparecida Sousa |  | Usuários Financeiro | Roberto Thomaz | [5 empty] | Para a emissão do recibo não fiscal, poderá ser utilizado a rotina padrão de inclusão de pedido de vendas, utilizando uma serie que não gera transmissão de documento, dessa forma conseguirão emitir o Relatorio da Pre Nota (espelho da Nota) deste pedido. |  |  | Adequação Legal – TOTVS
6 | Análise | Empresa: Transamérica Comércio e Serviço Contratos de Serviços adquiridos pela filial TCS será realizado o rateio por Centro de Custo por Empreendimentos Administrados, no momento da digitação da Nota Fiscal de Entrada, esta Nota Fiscal irá integrar com o módulo Contas à Pagar e estes rateios serão distribuídos por Centros de Custos e devem gerar o lançamento automático nas rotinas de Contas a Receber. | Compras | HTSP | Aparecida Sousa | Esse processo será para alguns fornecedores (Nota fiscal); 11/01/2021 - Será eleborado cenário para validação no dia 12/01/2021 às 15h; 12/01/2021 - Mediante apresentação foi decidido que irão realizar teste integrado, para decidirem se precisará desenvolver este GAP | Usuários Compras | Eduardo Clay | Não |  |  |  | Validação no teste Integrado | Sem contorno | Validação no teste integrado |  | Solicitação de Mudança de Escopo
7 | Pendente | Será necessario que seja preenchido no momento da solicitação de compras, as informações referente a classificação do bem imobilizado (local, centro de custo e Responsável). | Ativo Fixo | Todas | Aparecida Sousa | 26/01/2021- Aguardando Orçamento | Evanildo | Elton Teodoro | Sim |  |  | Desejável | Customização - Investimento Cliente | No sistema PROTHEUS as informações referente a classificação do Bem imobilizado são inseridas momento da classificação (cadastro), onde será possivel incluir, localização do bem, entidades contabeis do bem, , responsavel e outras informações. O Centro de Custos já vem sendo herdado desde a Solicitação de Compras, porém as demais informações com percentual de depreciação, conta contábil do bem, conta contábil da depreciação acumulada e conta contábil da despesa com depreciação, lacalização e reponsável deverão só podem ser preenchidas automaticamente através do ponto de MATA103ATF que tem a finalidade de complementar os dados da inetegração Compras x Ativo Fixo. | Não | 3 | Vetado pelo Comitê do Projeto
8 | Pendente | Existem situações de reformas/obras (conceito projeto), onde são realizadas requisições de estoque/compras. Essas requisições/compras são centralizadas nesse "projeto" e ao final do mesmo, ele se tornará um bem imobilizado. Será necessario que no sistema Protheus ocorra essa centralização e depois gere o cadastro do bem imobilizado. | Ativo Fixo | Todas | Aparecida Sousa | 26/01/2021 - Foi apresentado a ideia de utilizar para controle de obras/reforma a classe de valor, porem o problema é que tudo seria de forma manual. 26/01/2021 - Aguardando Orçamento | Usuários Ativo fixo | Elton Teodoro | Sim |  |  | Obrigatório | Customização - Investimento Cliente | Para esse controle, poderão utilizar a rotina padrão de Ordem de produção. Para cada "projeto", deverá ser criado uma Ordem de Produção e quando for realizar a requisição de estoque/ compras para algum produto/serviço, deverá ser sinalizado o numero da Ordem de produção daquele projeto, ao final do projeto, gera a rotina de encerramento da Ordem de produção, onde será criado um bem imobilizado no módulo de ativo fixo a classificar.Este processo que podemos tratar com a Ordem de Produção do estoque só abrange todo custo relacionado a para relacionada a obra ou seja que será imobilizado ao final o processo como instalações, os outros itens que serão imobilizados como móveis e utensílios não contemplados neste cenário, sendo tratados com integração direta do compras com imobilizado. Porém se ainda deseja ter uma visão total do projeto com todos os ativos envolvidos precisaremos de uma customização que englobe todo esse processo. | Não | 1 | Escopo Adicional - Investimento TOTVS
9 | Pendente | Integração com o sistema de Front Office CMNET para o bloqueio de unidades habitacionais que estão em manutenção corretiva ou ainda que possuem manutenção corretiva agendada. A expectativa do cliente é que esta integração realize bloqueios e liberações de forma automática com base na geração de ordens de serviços no módulo de manutenção de ativos. | Manutenção de Ativo | Todos Hoteis | Aparecida Sousa | 02/02/2021: De acordo com e-mail enviado pela Aparecida dia 02/02/2021 deverá ser customizado esse item 02/02/0201:Aguardando orçamento | Usuário de Manutenção de Ativo | Abilio Augusto | Sim |  |  | Obrigatório | Customização - Investimento Cliente | Sem contorno | Sem Contorno | 1 | Melhoria Futura do Produto - TOTVS
10 | Declinado | Não há no ERP Protheus um layout de indicadores como o que foi apresentado pela área de manutenção do Hotel Comandatuba em planilha de Excel. | Manutenção de Ativo | Todos Hoteis | Aparecida Sousa | 02/02/2021: De acordo com e-mail enviado pela Aparecida dia 02/02/2021, deverá ser declinado, irão realizar implantação padrão. | Usuário de Manutenção de Ativo | Abilio Augusto | Não |  |  |  |  | Uma alternativa é extrair os dados necessários através da aplicação de configuração de indicadores existente no módulo de Manutenção de Ativos do ERP Protheus. | Sim
11 | Declinado | A empresa TEC citou a importância da possibilidade de emissão de um OPR (One Page Report) relatório gerencial em uma única página formatados conforme necessidade de cada prédio. Não há no módulo de Manutenção de Ativos do ERP Protheus um relatório com este exato layout. | Manutenção de Ativo | TEC | Aparecida Sousa | 02/02/2021: De acordo com e-mail enviado pela Aparecida dia 02/02/2021, deverá ser declinado, irão realizar implantação padrão. | Usuário de Manutenção de Ativo | Abilio Augusto | Não |  |  |  |  | Sem contorno | Sem Contorno
12 | Declinado | Para a gestão de Ordens de Serviços de Apartamentos com Hóspedes é necessário criar um campo específico para este controle. Para emissão dos indicadores dessa natureza é necessário ainda mapear os relatórios relacionados identificando as necessidades de alteração em cada um deles. | Manutenção de Ativo | Todos Hoteis | Aparecida Sousa | 02/02/2021: De acordo com e-mail enviado pela Aparecida dia 02/02/2021, deverá ser declinado, irão realizar implantação padrão. | Usuário de Manutenção de Ativo | Abilio Augusto | Não |  |  |  |  | Sem contorno | Sem Contorno
13 | Pendente | No levantamento do PCO, foi sinalizado que o front office não será no sistema PROTHEUS. Neste caso para fazer o controle de saldos dos orçamentos seria necessário uma integração | Planejamento e Controle Orçamentario | Todos Hoteis | Aparecida Sousa | 02/02/2021: Aguardando Orçamento | Usuário de PCO | Elton Teodoro | Sim |  |  | Desejável | Customização - Investimento Cliente | Sem contorno | Sem Contorno | 2
14 | Pendente | Ao sinalizar o Fornecedor para o início do Faturamento do Pedido de Compra o Protheus deverá alterar o status (legenda) do Pedido de Compra de “Pendente”, para “Em trânsito e/ou Em entrega”. | Compras | HTSP | Aparecida Sousa | Esta solicitação se deve ao fato que, são inúmeros Pedido de Compra durante o dia no sistema Protheus e os Compradores não saberão qual Pedido de Compra foi sinalizado ao Fornecedor o envio da Mercadoria. - 12/01/2021 - Aguardando Orçamento | Usuário de Compras | Eduardo Clay | Sim |  |  | Obrigatório | Customização - Investimento Cliente | Sem contorno | Sem Contorno | 2
15 | Pendente | No momento do recebimento da Mercadoria no Estoque, os itens são etiquetados com dois tipos de Etiquetas, no primeiro modelo a Etiqueta contém as seguintes informações de: Código do Item, Lote, Fornecedor, Número do Pedido de Compra, Nome do Comprador, Data da Validade e a Data de Impressão da Etiqueta. Já o segundo modelo de Etiqueta é utilizado para itens que são fracionados, por exemplo os itens de Açougue, a carne é entregue pelo Fornecedor como uma peça e a mesma é cortada em pedaços e este fracionamento é etiquetado. Neste segundo modelo contém as seguintes informações: Lote, Descrição do Item, Nome do Comprador, Data da Validade e a Data de Fabricação. | Estoque | HTSP | Aparecida Sousa | 12/01/2021 - Aguardando Orçamento | Usuário de Estoque | Eduardo Clay | Sim |  |  | Desejável | Customização - Investimento Cliente | Sem contorno | Sem Contorno
16 | Pendente | No momento do recebimento das mercadorias é averiguado as temperaturas de cada produto que está sendo entregue, caso estes itens estejam fora das especificações com a temperatura fora dos padrões o mesmo é recebido, informado a temperatura no momento da digitação da Nota Fiscal e em seguida é passado por verificações por parte dos nutricionistas, para avaliações dos itens. | Estoque | HTSP | Aparecida Sousa | 12/01/2021 - Aguardando Orçamento (Criação de Campo para informar temperatura - Emissão de relatório, com as informações de Fornecedor, Item, Quantidade, Temperatura e etc). | Usuário de Estoque | Eduardo Clay | Sim |  |  | Importante | Customização - Investimento Cliente | Sem contorno | Sem Contorno | 2
17 | Análise | No momento em que o Requisitante for incluir as requisições o sistema deverá ter opção de “Lista”, está lista contempla todos os itens que serão utilizados em um determinado eventos, café da manhã e/ou uma receita que o Chef solicita todos itens que serão necessários para elaboração do prato. | Estoque | HTSP / Ilha de Comandatuba | Aparecida Sousa | 11/01/2021 - Será testado e validado no teste integrado. | Usuário de Estoque | Eduardo Clay | Não |  |  | Importante | Validação no teste Integrado | Este item poderá ser utilizado através da Ficha técnica, para trazer todos os itens que compõe a requisição do prato. | Validação no teste integrado | 1
18 | Declinado | Será necessário criar uma rotina de cadastro de Eventos nesta rotina será criado os campos de Código do Evento, Descrição do Evento e Centro de Custo. No momento em que o Requisitante for incluir as Requisições destinadas para este Evento existirá uma validação que ele não poderá informar outro Centro de Custo diferente do que está amarrado ao Centro de Custo, caso ele informe o Sistema Protheus irá apresentar a mensagem de inconsistência informando que deverá incluir o Centro de Custo de acordo com os Eventos cadastrados. | Estoque | HTSP / Ilha de Comandatuba | Aparecida Sousa | 11/01/2021 - Os eventos serão controlados por Item Contábil e utilizados nas requisições. | Usuário de Estoque | Eduardo Clay | Não |  |  |  |  | Os eventos serão controlados por Item Contábil e utilizados nas requisições. | Sim
19 | Pendente | A cada inclusão das Requisições independente da requisitante, a mesma deverá ser impressa automática no setor de separação dos itens requisitados. | Estoque | HTSP / Ilha de Comandatuba | Aparecida Sousa | 12/01/2021 - Aguardando Orçamento | Usuário de Estoque | Eduardo Clay | Sim |  |  | Desejável | Customização - Investimento Cliente | Realizar a impressão manualmente de cada Requisição incluída. | Não | 3
20 | Declinado | Será necessário realizar integração com sistema de Recursos humanos, para incluir titulos no contas a pagar. | Financeiro | Todas | Aparecida Sousa | 11/01/2021 - Está sendo tratado no item 35 | Gabriela Gonzaga | Roberto Thomaz | Não |  |  |  |  | Sem contorno | Sem Contorno
21 | Resolvido | Desenvolvimento de cnab a pagar tributos Bradesco / Santander | Financeiro | Todas | Aparecida Sousa | Este item não esta contemplado na Proposta, porém a TOTVS irá absorve-lo | Gabriela Gonzaga | Roberto Thomaz | Não |  |  | Importante | Escopo Adicional - Investimento TOTVS | Este item não esta contemplado na Proposta, porém a TOTVS irá absorve-lo. | Absorvido
22 | Análise | Controle de comissões a pagar e descontada - fornecedor | Financeiro | HTSP | Aparecida Sousa | Gap enviado pela gestora Gabriela dia 01/10/2020; 11/01/2021 - Na geração do faturameto CMNet, deverá ser gerado o título com valor da comissão (CP) X cliente (CR). Marca reunião para discussão entre Protheus x CMNet; | Gabriela Gonzaga | Roberto Thomaz | Não |  |  | Obrigatório |  | Esse controle poderá ser efetuado através das rotinas padrões, sendo lançados de forma manual. | Validação no teste integrado | 1
23 | Pendente | Controle de cartão de credito - Hoteis | Financeiro | HTSP | Aparecida Sousa | Gap enviado pela gestora Gabriela dia 01/10/2020; 11/01/2021 - Será necessário verificar a rotina SITEF, pois não seria somente controle e sim efetuar baixas de automáticas dos títulos; 12/01/2021 - Aguardando orçamento e apresentação da rotina | Gabriela Gonzaga | Roberto Thomaz | Sim |  |  | Importante | Escopo Adicional - Investimento Cliente | Sem contorno | Sem Contorno | 1
24 | Pendente | Prestação de contas - analisar se será possivel utilizar o modulo caixinha para controle | Financeiro | Todas | Aparecida Sousa | Gap enviado pela gestora Gabriela dia 01/10/2020 11/01/2021 - Foi feita apresentação do módulo de Prestação de Contas e o AR envio a proposta para o HTSP; 12/01/2021 - Aguardando proposta atualizada. | Gabriela Gonzaga | Roberto Thomaz | Sim |  |  | Obrigatório | Escopo Adicional - Investimento Cliente | Sem contorno | Sem Contorno | 2
25 | Pendente | Impressão de recibo de adiantamento e duplicata nos hoteis | Financeiro | Todas | Aparecida Sousa | Gap enviado pela gestora Gabriela dia 01/10/2020; 11/01/2021 (HTSP) - Verificar a emissão de recibo no CMNet (Aparecida Verificar); | Gabriela Gonzaga | Roberto Thomaz | Sim |  |  | Desejável | Customização - Investimento Cliente | Sem contorno | Sem Contorno | 3
26 | Análise | Os hoteis interface entre CM e Protheus para não ter erro de duplicidade entre os lançamentos | Financeiro | HTSP | Aparecida Sousa | Gap enviado pela gestora Gabriela dia 01/10/2020; 11/01/2021 - Será analisado nos protótipo integrado validação, para uma mehor avaliação; | Gabriela Gonzaga | Roberto Thomaz | Não |  |  | Obrigatório | Validação no teste Integrado | A equipe TOTVS, Irá verificar o processo da CMNET. | Validação no teste integrado | 1
27 | Declinado | Possibilidade de criação de formulas para projeção de receita e despesas vinculado a apartamentos ocupados | Planejamento e Controle Orçamentario | HTSP | Aparecida Sousa | 03/02/2021: Declinado esse item, pois será atendido pela rotina padrão, estamos declinando conforme autorização do Wendell email dia 03/02/2021. 02/02/2021: Aguardando Orçamento Será analisado para uma proxima fase, após o Go Live Gap enviado pela gestora Gabriela dia 01/10/2021 | Gabriela Gonzaga | Elton Teodoro | Não |  |  | Desejável |  | A integração do módulo contábil com o PCO e há como todo lançamento contábil gerar movimentação no PCO, independente da origem ser do contábil ou de outro módulo, assim poderíamos tratar a transposição de qualquer lançamento do contábil para o PCO com realização da receita e da despesa de forma automática.Porém como nessa etapa o objetivo é o de comparar o saldo orçado com o realizado e não definir nenhum tipo de bloqueio para evitar que o orçamento seja ultrapassado, uma sugestão é utilizar o recurso de controle orçamentário do módulo contábil quem tem a finalidade apenas comparativa entre diferentes tipos de saldos e é uma ferramenta bem mais simples do que configurar o PCO, por que apenas envolve o cadastro dos saldos orçados de cada conta e suas demais entidades contábeis. Em ambos os casos usaremos recursos do padrão. | Sim | 3
28 | Análise | Na entrada de nota da TCS e Passaporte há rateio que deve ser contabilizado como um contas a receber pois o mesmo será reembolsado por outra empresa do grupo | Financeiro | TCS / Passaporte | Aparecida Sousa | Gap enviado pela gestora Gabriela dia 01/10/2020 Terá uma apresentação deste processo no dia 12/01/2020 12/01/2021 - Mediante apresentação foi decidido que irão realizar teste integrado, para decidirem se precisará desenvolver este GAP | Gabriela Gonzaga | Roberto Thomaz | Não |  |  | Obrigatório |  | Sem contorno | Validação no teste integrado | 1
29 | Análise | Na entrada de nota com rateio é possivel ter tabelas já definidas do rateio | Compras | HTSP / Ilha de Comandatuba | Aparecida Sousa | Gap enviado pela gestora Gabriela dia 01/10/2021 - 11/01/2021- Este item será validado nos testes integrados | Gabriela Gonzaga | Eduardo Clay | Não |  |  | Obrigatório | Validação no teste Integrado | Para este item utilizaremos o cadastro de rateios pré definidos, o cadastro será realizado na Contabilidade e utilizado no módulo de Compras na momento da entrada da NF. | Validação no teste integrado | 1
30 | Resolvido | Inclusão de um campo no processo de solicitação de compras para diferenciar processos que serão cotados e dos que irão direto para pedido de compra | Compras | HTSP / Ilha de Comandatuba | Aparecida Sousa | Gap enviado pela gestora Gabriela dia 01/10/2020 11/01/2021 - Será criado o campo na rotina de Solicitação de Compras, meramente texto. | Gabriela Gonzaga | Eduardo Clay | Não |  |  |  | Escopo Adicional - Investimento TOTVS | Criação de Campo para informar se a Solicitação de Compra passará ou não por Cotação | Absorvido
31 | Declinado | Relatorio itens sem movimentação | Estoque | HTSP / Ilha de Comandatuba | Aparecida Sousa | Gap enviado pela gestora Gabriela dia 01/10/2021 - 11/01/2021 - Este item será analisado com o relatório que será enviado pelo Marcos, e o analista Eduardo fará analise dos relatorios padroes do Protheus. Dia 14/01/2021 - enviado relatorio padrão, aguardando analise do usuário Marcos/ André/ Gabriela Dia 19/01/2021 - Esse item será atendido no padrão conforme retorno de Marcos Saulo. | Gabriela Gonzaga | Eduardo Clay | Não |  |  | Importante |  | Relatórios de análises do Estoque. (Analise de Movimentação, Consumo Mês a Mês, Entradas e Saídas, No periódo e etc) | Sim | 2
32 | Pendente | Interface PDV e estoque para baixa automatica de bebidas | Estoque | HTSP / Ilha de Comandatuba | Aparecida Sousa | Gap enviado pela gestora Gabriela dia 01/10/2020 11/01/2021- Será analisado se a integração com THEX realizará de maneira automática. | Gabriela Gonzaga | Eduardo Clay | Sim |  |  | Obrigatório | Customização - Investimento Cliente | Integração Totvs CMNET com Faturamento Protheus para baixa automática de itens de bebidas. | Não | 1
33 | Pendente | No HTSP temos duas contas correntes no Santander que uma é do hotel e a outra é da CSC. Precisamos ter a possibilidade de alterar a conta que sairá o pagamento no contas a pagar, pois pode haver problema na origem. Havia questionado se seria possível o sistema associar a conta corrente identificando pedidos emitidos para o centro de custo CSC. Não ter a possibilidade de alteração pode gerar retrabalho, pois, muitos fornecedores são iguais e não podemos realizar pagamentos para contas erradas. | Financeiro | HTSP | Aparecida Sousa | GAP Levantado na capacitação efetuada no dia 14/10; 11/01/2021 - Não temos como associar uma conta bancária no ato da entrada da nota fiscal, será analisada uma possivel customização; 12/01/2021 - Aguardando orçamento. | Gabriela Gonzaga | Roberto Thomaz | Sim |  |  | Obrigatório | Customização - Investimento Cliente | Na geração do borderôs de pagamentos, baixas manuais e baixas automáticas selecionamos qual conta sairá esse pagamento. Não temos como amarrar a conta a ser movimentada com fornecedor. | Não | 2
34 | Declinado | Possibilidade de haver um bloqueio com mínimo de dias para pagamentos que são inseridos diretamente no Protheus. | Financeiro | HTSP | Aparecida Sousa | GAP Levantado na capacitação efetuada no dia 14/10; 11/01/2021 - Declinado; | Gabriela Gonzaga | Roberto Thomaz | Não |  |  |  |  | Sem contorno | Sem Contorno
35 | Pendente | Integração com o sistema de RH para integração dos pagamentos de Folha. | Financeiro | Todas | Aparecida Sousa | GAP Levantado na capacitação efetuada no dia 14/10; 11/01/2021 - Será discutido internamente. | Gabriela Gonzaga | Roberto Thomaz |  |  |  | Desejável |  | Na capacitação comentamos de efetuar um único lançamento no contas a pagar manual, algo diferente será necessário efetuar integração |  | 3
36 | Análise | Alçada de aprovação nos pagamentos inseridos diretamente no sistema. Foi comentado a possibilidade de amarrar por tipo de documento com criação de códigos específicos para cada um. Aqui enquadra pagamentos de impostos, folha de pagamento por exemplo. | Financeiro | Todas | Aparecida Sousa | GAP Levantado na capacitação efetuada no dia 14/10; 11/01/2021 - Será verificado esse processo em conjunto com a equipe fiscal. A Valéria irá enviar um e-mail explicando para Gabriela e o Paulo Gusmão; | Gabriela Gonzaga | Roberto Thomaz | Não |  |  | Desejável | Validação no teste Integrado | Utilizar rotina padrão de bloqueio e desbloqueio de pagamento | Validação no teste integrado | 2
37 | Pendente | Possibilidade de rateio por valor e não apenas porcentagem - Rotina de entrada da nota fiscal | Compras | Todas | Aparecida Sousa | GAP Levantado na capacitação efetuada no dia 14/10 - 12/01/2021 - Aguardando Orçamento | Gabriela Gonzaga | Eduardo Clay | Sim |  |  | Obrigatório | Customização - Investimento Cliente | Sem Contorno | Sem Contorno | 1
38 | Análise | Campo para ser inserido a identificação a praça de pagamento na entrada da nota, assim contas a pagar consegue diferenciar os pagamentos que irão compor o borderô. Necessidade para Comandatuba | Financeiro | HTSP | Aparecida Sousa | GAP Levantado na capacitação efetuada no dia 14/10; 11/01/2021 - Verifcar compartilhamento de tabelas SA6 e SEE entre filiais e exclusivo por empresas; 12/01/2021 - Realizar testes durante os testes integrados 13/01/2021 - Alterado a configuração das tabelas Cadsatro de banco e Cadastro de parametro de bancos para Exclusivo entre empresas e compartilhado entre filiais Para validação será realizado teste integrado | Gabriela Gonzaga | Roberto Thomaz | Não |  |  | Desejável | Validação no teste Integrado | Sem contorno | Validação no teste integrado | 3
39 | Declinado | Conciliador SITEF | Financeiro | Todas | Aparecida Sousa | GAP Levantado na capacitação efetuada no dia 14/10. 12/01/2021 - Este item é o mesmo do item 23 | Gabriela Gonzaga | Roberto Thomaz | Não |  |  |  |  | Sem Contorno | Sem Contorno
40 | Pendente | Geração de Nota ou Títulos no Financeiro Pedido de Vendas (Integração Master CRM) | Financeiro | TEC | Aparecida Sousa | GAP Levantado na capacitação efetuada no dia 16/10 | Fernanda | Roberto Thomaz | [5 empty] | Sem contorno
41 | Pendente | Lista Pré defenida para inclusão de Solicitação de Compras(Café da manhã) | Compras | HTSP / Ilha de Comandatuba | Aparecida Sousa | 12/01/2021 - Aguardando Orçamento | Gabriela Gonzaga | Eduardo Clay | Sim |  |  | Importante | Customização - Investimento Cliente | Inclusão manualmente de cada item que será comprado. | Não | 1
42 | Pendente | Transferência entre almoxarifados: hoje o Protheus não possui uma validação por parte do almoxarife da transferência. Como hoje essa rotina é inserida no sistema pelo usuário final como se fosse uma requisição, precisamos que tenha algum tipo de efetivação da rotina. | Estoque | HTSP / Ilha de Comandatuba | Aparecida Sousa | Aprovação de Transferências entre Almoxarifados não possui aprovações por alçadas. - 12/01/2021 - Aguardando Orçamento | Gabriela Gonzaga | Eduardo Clay | Sim |  |  | Obrigatório | Customização - Investimento Cliente | Restringir acessos aos usuários e determinar quem pode efetuar essa ação. | Não | 1
43 | Pendente | Além disso que o campo quantidade entregue fique sem informação. Assim o almoxarife pode preencher no papel a quantidade realmente entregue. Na requisição impressa, sair o saldo atual em estoque. | Estoque | HTSP / Ilha de Comandatuba | Aparecida Sousa | Relatório MATR105, precisará de ajustes de campos no layout. 12/01/2021 - Aguardando Orçamento Dia 14/01/2021 - enviado relatorio padrão, aguardando anlise do usuário Marcos/ André/ Gabriela Dia 19/01/2021 - O layout do relatorio padrão atenderá, porem terão as customizações para atender necessidade de algumas informações, conforme email do Marcos Saulo | Gabriela Gonzaga | Eduardo Clay | Sim |  |  | Importante | Customização - Investimento Cliente | Imprimir relatório padrão de Requisiçoes. | Não | 2
44 | Resolvido | Criar campo Observação no cadastro de produto | Estoque | HTSP / Ilha de Comandatuba | Aparecida Sousa | Criado campo meramente iinformativo, não será utilizado em processamento, relatorios e outras rotinas. | Gabriela Gonzaga | Eduardo Clay | Não |  |  |  | Escopo Adicional - Investimento TOTVS | Criado campo meramente iinformativo, não será utilizado em processamento, relatorios e outras rotinas. | Absorvido
45 | Pendente | Importação do saldo inicial será realizado manualmente. Verificar possibilidade de ser por arquivo pois são muitos itens. | Estoque | HTSP / Ilha de Comandatuba | Aparecida Sousa | Aguardando o retorno das planilhas. | Gabriela Gonzaga | Eduardo Clay | Não |  |  | Obrigatório | Escopo Adicional - Investimento TOTVS | Importação de Arquivo | Absorvido | 1
46 | Declinado | Transferência entre almoxarifados apenas ocorre se no almox destino já houve alguma movimentação daquele item. Assim se não ocorreu, precisa ser inserido um saldo inicial 0. Valeria sugeriu verificar alguma forma de automaticamente criar esse saldo zero | Estoque | HTSP / Ilha de Comandatuba | Aparecida Sousa | 11/01/2021 - 'Será alterado processo interno para lançamentos de saldos zerados para os novos itens nos respectivos almoxarifados. | Gabriela Gonzaga | Eduardo Clay | Não |  |  |  |  | Inseriar manuelmente os itens com saldos 0 nos respectivos almoxarifados. | Sim
47 | Pendente | Desenvolvimento da rotina para emissão de boletos bancários para os bancos Bradesco / Santander | Financeiro | Todas | Aparecida Sousa | 11/01/2021 - Verificar desenvolvimento do boleto Santander e Bradesco; 12/01/2021 - Aguardando orçamento | Camila /Gabriela | Roberto Thomaz | Sim |  |  | Desejável | Customização - Investimento Cliente | Sem contorno | Sem Contorno | 2
48 | Análise | Relatório de fluxo de caixa que seja através do tipo de recebimento com titulos em aberto | Financeiro | Todas | Aparecida Sousa | GAP Levantado na durante o cadsatro de natureza no dia 25/11/2020; 11/01/2021 - Será melhor avaliado nos teste integrados; | Gabriela Gonzaga | Roberto Thomaz | Não |  |  | Importante | Validação no teste Integrado |  | Validação no teste integrado | 2
49 | Resolvido | Criar um campo no cadastro de Locais de Estoque (Almoxarifados), para a identificação do armazém, se o mesmo é primário ou secundário. | Estoque | HTSP / Ilha de Comandatuba | Aparecida Sousa | Criado campo meramente informativo, não será utilizado em processamento, relatorios e outras rotinas. GAP Levantado na durante o treinamento de cadastro para o modulo de Compras dia 10/12/2020 | Marcos Saulo / Gabriela Gonzaga | Eduardo Clay | Não |  |  |  | Escopo Adicional - Investimento TOTVS | Criado campo meramente iinformativo, não será utilizado em processamento, relatorios e outras rotinas. | Absorvido
50 | Resolvido | Importação do cadastro de Centro de custo | Contabilidade | Todas | Aparecida Sousa | Realizado importação desse cadastro | Aparecida Sousa | Roberto Ramirez | Não |  |  |  | Escopo Adicional - Investimento TOTVS | Realizado importação desse cadastro | Absorvido
51 | Resolvido | Importação do cadastro de Plano de contas x Plano referencial | Contabilidade | Todas | Aparecida Sousa | Realizado importação desse cadastro | Aparecida Sousa | Roberto Ramirez | Não |  |  |  | Escopo Adicional - Investimento TOTVS | Realizado importação desse cadastro | Absorvido
52 | Pendente | Importação do cadastro de Natureza | Financeiro | Todas | Aparecida Sousa | Aguardando planilha com as informações para execução da importação | Aparecida Sousa | Roberto Thomaz | Não |  |  |  | Escopo Adicional - Investimento TOTVS | Importação da planilha | Absorvido
53 | Pendente | Importação do saldo em Lotes inicial será realizado manualmente. Verificar possibilidade de ser por arquivo pois são muitos itens. | Estoque | Todas | Aparecida Sousa | Aguardando planilha com as informações para execução da importação | Aparecida Sousa | Eduardo Clay | Não |  |  |  | Escopo Adicional - Investimento TOTVS | Importação da planilha | Absorvido
54 | Resolvido | Parametrização de Mashups - Fornecedores | Financeiro | Todas | Aparecida Sousa | Parametriizado site do SINTEGRA Irá realizar a pesquisa fará o preenchimento dos campos Razão Social, Endereço, Inscr Estadual e Municipal | Aparecida Sousa | Roberto Thomaz | Não |  |  |  | Escopo Adicional - Investimento TOTVS | Configuração realizada | Absorvido
55 | Declinado | Realizar amarração da natureza ao cadastro de produto, para evitar o preenchimento manual na entrada / saida da Nota fiscal | Compras | Todas | Aparecida Sousa | Ticket 10543842 - 11/01/2021 - Item Repetido com o 63 | Aparecida Sousa | Eduardo Clay | Não
56 | Pendente | Criar rotina de replica para a inclusão/ alteração do cadastro de fornecedor para todas as empresas. | Configurador | Todas | Aparecida Sousa | Esse item foi levantado na reunião de apresentação do fluxo do sistema PROTHEUS no dia 29/12/2020. 11/01/2021 - Aguardando Orçamento | Aparecida Sousa | Roberto Thomaz | Sim |  |  | Obrigatório | Customização - Investimento Cliente | Sem Contorno | Sem Contorno | 1
57 | Pendente | Criar rotina de replica para a inclusão/ alteração do cadastro de produto para todas as empresas | Configurador | Todas | Aparecida Sousa | Esse item foi levantado na reunião de apresentação do fluxo do sistema PROTHEUS no dia 29/12/2020. 11/01/2021 - Aguardando Orçamento | Aparecida Sousa | Equipe TOTVS | Sim |  |  | Obrigatório | Customização - Investimento Cliente | Sem Contorno | Sem Contorno | 1
58 | Pendente | Criar rotina de replica para a inclusão/ alteração do cadastro de cliente para todas as empresas. | Configurador | Todas | Aparecida Sousa | Esse item foi levantado na reunião de apresentação do fluxo do sistema PROTHEUS no dia 29/12/2020. 11/01/2021 - Aguardando Orçamento | Aparecida Sousa | Equipe TOTVS | Sim |  |  | Obrigatório | Customização - Investimento Cliente | Sem Contorno | Sem Contorno | 1
59 | Declinado | Foi verificado que há o controle da depreciação gerencial conforme a norma CPC 27, houve diferenças no que a norma define e o que foi mostrado pelos usuários, por isso será necessario que seja enviado a norma para o consultor Elton analisar, para assim poder analisar a rotina padrão do sistema | Ativo Fixo | Todas | Aparecida Sousa | 26/01/2021 - O sistema PROTHEUS atenderá a norma CPC27. Aguardando retorno da equipe Transamerica Atenderá pela rotina padrão | Evanildo | Elton Teodoro | Não |  |  |  |  | Sistema Protheus atende nativamente | Sim
60 | Pendente | Há um controle feito pelo transamérica que tem o objetivo verificar se o Bem se encontra fisicamente na localização registrada no sistema, ou seja, por exemplo se um criado mudo se encontra no quarto que no sistema o mesmo está registrado. A este processo chamam de controle de inventário e é utilizado um Palm de coletada de bem x localização física, que posteriormente gera um arquivo txt que é utilizado para confrontar automaticamente no sistema quais bens tem divergência da sua localização física com a registrada no sistema. | Ativo Fixo | Todas | Aparecida Sousa | 26/01/2021 - Aguardando Orçamento Esse GAP não é obrigatório para o Go Live, porem essa customização terá que esta pronta para o proximo inventario (previsto 12/2021). | Usuários Ativo fixo | Elton Teodoro | Sim |  |  | Importante | Customização - Investimento Cliente | É possível que a rotina de transferência junto com o aplicativo "Meu Ativo" atendam o cliente, é preciso amadurecer mais o entendimento. | Não | 2
61 | Pendente | Quando tiver uma entrada de NF com aquisição de imobilizado, com as mesmas caracteristicas e a quantidade for maior que 1, então será necessário classficar cada um dos bens de maneira automatica. acelerando o processo e evitando algum erro de digitação. | Ativo Fixo | Todas | Aparecida Sousa | 26/01/2021 - Aguardando Orçamento | Usuários Ativo fixo | Elton Teodoro | Sim |  |  | Obrigatório | Customização - Investimento Cliente | No sistema PROTHEUS existe a rotina de classificação manual, onde o usuário precisará classificar itema a item. | Não | 2
62 | Pendente | Permitir a amarração de várias natureza financeiras diretamente no cadastros do cliente/fornecedor para rateio de receitas (car)/despesas (cap), contabilização e geração das retenções automática. | Compras | Todas | Aparecida Sousa | 11/01/2021 - Aguardando reunião interna. | Usuários de compras | Eduardo Clay | Sim |  |  | Obrigatório | Customização - Investimento Cliente | Sem contorno | Sem Contorno | 1
63 | Pendente | Verificar também a possibilidade da amarração da natureza financeira no produto, evitando que o usuário tenha que escolher no momento do lançamento da NF | Compras | Todas | Aparecida Sousa | Esse item foi levantado na reunião de apresentação do fluxo do sistema PROTHEUS no dia 29/12/2020, por Gabriela e Erika. - Ticket 10543842 12/01/2021 - Aguardando Orçamento | Usuários de compras | Eduardo Clay | Sim |  |  | Obrigatório |  | Sem Contorno | Sem Contorno
64 | Pendente | Importante que no cadastro do produto seja permitido configurar mais de uma unidade de compra, pois facilitará no processo de conversão na entrada da NF e também para importação automática do arquivo XML.Exemplo: Produto Coca Cola Fornecedor pode enviar a nota com FARDO de 12, 24, 36 unidades e também CAIXA com 12, 24, 36 unidades. | Compras | Todas | Aparecida Sousa | 02/02/2021: Enviado e-mail por Aparecida com detalhamento desse item. Ticket 10543844 - Reunião de alinhamento internamente entre a equipe HT, após esta reunião a Totvs será acionada para uma reuniao em conjunto. | Usuários de compras | Eduardo Clay | Sim |  |  | Obrigatório | Customização - Investimento Cliente | Exemplo 1 Compra de bebidas (doses)3UN (Garrafa) com cada uma 750ML No cadastro de produtos, iremos utilizar como primeira unidade de medida ML - Mililitros e a segunda unidade como UN - Unidades, será necessário utilizar o recurso do fator de conversão onde irá realizar a equivalência da quantidade de líquido do produto. Nesse exemplo o estoque ficará com um total de 2250ML. No momento da saída deste produto, deverá analisar quantos Mililitros equivale a 1 dose, e utilizar no sistema THEX.a mesma unidade principal do sistema PROTHEUS (Mililitros). Exemplo 2 Compra de bebidas refrigerante (Fardos) Nesse exemplo o sistema PROTHEUS possibilitará o cadastro desse produto de 2 maneiras: 1ª - Cadastrar o mesmo produto de acordo com a quantidade no fardo (1 fardo com 12 UN, e/ou 24UN, e/ou 36UN - Garrafas), ou seja, nesse caso teríamos 3 produtos cadastrados, utilizando a primeira unidade de medida como UN - Unidade e a segunda unidade como FD- Fardo, será necessário utilizar o recurso do fator de conversão, onde irá realizar a equivalência da quantidade de garrafas. Nesse exemplo iremos utilizar o fardo com 12 UN, o estoque ficará com um total de 12 Unidades. No momento da saída deste produto, deverá fazer a venda/movimentação em Unidades (Garrafas), e utilizar no sistema THEX.a mesma unidade principal do sistema PROTHEUS (UNIDADE). 2ª - Cadastrar o produto como UN - Unidade, independente da unidade de medida do fornecedor (Fardo), nesse caso teremos uma única unidade de medida sem necessitar do recurso do fator de conversão. Nesse exemplo iremos comprar 1 fardo com 24 garrafas, o estoque ficará com um total de 24 Unidades. No momento da saída deste produto, deverá fazer a venda/movimentação em Unidades (Garrafas), e utilizar no sistema THEX.a mesma unidade principal do sistema PROTHEUS (UNIDADE). Exemplo 3 Compra de Carne1 quilo de carne No cadastro de produtos, iremos utilizar como primeira unidade de medida GR - Gramas e a segunda unidade como KG - Quilo, será necessário utilizar o recurso do fator de conversão, onde irá realizar a equivalência da quantidade de peso do produto. Nesse exemplo o estoque ficará com um total de 1000GR. No momento da saída deste produto, deverá analisar quantas gramas equivale a 1 filé, e utilizar no sistema THEX.a mesma unidade principal do sistema PROTHEUS (Gramas). | Não | 1
65 | Declinado | Importação do Cadastro de Manutenção de Ativo | Manutenção de Ativo | Todas | Aparecida Sousa | 02/02/2021: De acordo com e-mail enviado pela Aparecida dia 02/02/2021, deverá ser declinado, irão realizar implantação padrão. A TOTVS não recomenda a importação do cadsatro de manutenção de ativo, em razão de possuir amarração com varias tabelas secundárias | Usuário de Manutenção de Ativo | Agata Rodrigues | Não |  |  |  |  | Sem contorno | Sem Contorno
66 | Pendente | Possibilidade de rateio por valor e não apenas porcentagem - Rotina de Pedido de compras | Compras | Todas | Aparecida Sousa | GAP Levantado dia 13/01 pela Camila 15/01/2021 - Aguardando Orçamento | Gabriela Gonzaga | Eduardo Clay | Sim |  |  | Obrigatório | Customização - Investimento Cliente | Sem Contorno | Sem Contorno | 1
67 | Pendente | Alteração de Staus do pedido de compras do tipo Compra Futura. | Compras | HTSP / Ilha de Comandatuba | Aparecida Sousa | 22/01/2021 - Esse GAP foi incluso com a solicitação da Gabriela durante a apresentação do processo de compra futura. 22/01/2021 - Aguardando orçamento | Gabriela Gonzaga | Eduardo Clay | Sim |  |  | Desejável | Customização - Investimento Cliente | Há relatorios de compras futuras, onde é possivel identificar quais pedidos estão pendentes de entrega | Não | 3
68 | Pendente | Integração CMNet x Protheus Todas as receitas (exemplo; Diária, Lavanderia, Telefonia, A&B) lançadas nas contas de hóspedes, Eventos, PDV e contas avulsas deverão ser integradas de forma espelhada com o módulo financeiro de contas as receber Protheus. | Compras | HTSP / Ilha de Comandatuba | Aparecida Sousa | 02/02/2021: Incluso esse Gap através do e-mail da Aparecida enviado dia 02/02/2021 as 11:58 Esse GAP precisa que todos os itens que compoem a conta do hospede seja integrado para o Protheus igual ao rateio de Multiplas Naturezas | Aparecida Sousa | Roberto Thomas | Sim |  |  | Obrigatório | Customização - Investimento Cliente | Sem Contorno | Sem Contorno | 1
69 | Pendente | Classificação Fiscal Automática. Para que a classificação fiscal seja 100% automatizada, todas as regras fiscais (Tes de entrada / saída, Tes inteligente e exceções fiscais) devem ser amarradas no cadastro do produto. Ao invés de amarrar somente a TES de Entrada ou Saída, o sistema deve permitir também amarrar a TES Inteligente que permite várias combinações fiscais, desta forma se o produto for comprado em São Paulo, Bahia ou Minas Gerais, na entrada da nota fiscal o sistema identifica a origem do lançamento através do CFOP e realiza a classificação automática. CONTABILIDADE Importante: No momento de lançar o documento, o sistema deve apresentar somente os centros de custos que foram amarrados nas contas contábeis de resultados. Centro de custos não associado, deve ficar oculto e não permitir que o usuário realize lançamentos. | Compras | Todas | Aparecida Sousa | 02/02/2021: Incluso esse Gap através do e-mail da Aparecida enviado dia 02/02/2021 as 11:58 | Aparecida Sousa | Eduardo Clay | Sim |  |  | Obrigatório | Customização - Investimento Cliente | Classificação manual | Não | 1
70 | Pendente | No momento de lançar o documento, o sistema deve apresentar somente os centros de custos que foram amarrados nas contas contábeis de resultados. Centro de custos não associado, deve ficar oculto e não permitir que o usuário realize lançamentos. | Contabilidade | Todas | Aparecida Sousa | 02/02/2021: Incluso esse Gap através do e-mail da Aparecida enviado dia 02/02/2021 as 11:58 | Aparecida Sousa | Roberto Ramirez | Sim |  |  | Obrigatório | Customização - Investimento Cliente | Sem Contorno | Sem Contorno | 1

## Dashboard (hidden)
Soma dos Dashboards | 70
|  | Contorno Aceito | Absorvido | Orçamento | Sim | STATUS | Declinado | Contorno Aceito | Validação no teste integrado | Contorno Aceito | (vazio)
STATUS | Todos | GAPs ABSORVIDOS |  | GAPs ORÇADOS |  | GAPs DECLINADOS |  | GAPs AGUARDANDO TESTES |  | PENDENTE DE ANALISE DO GAPs - TRANSAMERICA
Rótulos de Linha | Contagem de STATUS | Rótulos de Linha | Contagem de STATUS | Rótulos de Linha | Contagem de STATUS | Rótulos de Linha | Contagem de STATUS | Rótulos de Linha | Contagem de STATUS | Rótulos de Linha | Contagem de STATUS
Compras | 14 | Compras | 1 | Compras | 10 | Compras | 1 | Compras | 2 | Financeiro | 5
Ativo Fixo | 5 | Contabilidade | 2 | Ativo Fixo | 4 | Ativo Fixo | 1 | Estoque | 1 | Total Geral | 5
Configurador | 3 | Estoque | 4 | Configurador | 3 | Estoque | 3 | Financeiro | 8
Contabilidade | 3 | Financeiro | 3 | Contabilidade | 1 | Financeiro | 3 | Total Geral | 11
Estoque | 14 | Total Geral | 10 | Estoque | 6 | Manutenção de Ativo | 4
Financeiro | 24 |  |  | Financeiro | 5 | Planejamento e Controle Orçamentario | 1
Manutenção de Ativo | 5 |  |  | Manutenção de Ativo | 1 | Total Geral | 13
Planejamento e Controle Orçamentario | 2 |  |  | Planejamento e Controle Orçamentario | 1
Total Geral | 70 |  |  | Total Geral | 31

## Decisões (hidden)
Decisões
Escopo Adicional - Investimento Cliente
Customização - Investimento Cliente
Melhoria Futura do Produto - TOTVS
Adequação Legal - TOTVS
Solução de Contorno
Vetado pelo Comitê do Projeto
Escopo Adicional - Investimento TOTVS
Solicitação de Mudança de Escopo