## Repetidos
Cenários | Status | Cenário Existente | Validação Analistas | Obervações Totvs
Cen 034 | Cenário Repetido | Cenário 33 |  | Eduardo Clay 06/05: A integração sistema CMNet para os itens de bebidas, será integrado via faturamento
Cen 050 | Cenário Repetido | Cenário 106
Cen 117 | Cenário Repetido | Cenário 110
Cen 134 | Cenário Repetido | Cenários 15 ao 17
Cen 138 | Cenário Repetido | Cenário 62
Cen 139 | Cenário Repetido | Cenário 60
Cen 150 | Cenário Repetido | Cenário 49
Cen 152 | Cenário Repetido | Cenários 07 ao 14
Cen 154 | Cenário Repetido | Cenários 07 ao 24
Cen 158 | Cenário Repetido | Cenários 81 ao 84 | Ágata validar
Cen 161 | Cenário Repetido | Cenários 19 ao 20
Cen 164 | Cenário Repetido |  | Elton Teodoro validar
Cen 165 | Cenário Repetido |  | Elton Teodoro validar
Cen 166 | Cenário Repetido | Cenários 19 ao 20
Cen 167 | Cenário Repetido | Cenários 19 ao 20 Cenários 41 Cenário 88 Cenários 07 ao 24
Cen 168 | Cenário Repetido | Cenário 169
Cen 170 | Cenário Repetido | Cenários 30 ao 31 Cenários 07 ao 24 |  | Eduardo Clay 04/05: O processo de Ordem de Produção não será utilizado.
Cen 171 | Cenário Repetido | Cenários 30 ao 31
Cen 172 | Cenário Repetido | Cenário 36
Cen 174 | Cenário Repetido | Cenários 73, 74, 75 e 173
Cen 175 | Cenário Repetido | Cenários 73, 74, 75 e 173
Total | 21

## Melhor Entendimento Equipe HT
Cenários | Descrição do Cenário | Observação TOTVS
Cenário 001 | Aquisição de Bem por entrada de nota Fiscal | Elton Alves 10/05 - Cenário Ok
Cenário 002 | Composição de um bem a partir de Compras e Requisições de Estoque. | Elton Zaniboni 05/05 - Entendemos que neste processo deve ocorrer contabilização. Elton Alves 10/05 - Cenário Ok
Cenário 003 | Ampliação de Bens | Elton Zaniboni 05/05 - Entendemos que neste processo deve ocorrer contabilização. Elton Alves 10/05 - Cenário Ok Para controle de ampliações o padrão apenas dispõem de um relatório de controle.
Cenário 004 | Transferência de Bens | Elton Zaniboni 05/05 - Entendemos que neste processo deve ocorrer contabilização. Elton Alves 10/05 - Cenário Ok Para controle de transferência o padrão apenas dispõem de um relatório de controle.
Cenário 005 | Baixa / Solicitação / Transferencias de Bens | Elton Alves 10/05 - Não levantada a necessidade de controle de solictação de baixa e transferência, cenário não se aplica.
Cenário 006 | Cálculo da Depreciação | Elton Alves 10/05 - A depreciação fiscal e contábil/gerencial ocorrem em paralelo e na mesma rotina. Não compeendo o que seria "cálculo da depreciação segundo métodos" O ativo não tem rotina padrão de gráfico de Depreciação.
Cenário 008 | Compra de Bebidas Alcoolicas (Solicitar uma DANFES como exemplo) | Eduardo Clay 05/05 - Incluir processo de Pré Nota de Entrada Módulo Compras
Cenário 009 | Compra de Bebidas não Alcoolicas (Solicitar uma DANFES como exemplo) | Eduardo Clay 05/05 - Incluir processo de Pré Nota de Entrada Módulo Compras
Cenário 010 | Compra de Produtos Congelados (Solicitar uma DANFES como exemplo) | Eduardo Clay 05/05 - Incluir processo de Pré Nota de Entrada Módulo Compras
Cenário 011 | Compra de Materias de Escritório (Solicitar uma DANFES como exemplo) | Eduardo Clay 05/05 - Incluir processo de Pré Nota de Entrada Módulo Compras
Cenário 012 | Compras de Uso e Consumo (Solicitar uma DANFES como exemplo) | Eduardo Clay 05/05 - Incluir processo de Pré Nota de Entrada Módulo Compras
Cenário 013 | Compra de Ativo Imobilizado (Solicitar uma DANFES como exemplo) | Eduardo Clay 05/05 - Incluir processo de Pré Nota de Entrada Módulo Compras
Cenário 022 | Compra com Tolerância de Recebimento (Solicitar uma DANFES como exemplo) | Eduardo Clay 05/05 - Incluir processo de Pré Nota de Entrada Módulo Compras
Cenário 025 | Inclusão de Saldos Iniciais / FIFO | Eduardo Clay 04/05: A Rotina "Saldo Atual para final", não faz parte do processo de inclusão de saldos inciais.
Cenário 030 | Requisições ao Almoxarifado (AEB,Bebidas,Congelados/Perdas) | Eduardo Clay 05/05 - Incluir processo de Estrutura Ficha Técnica. Elton Zaniboni 05/05 - Entendemos que neste processo deve ocorrer contabilização.
Cenário 031 | Requisições ao Almoxarifado (Ativo Imobilizado) | Eduardo Clay 05/05 - Incluir processo de Estrutura Ficha Técnica. Elton Zaniboni 05/05 - Entendemos que neste processo deve ocorrer contabilização.
Cenário 032 | Manutenção de Lotes / Bloqueio de Lotes | Eduardo Clay 04/05: Nas rotinas de Manutenção de Lotes não há o controle de Temperatura.
Cenário 033 | Integração PDV / Faturamento | Eduardo Clay 04/05: A integração sistema Thex/Protheus não gera Pedido de Venda, o Faturamento ocorrerá no sistema THEX e as baixas automáticas de Estoque são para os itens de Bebidas.
Cenário 035 | Inventário | Eduardo Clay 04/05: No Protheus não existe a possibilidade de reabertura de Inventário, encerramento e acerto é o mesmo processo.
Cenário 037 | CARGA CONTAS A PAGAR / RECEBER | Roberto Thomaz 04/05: O cenário é referente a importação dos titulos abertos do CP/CR sistema legado.
Cenário 038 | Entrada de Títulos a Pagar - Manual | Roberto Thomaz 05/05 - Nesse processo não tem relatório de CNAB.
Cenário 039 | Adiantamentos - PA Transferência de adiantamento/crédito entre contratos/propostas. | Roberto Thomaz 04/05: O tipo de documento PA é um processo do módulo de Compras, que será compensado com a Nota Fiscal.
Cenário 040 | Compensação - Devolução de compra | Roberto Thomaz 04/05: Melhor entendimento sobre ingressos/impostos.
Cenário 041 | Financeiros - Títulos com Descontos, Decréscimo, Acréscimo, Juros e Multas | Roberto Thomaz 04/05: Melhor entendimento sobre Operação SWAP - energia elétrica
Cenário 042 | Faturas a Pagar | Roberto Thomaz 04/05: Melhor entendimento sobre os processos de Emissão de boleto, Previsões de Pagamento, Geração de Previsões e Aviso de crédito e Geração dos avisos de créditos.
Cenário 043 | Geração de CNAB - (Pagamento de Fornecedores: Crédito em conta, Boleto mesmo banco, Boleto outros bancos, TED, DOC, Pagamento de títulos, GPS [INSS / CEI], DARF [IR / PCC], Concessionárias, FGTS, DARE, Cis, Alugueis) | Roberto Thomaz 04/05: Melhor entendimento sobre operação de Geração de títulos de permuta, baixa (base o contrato), de empresa para Banco e de Banco para empresa
Cenário 045 | Fechamento do Contas a pagar | Roberto Thomaz 04/05: Melhor entendimento sobre os processo de relatório do evento com as contratações consolidadas e Classificação por tipo de movimento (salários, aluguel, imposto, despesa bancária, material de escritório etc.)
Cenário 046 | Adiantamentos - Compensação do PA / Devolução | Roberto Thomaz 04/05: Melhor entendimento sobre Pagamento antecipado com nota fiscal de remessa.
Cenário 048 | Saldos iniciais Bancos | Roberto Thomaz 04/05: Este cenário é para inclusão de Saldo Bancário para as Movimentações Financeiras no Protheus.
Cenário 049 | Conciliação Bancária | Roberto Thomaz 04/05: Proposta para implantação do Conciliador Sitef não foi aprovada e o processo de Instruções bancárias não faz parte da rotina de Movimentação Bancária.
Cenário 050 | Fluxo de caixa por natureza | Roberto Thomaz 04/05: Os processos de Compras será integrado ao módulo Financeiro.
Cenário 057 | Adiantamentos - Compensação RA | Roberto Thomaz 05/05 - Excluir processo no módulo do Ativo Fixo, pois não faz parte do processo do Financeiro. Elton Alves 10/05 - Teste não se refere ao Ativo Fixo
Cenário 064 | SPED Fiscal | Adriana Soares 05/05 - Relatórios suporte ao SPED ICMS do ERP
Cenário 065 | SPED Contribuiçoes | Adriana Soares 05/05 - Lancto dos Recibos de Locação no Registro F100 da EFD Contribuições, será tratado através do cadastro de naturezas. Tratamento das receitas geradas do mês anterior x faturadas na geração da EFD Contrib. Registro A100, A170 e F100, possui algum tratamento diferenciado?
Cenário 071 | Conferência Livro Fiscal | Adriana Soares 05/05 - Detalhar escrituração de NF sem Pedido de Compra / sem Item no Pedido de Compra. Passo 2 e 3 - Analisar cada tipo de nota em seu cenário.
Cenário 080 | Fechar o calendário contábil | Elton Zaniboni 05/05 - Somente rotina de fechamento calendário Contábil, pois as rotinas de apurações e encerramentos de exercicios estão sendo abordados em outros cenários.
Cenário 081 | Vinculo do Ativo Fixo com Bem SIGAMNT | Elton Alves 10/05 - Teste não se refere ao Ativo Fixo (parece se referir ao Manutenção de Ativos)
Cenário 082 | Manutenção Preventiva com Insumo do tipo produto, com saldo | Elton Zaniboni 05/05 - Gerar da movimentação interna.
Cenário 085 | Consignação | Eduardo Clay / Ágata 04/05: Melhor entendimento do cenário.
Cenário 086 | Comodato | Eduardo Clay/Ágata 04/05: O processo de Comodato não gera Financeiro, detalhar melhor o cenário.
Cenário 087 | Pedido de compra sem cotação (movimento financeiro) / Cotação Automatica | Eduardo Clay 05/05: Detalhar processo sem cotação com cotação automática;
Cenário 088 | Devolução de Compras Parcial / Nota Não Fiscal | Agata 05/05 - No levantamento de processos do Faturamento a empresa TEC não efetua transmissão de NF-e para o Sefaz são isento de ICMS, não há necessidade de transmissão de NF-e.
Cenário 089 | Entradas / Retornos (Amostra grátis, Bonificação, Doação, Brindes) | Agata 05/05 - Será necessário criar cenários distintos, um para cada processo: 1. Amostra grátis; 2. Bonificação; 3.Doação; 4.Brindes.
Cenário 091 | Recebimento com adiantamento - Diversos (Integração com CMNet) | Agata 05/05 - Avaliar passos 1 e 3, o processo de reserva será efetuado no faturamento do sistema THEX. Efetuar ajuste para o módulo correto.
Cenário 092 | Recebimento com adiantamento (Integração com CMNet) | Agata 05/05 - Avaliar passos 1 e 3, o processo de reserva será efetuado no faturamento do sistema THEX. Efetuar ajuste para o módulo correto.
Cenário 095 |  | Cenário alterado, pois esta diferente da planilha elaborada pela equipe Totvs.
Cenário 097 | Inclusão de Pedido Vendas - Analise de Credito (Pedido com crédito / sem Crédito) | Agata 05/05 - Necessário desmembrar cenário: 1. Incluir Pedido de Vendas Com Movimentação de estoque; 2. Incluir Pedido de Vendas Sem motivimentação de estoque; 3. Pedido de vendas para remessa de beneficiamento - poder de terceiros (Obs.: Não terá processo de Beneficiamento); 4. Pedido de vendas para geração de Nota de Serviços - ISS; 5. Pedido de vendas para NF de Exportação; 6. Pedido de vendas geração de NF ICMS Solidario; 7. Pedido de Venda Com redução da base de ICMS; 8. Pedido de venda ao Consumidor;
Cenário 100 | Emissao do pedido de venda com NF e a baixa do recebimento com boleto | Adriana Soares 05/05 - Entendemos que neste processo deve verificar a escrituração da nota fiscal de saída.
Cenário 101 | Emissao do pedido de venda com NF e a baixa do recebimento crédito conta corrente; | Adriana Soares 05/05 - Entendemos que neste processo deve verificar a escrituração da nota fiscal de saída.
Cenário 102 | Emissao do pedido de venda sem NF e a baixa do recebimento com credito conta corrente | Adriana Soares 05/05 - Entendemos que neste processo deve verificar a escrituração da nota fiscal de saída.
Cenário 103 | Emissao do pedido de venda com NF e a baixa do recebimento crédito conta corrente; | Adriana Soares 05/05 - Entendemos que neste processo deve verificar a escrituração da nota fiscal de saída. Ajustar processo do módulo financeiro, pois para recebimento crédito em conta corrente, não terá geração de arquivo CNAB e envio ao banco.
Cenário 105 | Relatório Fluxo de Caixa | Roberto Thomaz 05/05 - No relatório de fluxo de caixa não é apresentado item contábil.
Cenário 107 | Conciliação Bancária Cartões | Elton Zaniboni 05/05 - Na conciliação bancária não tem contabilização.
Cenário 109 | Recebimento em Moeda Estrangeira | Roberto Thomaz 05/05 - Mover processo inserido no módulo Ativo Fixo para o módulo Financeiro.
Cenário 110 | Controle de comissao a pagar e comissao descontada | Robeto Thomaz 05/05 - Incluir processos do módulo de compras, módulo faturamento e módulo contabilidade. Mesmo processo mencionado no cenário 117
Cenário 111 | Controle de Empréstimos | Elton Zaniboni 05/05 - Entendemos que neste processo deve ocorrer contabilização.
Cenário 113 | Relatórios - Razão / Diário | Roberto Thomaz: Detalhar melhor o processo de Razão Conta Corrente.
Cenário 114 |  | Eduardo Clay 04/05: Não existe relatório de Transferências.
Cenário 118 | Ativos | Cenário alterado, pois esta diferente da planilha elaborada pela equipe Totvs. Elton Alves 10/05 - Descrição do cenário muito simplista, não é possível entender o que se deseja testar. Porém é mencionado "Ativo Diferido" que é um controle não aplicado ao módulo de de Ativo Fixo.
Cenário 119 | Calculo / Correção Monetaria | Cenário alterado, pois esta diferente da planilha elaborada pela equipe Totvs. Elton Alves 10/05 - Não foi levantada a execução da correção monetária.
Cenário 120 | Classificação e Lançamentos | Cenário alterado, pois esta diferente da planilha elaborada pela equipe Totvs. Elton Alves 10/05 - Os cenários 001 e 002 já contemplam o teste de classificação de bens
Cenário 121 | Valores e Investimentos | Cenário alterado, pois esta diferente da planilha elaborada pela equipe Totvs. Elton Alves 10/05 - Descrição do cenário muito simplista, não é possível entender o que se deseja testar. Porém é mencionado "Investimentos" que é um controle não aplicado ao módulo de de Ativo Fixo.
Cenário 122 | Transferencias de Ativos | Cenário alterado, pois esta diferente da planilha elaborada pela equipe Totvs. Elton Alves 10/05 - O cenário 004 já contempla o teste de transferência de bens
Cenário 124 | Baixas e Alterações de Bens de Ativos | Cenário alterado, pois esta diferente da planilha elaborada pela equipe Totvs. Elton Alves 10/05 - Baixa de bem e as diferentes rotinas de acertos são testes diferentes, o gatilho para controle de numeração não faz parte do escopo do projeto.
Cenário 125 | Entrada de Bens em Quantidades e Rateios | Cenário alterado, pois esta diferente da planilha elaborada pela equipe Totvs. Elton Alves 10/05 - Este cenário procura focar no que é abordado no cenário 001 e 002, mas com uma nota de entrada onde 1 item tem quantidade superior a 1 unidade, onde deve-se ter 1 bem correspondente a cada unidade adquirida na nota. Este cenário pode ser testado nos itens 001 e 002.
Cenário 126 | Relatorios Modulo Ativo Fixo | Cenário alterado, pois esta diferente da planilha elaborada pela equipe Totvs. Elton Alves 10/05 - O cenário foca na extração de informações com base em relatórios, mas dois pontos de atenção: O controle de Aquisições e Ampliações são em relatórios diferentes. Não foi considerado no levantamento a correção montetária.
Cenário 127 | Controle Ativo Fixo | Cenário alterado, pois esta diferente da planilha elaborada pela equipe Totvs. Elton Alves 10/05 - Neste cenário é aglomerado vários pontos que deveriam ser tratados em cenários separados, pude verificar controle de apólice de seguro, ampliação e Baixa. Sobre projetos se trata de customização que não será aplicada neste momento, sendo tratada conforme o cenário 002. Não foi apontando anteriormente pelo HT o "Controle das Diferenças IPC/BTNF conforme Lei 8.200", assim não tenho conhecimento do que se trata.
Cenário 132 | APURACAO DMA | Adriana Soares 06/05 - Necessário ajustar os passos de execução.
Cenário 142 | Emissão De Notas Fiscais | Agata 06/05 - Será necessário criar cenários distintos, um para cada processo: 1. Emissão de Retorno de Conserto; 2. Emprestimo; 3.Locação; 4. Repasse de frigobar (Melhor entendimento do processo); 5. Repasse de terceiros; (Melhor entendimento do processo); 6. Emissão Distribuição Empregados EPI (Melhor entendimento do processo); 7. Emissão e Devolução de NF cessão energia- energia sobra aquisição do mercado livre (Melhor entendimento do processo, pois no levantamento fomos informados que é efetuada a venda); 8. Saída de Ativo e Ativo Doação Carta de Correção (Melhor entendimento processo); 9. Devolução de Produtos Total e Parcial (Devolução de Compra ou Venda); 10. Carta de Correção
Cenário 143 | Emissão CTE-OS / Transfer | Ágata 06/05 - Será necessário cadastrar produto serviço de Frete para emissão de CT-e pelo módulo de faturamento. Passo 2 em análise pela consultoria tributária Totvs.
Cenário 146 | Cheques | Roberto Thomaz 06/05 - Processo não utilizado pelo usuário.
Cenário 147 | Complementos | Eduardo Clay/Agata 06/05 - Entendemos que esse processo ocorre na entrada (Módulo de Compras) e na saída (Módulo Faturamento). Será necessário criar cenários distintos, um para cada processo. 1. Complemento de Preço; 2. Complemento de ICMS; 3. Complemento de IPI.
Cenário 148 | Conferenica - Controle de NF | Ágata/Adriana 04/05: Melhor entendimento do cenário.
Cenário 153 | Solicitações de Compra - Sugestções de Compra | Eduardo Clay 06/05: Melhor entendimento do cenário. Na planilha de cadastro de produtos não constam as informações de estoque de segurança, ponto de pedido, lote econômico e etc. Não haverá processo de ordem de produção.
Cenário 161 | Contratos - Eventos | Roberto Thomaz 06/05: Melhor entendimento do cenário.
Cenário 162 | Orçamentos | Elton Alves 10/05 - Embora o cenário esteja em ordem incorreta, faz sentido no que tange o cadastro da planiha orçamentária, tratar as simulações e versões e utilizar a visão gerencial para vusualizar o resultado.
Cenário 163 | Cadastros Orçamentários | Elton Alves 10/05 - Este cenário confunde cadastro com emissão de relatório e o que se refere aos relatórios é tratado no cenário 164. Não vejo a necessidade do teste de cadastros no PCO, visto que tudo que pode sofre manutenção ao longo do tempo é compartilhado com o módulo de Contabilidade Gerencial e os demais cadastros que não terão manutenção prevista já estão configurados com base no que foi levantado.
Cenário 164 | PCO - Acompanhamento / Nota Explicativa | Elton Alves 10/05 - Em resumo este cenário se refere a geração da visão gerencial de comparação do realizado x orçado. Notas explicativas não existem na visão gerencial por padrão.
Cenário 165 | Lançamentos, Bloqueios e Integração | Elton Alves 10/05 - Não vejo necessidade deste cenário, considerando que: - Pontos de lançamentos são o equivalente aos lançamentos padrões da Contabilidade Gerencial, assim estes deverão estar prontos para os cenários de testes e não serem definidos no momento do teste. - Os cadastros das entidades contábeis (Centro de Custos, Item de valor e classe orçamentária) também deveraão já estar prontos no momento do teste. - Foi entendido que neste momento o PCO se limita a apenas gerar a comparação do que foi orçado x o realizado, assim não será implementado nenhum tipo de bloqueio e mesmo que fosse o mesmo seria testado e nao defindo no cenário de teste. - Ao importar os lançamentos contábeis originados dos módulos de front-office os mesmo gerarão a realização da receita no PCO, assim o cenário 164 já trata o que intereessa após a importação dos lançamentos contábeis.
Cenário 168 | Tabela de Rateios: Pedidos - Alterações - Entradas | Eduardo Clay 06/05: Melhor entendimento do cenário e entendemos que neste processo deve ocorrer contabilização.
Cenário XX | Contabilização Offline Faturamento | Elton Zaniboni 05/05 - Não identificamos o cenário de contabilização offline do faturamento.
Cenário XX | Faturamento de Locação de Espaço | Agata 06/05 - Não identificamos o cenário de contabilização offline do faturamento.
Cenário XX | HTSPS/HTIC - Faturamento de Venda de Energia | Agata 06/05 - Não identificamos o cenário de Faturamento de Venda de Energia.
Cenário XX | HTSPS/HTIC - Faturamento Locação de Antena | Agata 06/05 - Não identificamos o cenário de Faturamento Locação de Antena.
Cenário XX | TCS/ Passaporte - Cobrança de Reembolso | Agata 06/05 - Não identificamos o cenário de Cobrança de Reembolso.
Cenário XX | TCS/ Passaporte - Cobrança de Taxas | Agata 06/05 - Não identificamos o cenário de Cobrança de Taxas.
Cenário XX | TEC - Faturamento de Locação de Espaços | Agata 06/05 - Não identificamos o cenário de Faturamento de Locação de Espaços.

## Não Consta em Proposta
Cenários | Status
Cen 135 | Não consta proposta
Total | 1

## Processo Inexistente
Cenários | Status
Cen 146 | Processo não utilizado pelo usuário
Cen 159 | Processo não utilizado pelo usuário
Cen 160 | Processo não utilizado pelo usuário
Total | 3

## Cadastro Capacitado
Cenários | Status
Cen 156 | Cadastro Capacitado
Total | 1