## Dashboard + Status
| Status Carga | Status Saneamento | Status Extração
Cont.Núm - Dados | Não iniciado | Não iniciado | Não iniciado
| Em desenvolvimento | Em andamento | Em andamento
| Em andamento | Concluído | Concluído
Erro
Em validação
Concluído

## Roteiro de Conversão
Roteiro de Conversão de Dados - MIT053
Nome do Cliente | Código do Cliente | Nome do Projeto | Código do Projeto | Ref Proposta Comercial | Gerente/Coordenador TOTVS | Gerente/Coordenador Cliente
Companhia Transamérica de Hotéis São Paulo | TFBNX700 | Implantação PROTHEUS 12.1.27 |  |  | Claudinei Ferreira | Aparecida Sousa
Data | Assinatura | Aprovado por
2020-12-17 |  | Aparecida Sousa
[5 empty] | Saneamento |  |  | Extração |  |  |  |  | Transformação |  | Carga
ID | Status | Processo / Tabela | Módulo | Volume Estimado | Necessário Saneamento | Responsável pelo Saneamento | Status | Extração de Dados? | Origem do Dado | Método de Extração do Dado | Responsável pela Extração | Status | "DE PARA"? | Responsável "DE PARA" | Método de Carga | Responsável pela Carga | Responsável pela Validação | Comentários | Configuração da Tabela
1 | Pendente | Cadastro de Produtos | Compras / Estoque / Livros Fiscal / Faturamento |  | Sim | Transamerica | Pendente | Não se aplica | TOTVS / CMNET | layout mille | Transamerica | Pendente | não se aplica | não se aplica | arquivo mille | Totvs | Transamérica | Orientar os usuários a cadastrarem | Compartilhado entre as empresas
2 |  | Cadastro de Complemento de Produtos | Compras / Estoque |  | Não | não se aplica | Pendente | não se aplica | Protheus | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | Transamérica |  | Compartilhado entre as empresas
3 | Concluído | Cadastro de Unidades de Medidas | Compras / Estoque |  | Não | não se aplica | Concluído | não se aplica | Protheus | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | Transamérica |  | Compartilhado entre as empresas
4 | Pendente | Cadastro de Locais de Estoque | Compras / Estoque |  | Não | não se aplica | Pendente | não se aplica | Protheus | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | Transamérica |  | Exclusiva entre as empresas
5 | Pendente | Cadastro de Grupos de Produtos | Compras / Estoque / Livros Fiscal / Fatruamento |  | Não | não se aplica | Pendente | não se aplica | Protheus | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | Transamérica | Definir códigos de grupos de produtos | Compartilhado entre as empresas
6 | Concluído | Cadastro de Municípios | Compras |  | Não | não se aplica | Pendente | não se aplica | Protheus | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | Transamérica |  | Compartilhado entre as empresas
7 | Pendente | Cadastro de Grupo x Fornecedores | Compras |  | Não | não se aplica | Pendente | não se aplica | Protheus | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | Transamérica |  | Compartilhado entre as empresas
8 | Pendente | Cadastro de Fornecedores | Compras / Livros Fiscal / Financeiro / Ativo Fixo / Estoque |  | Sim | Transamerica | Pendente | Não se aplica | TOTVS / CMNET | layout mille | Transamerica | Pendente | não se aplica | não se aplica | arquivo mille | Totvs | Transamérica | Orientar os usuários a cadastrarem | Compartilhado entre as empresas
9 | Pendente | Cadastro de Naturezas | Financeiro / Livros Fiscais / Faturamento / Compras / |  | Não | Transamerica | Pendente | Não se aplica | Protheus | Não se aplica | Não se aplica | Pendente | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | Exclusivo por empresa
10 | Pendente | Cadastro de Condição de Pagamento | Compras / Financeiro / Faturamento |  | Não | não se aplica | Pendente | não se aplica | Protheus | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | Transamérica |  | Exclusivo por empresa
11 | Pendente | Cadastro de Solicitantes | Compras |  | Não | não se aplica | Pendente | não se aplica | Protheus | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | Transamérica |  | Exclusivo por empresa
12 | Pendente | Cadastro de Indicador de Produtos | Livros Fiscais / Faturamento / Compras / |  | Não | não se aplica | Pendente | Não se aplica | Protheus | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | Transamérica | Orientar os usuários a cadastrarem | Exclusivo por empresa
13 | Pendente | Cadastro de Movimentação Internas | Estoque |  | Não | não se aplica | Pendente | não se aplica | Protheus | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | Transamérica |  | Exclusivo por empresa
14 | Pendente | Cadastro de Endereços | Estoque |  | Não | não se aplica | Pendente | não se aplica | Protheus | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | Transamérica |  | Exclusivo por empresa
15 | Pendente | Cadastro de Estruturas | Estoque |  | Não | não se aplica | Pendente | não se aplica | Protheus | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | Transamérica |  | Exclusivo por empresa
16 | Pendente | Cadastro de Saldo Inicial | Estoque |  | Não | não se aplica | Pendente | não se aplica | Protheus | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | Transamérica |  | Exclusivo por empresa
17 | Pendente | Cadastro de Produto x Fornecedores | Estoque / Compras |  | Não | não se aplica | Pendente | não se aplica | Protheus | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | Transamérica |  | Compartilhado entre as empresas
18 | Pendente | Cadastro de Comprador | Compras |  | Não | não se aplica | Pendente | não se aplica | Protheus | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | Transamérica |  | Exclusivo por empresa
19 | Pendente | Cadastro de Grupo de Aprovação | Compras |  | Não | não se aplica | Pendente | não se aplica | Protheus | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | Transamérica |  | Exclusivo por empresa
20 | Pendente | Cadastro de Perfis de Aprovação | Compras |  | Não | não se aplica | Pendente | não se aplica | Protheus | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | Transamérica |  | Exclusivo por empresa
21 | Pendente | Cadastro de Aprovadores | Compras |  | Não | não se aplica | Pendente | não se aplica | Protheus | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | Transamérica |  | Exclusivo por empresa
22 | Pendente | Cadastro de Tolerância de Recebimento | Compras |  | Não | não se aplica | Pendente | não se aplica | Protheus | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | Transamérica |  | Exclusivo por empresa
23 | Pendente | Cadastro de Clientes | Livros Fiscais / Financeiro / Faturamento / Compras |  | Sim | Transamerica | Pendente | Não se aplica | THEX | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | Transamérica |  | Compartilhado entre as empresas
24 | Pendente | Cadastro Tipo de Entradas e Saídas | Livros Fiscais / Compras / Faturamento / Estoque |  | Não | Transamerica | Pendente | Não se aplica | Protheus | Não se aplica | Não se aplica | Pendente | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | Exclusivo por empresa
25 | Pendente | Cadastro Exceções Fiscais | Livros Fiscais / Compras / Faturamento |  | Não | não se aplica | Pendente | Não se aplica | Protheus | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | Transamérica | Orientar os usuários a cadastrarem | Exclusivo por empresa
26 | Pendente | Cadastro Codigo de Serviço – ITEM 29 | Livros Fiscais |  | Não | não se aplica | Pendente | Não se aplica | Protheus | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | Transamérica | Orientar os usuários a cadastrarem | Exclusivo por empresa
27 | Concluído | Cadastro Tabela IBPT | Livros Fiscais |  | Não | não se aplica | Concluído | Não se aplica | De Olho no Imposto (site) | arquivo csv | Totvs | Concluído | não se aplica | não se aplica | Arquivo csv | Totvs | Transamérica | Orientar os usuários a obterem a tabela e importar no sistema | Compartilhado entre as empresas
28 | Pendente | Cadastro de UF X UF | Livros Fiscais |  | Não | não se aplica | Pendente | Não se aplica | Protheus | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | Transamérica | Orientar os usuários a cadastrarem | Exclusivo por empresa
29 | Em andamento | Codigos de ISS | Livros Fiscais |  | Não | não se aplica | Em andamento | Não se aplica | Protheus | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | Transamérica | Orientar os usuários a cadastrarem | Exclusivo por empresa
30 | Em andamento | Fórmulas | Livros Fiscais / Compras / Faturamento / Financeiro |  | Não | não se aplica | Em andamento | Não se aplica | Protheus | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | Transamérica | Orientar os usuários a cadastrar e usar na TES | Exclusivo por empresa
31 | Pendente | Cadastro Calendário Contábil | Contabilidade |  | Não | não se aplica | Pendente | Não | Protheus | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | Transamérica | Elaborado um exemplo na empresa 0101 | Exclusivo por empresa
32 | Concluído | Cadastro de Moedas Contabeis | Contabilidade |  | Não | não se aplica | Pendente | Não | Protheus | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | Transamérica | Elaborado um exemplo na empresa 0101 | Compartilhado entre as empresas
33 | Pendente | Cadastro Amarração Moeda x Calendário | Contabilidade |  | Não | não se aplica | Pendente | Não | Protheus | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | Transamérica | Elaborado um exemplo na empresa 0101 | Exclusivo por empresa
34 | Concluído | Cadastro Cotação de Moeda | Contabilidade |  | Não | não se aplica | Pendente | Não | Protheus | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | Transamérica | Elaborado um exemplo na empresa 0101 | Compartilhado entre as empresas
35 | Pendente | Cadastro Amarrações | Contabilidade |  | Não | não se aplica | Pendente | Não | Protheus | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | Transamérica | Elaborado um exemplo na empresa 0101 | Exclusivo por empresa
36 | Andamento | Histórico Inteligente | Contabilidade |  | Não | não se aplica | Pendente | Não | Protheus | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | Transamérica | Elaborado um exemplo na empresa 0101 | Compartilhado entre as empresas
37 | Pendente | Signatários | Contabilidade |  | Não | não se aplica | Pendente | Não | Protheus | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | Transamérica | Elaborado um exemplo na empresa 0101 | Exclusivo por empresa
38 | Concluído | Cadastro Plano de Contas | Contabilidade |  | Sim | Transamerica | Concluído | Não se aplica | Protheus | Arquivo csv | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | Arquivo csv | Totvs | Transamérica | Requer validação das contas contábeis | Compartilhado entre as empresas
39 | Concluído | Plano de Contas Referencial | Contabilidade |  | Não | não se aplica | Concluído | Não | Protheus | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | Arquivo cve | Totvs | Transamérica | Requer validação do plano referencial | Compartilhado entre as empresas
40 | Concluído | Amarração Plano de Contas x Plano Referencial | Contabilidade |  | Não | não se aplica | Concluído | Não | Protheus | não se aplica | não se aplica | não se aplica | Sim | Transamerica | Arquivo csv | Totvs | Transamérica | Requer validação do plano referencial | Compartilhado entre as empresas
41 | Andamento | Cadastro Centro de Custo | Contabilidade |  | Não | não se aplica | Em andamento | Não | CMNET | arquivo csv | Transamerica | Concluído | não se aplica | não se aplica | Arquivo csv | Totvs | Transamérica | Requer validação dos centros de custos | Exclusivo por empresa
42 | Pendente | Cadastro Item Contabil | Contabilidade |  | Não | não se aplica | Pendente | Não | CMNET | arquivo csv | Transamerica | Pendente | não se aplica | não se aplica | Arquivo csv | Totvs | Transamérica | Requer validação dos centros de custos
43 | Pendente | Cadastro Classe de Valor | Contabilidade |  | Não | não se aplica | Pendente | Não | CMNET | arquivo csv | Transamerica | Pendente | não se aplica | não se aplica | Arquivo csv | Totvs | Transamérica | Requer validação dos centros de custos
44 | Concluído | Cadastro Visão Gerencial | Contabilidade |  | Não | não se aplica | Concluído | Não | Protheus | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | Transamerica/Totvs | Transamérica | Requer validação dos relatórios demonstrativos | Compartilhado entre as empresas
45 | Andamento | Cadastro Lançamento Padrão | Contabilidade |  | Sim | Transamerica /Totvs | Em andamento | Não | Protheus | não se aplica | não se aplica | Em elaboração | não se aplica | não se aplica | não se aplica | Totvs | Transamérica | Conferir as regras de contabilização com os responsáveis da Transamérica | Compartilhado entre as empresas
46 | Andamento | Contabilização txt | Contabilidade |  | Não | não se aplica | Em andamento | Sim | CMNET | arquivo txt | Transamerica | Pendente | não se aplica | não se aplica | arquivo txt | Totvs | Transamérica | Verificar se o CMNET gera arquivo txt do módulo Faturamento. Caso afimrativo, não será necessário elaborar regras para contabilização do faturamento no Protheus, pois considrariamos a contabilização da origem.
47 |  | Cadastro Especialidades | Manutenção de Ativo Fixo |  | Não | não se aplica | Pendente | Não | Protheus | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | Transamerica/Totvs | Transamérica |  | Exclusivo por empresa
48 |  | Cadastro Funcionários | Manutenção de Ativo Fixo |  | Não | não se aplica | Pendente | Não | Protheus | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | Transamerica/Totvs | Transamérica |  | Exclusivo por empresa
49 |  | Cadastro Especialidades de Funcionários | Manutenção de Ativo Fixo |  | Não | não se aplica | Pendente | Não | Protheus | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | Transamerica/Totvs | Transamérica |  | Exclusivo por empresa
50 |  | Cadastro Serviços de Manutenção | Manutenção de Ativo Fixo |  | Não | não se aplica | Pendente | Não | Protheus | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | Transamerica/Totvs | Transamérica |  | Exclusivo por empresa
51 |  | Cadastro Tarefas da Manutenção | Manutenção de Ativo Fixo |  | Não | não se aplica | Pendente | Não | Protheus | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | Transamerica/Totvs | Transamérica |  | Exclusivo por empresa
52 |  | Cadastro Família de Bens | Manutenção de Ativo Fixo |  | Não | não se aplica | Pendente | Não | Protheus | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | Transamerica/Totvs | Transamérica |  | Exclusivo por empresa
53 |  | Cadastro Fabricante de Bem | Manutenção de Ativo Fixo |  | Não | não se aplica | Pendente | Não | Protheus | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | Transamerica/Totvs | Transamérica |  | Exclusivo por empresa
54 |  | Cadastro Ocorrências | Manutenção de Ativo Fixo |  | Não | não se aplica | Pendente | Não | Protheus | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | Transamerica/Totvs | Transamérica |  | Exclusivo por empresa
55 |  | Cadastro Bem | Manutenção de Ativo Fixo |  | Não | não se aplica | Pendente | Não | Protheus | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | Transamerica/Totvs | Transamérica |  | Exclusivo por empresa
56 |  | Cadastro Detalhes do Bem | Manutenção de Ativo Fixo |  | Não | não se aplica | Pendente | Não | Protheus | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | Transamerica/Totvs | Transamérica |  | Exclusivo por empresa
57 |  | Cadastro Estrutura | Manutenção de Ativo Fixo |  | Não | não se aplica | Pendente | Não | Protheus | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | Transamerica/Totvs | Transamérica |  | Exclusivo por empresa
58 |  | Cadastro Área de Manutenção | Manutenção de Ativo Fixo |  | Não | não se aplica | Pendente | Não | Protheus | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | Transamerica/Totvs | Transamérica |  | Exclusivo por empresa
59 |  | Cadastro Tipo de Manutenção | Manutenção de Ativo Fixo |  | Não | não se aplica | Pendente | Não | Protheus | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | Transamerica/Totvs | Transamérica |  | Exclusivo por empresa
60 |  | Cadastro Manutenção | Manutenção de Ativo Fixo |  | Não | não se aplica | Pendente | Não | Protheus | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | Transamerica/Totvs | Transamérica |  | Exclusivo por empresa
61 |  | Cadastro Detalhes de Manutenção | Manutenção de Ativo Fixo |  | Não | não se aplica | Pendente | Não | Protheus | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | Transamerica/Totvs | Transamérica |  | Exclusivo por empresa
62 |  | Cadastro Etapas da Manutenção | Manutenção de Ativo Fixo |  | Não | não se aplica | Pendente | Não | Protheus | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | Transamerica/Totvs | Transamérica |  | Exclusivo por empresa
63 |  | Cadastro Movimentação de Bens | Manutenção de Ativo Fixo |  | Não | não se aplica | Pendente | Não | Protheus | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | Transamerica/Totvs | Transamérica |  | Exclusivo por empresa
64 |  | Cadastro Grupo de Contas E-mail | Manutenção de Ativo Fixo |  | Não | não se aplica | Pendente | Não | Protheus | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | Transamerica/Totvs | Transamérica |  | Exclusivo por empresa
65 |  | Cadastro Equipes de Manutenção | Manutenção de Ativo Fixo |  | Não | não se aplica | Pendente | Não | Protheus | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | Transamerica/Totvs | Transamérica |  | Exclusivo por empresa
66 |  | Cadastro Tarefas da Manutenção Padrão | Manutenção de Ativo Fixo |  | Não | não se aplica | Pendente | Não | Protheus | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | Transamerica/Totvs | Transamérica |  | Exclusivo por empresa
67 |  | Cadastro Bloqueio de Equipes | Manutenção de Ativo Fixo |  | Não | não se aplica | Pendente | Não | Protheus | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | Transamerica/Totvs | Transamérica |  | Exclusivo por empresa
68 |  | Cadastro Tipos de Irregularidade | Manutenção de Ativo Fixo |  | Não | não se aplica | Pendente | Não | Protheus | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | Transamerica/Totvs | Transamérica |  | Exclusivo por empresa
69 |  | Cadastro Bens Padrão | Manutenção de Ativo Fixo |  | Não | não se aplica | Pendente | Não | Protheus | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | Transamerica/Totvs | Transamérica |  | Exclusivo por empresa
70 |  | Cadastro Etapas Genéricas | Manutenção de Ativo Fixo |  | Não | não se aplica | Pendente | Não | Protheus | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | Transamerica/Totvs | Transamérica |  | Exclusivo por empresa
71 |  | Cadastro Detalhes do Bem Padrão | Manutenção de Ativo Fixo |  | Não | não se aplica | Pendente | Não | Protheus | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | Transamerica/Totvs | Transamérica |  | Exclusivo por empresa
72 |  | Cadastro Manutenções Padrão | Manutenção de Ativo Fixo |  | Não | não se aplica | Pendente | Não | Protheus | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | Transamerica/Totvs | Transamérica |  | Exclusivo por empresa
73 |  | Cadastro Detalhes da Manutenção Padrão | Manutenção de Ativo Fixo |  | Não | não se aplica | Pendente | Não | Protheus | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | Transamerica/Totvs | Transamérica |  | Exclusivo por empresa
74 |  | Cadastro Etapas da Manutenção Padrão | Manutenção de Ativo Fixo |  | Não | não se aplica | Pendente | Não | Protheus | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | Transamerica/Totvs | Transamérica |  | Exclusivo por empresa
75 |  | Cadastro Motivos | Manutenção de Ativo Fixo |  | Não | não se aplica | Pendente | Não | Protheus | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | Transamerica/Totvs | Transamérica |  | Exclusivo por empresa
76 |  | Cadastro Utilização de Bens | Manutenção de Ativo Fixo |  | Não | não se aplica | Pendente | Não | Protheus | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | Transamerica/Totvs | Transamérica |  | Exclusivo por empresa
77 |  | Cadastro Características | Manutenção de Ativo Fixo |  | Não | não se aplica | Pendente | Não | Protheus | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | Transamerica/Totvs | Transamérica |  | Exclusivo por empresa
78 |  | Cadastro Localização | Manutenção de Ativo Fixo |  | Não | não se aplica | Pendente | Não | Protheus | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | Transamerica/Totvs | Transamérica |  | Exclusivo por empresa
79 |  | Cadastro Grp Contas E-mail x Funcion | Manutenção de Ativo Fixo |  | Não | não se aplica | Pendente | Não | Protheus | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | Transamerica/Totvs | Transamérica |  | Exclusivo por empresa
80 |  | Cadastro Tipo de Serviço da SS | Manutenção de Ativo Fixo |  | Não | não se aplica | Pendente | Não | Protheus | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | Transamerica/Totvs | Transamérica |  | Exclusivo por empresa
81 |  | Cadastro Programas Click da Direita | Manutenção de Ativo Fixo |  | Não | não se aplica | Pendente | Não | Protheus | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | Transamerica/Totvs | Transamérica |  | Exclusivo por empresa
82 |  | Cadastro Chamadas Click Direita | Manutenção de Ativo Fixo |  | Não | não se aplica | Pendente | Não | Protheus | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | Transamerica/Totvs | Transamérica |  | Exclusivo por empresa
83 |  | Cadastro Tipo Modelo | Manutenção de Ativo Fixo |  | Não | não se aplica | Pendente | Não | Protheus | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | Transamerica/Totvs | Transamérica |  | Exclusivo por empresa
84 |  | Cadastro Status Do Bem | Manutenção de Ativo Fixo |  | Não | não se aplica | Pendente | Não | Protheus | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | Transamerica/Totvs | Transamérica |  | Exclusivo por empresa
85 |  | Cadastro Tarefa Genérica | Manutenção de Ativo Fixo |  | Não | não se aplica | Pendente | Não | Protheus | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | Transamerica/Totvs | Transamérica |  | Exclusivo por empresa
86 |  | Cadastro Família Ocorrência | Manutenção de Ativo Fixo |  | Não | não se aplica | Pendente | Não | Protheus | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | Transamerica/Totvs | Transamérica |  | Exclusivo por empresa
87 |  | Cadastro Calendários | Manutenção de Ativo Fixo |  | Não | não se aplica | Pendente | Não | Protheus | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | Transamerica/Totvs | Transamérica |  | Exclusivo por empresa
88 |  | Cadastro Estrutura Organizacional | Manutenção de Ativo Fixo |  | Não | não se aplica | Pendente | Não | Protheus | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | Transamerica/Totvs | Transamérica |  | Exclusivo por empresa
89 |  | Cadastro Cadastro de Moedas | Financeiro / Ativo Fixo |  | Não | não se aplica | Pendente | Não | Protheus | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | Transamerica/Totvs | Transamérica |  | Compartilhado entre as empresas
90 |  | Cadastro Cadastro de Bancos | Financeiro |  | Não | não se aplica | Pendente | Não | Protheus | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | Transamerica/Totvs | Transamérica |  | Exclusivo por empresa
91 |  | Cadastro de Parâmetros de Bancos | Financeiro |  | Não | não se aplica | Pendente | Não | Protheus | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | Transamerica/Totvs | Transamérica |  | Exclusivo por empresa
92 |  | Cadastro de Ocorrencia de cnab | Financeiro |  | Não | não se aplica | Pendente | Não | Protheus | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | Transamerica/Totvs | Transamérica |  | Compartilhado entre as empresas
93 |  | Cadastro de Ocorrencia de Extrato | Financeiro |  | Não | não se aplica | Pendente | Não | Protheus | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | Transamerica/Totvs | Transamérica |  | Compartilhado entre as empresas
94 | Pendente | Cadastro de bem imobilizado | Ativo Fixo |  | Sim | Transamerica | Pendente | Não se aplica | TOTVS | layout mille | Transamerica | Pendente | não se aplica | não se aplica | arquivo mille | Totvs | Transamérica | Orientar os usuários a cadastrarem | Exclusivo por empresa
95 |  | Cadastro de Descrição estendida | Ativo Fixo |  | Não | não se aplica | Pendente | Não | Protheus | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | Transamerica/Totvs | Transamérica |  | Exclusivo por empresa
96 |  | Cadastro de inventário | Ativo Fixo |  | Não | não se aplica | Pendente | Não | Protheus | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | Transamerica/Totvs | Transamérica |  | Exclusivo por empresa
97 |  | Cadastro de apolice de seguros | Ativo Fixo |  | Não | não se aplica | Pendente | Não | Protheus | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | Transamerica/Totvs | Transamérica |  | Exclusivo por empresa
98 |  | Cadastro de Grupo de bens | Ativo Fixo |  | Não | não se aplica | Pendente | Não | Protheus | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | Transamerica/Totvs | Transamérica |  | Compartilhado entre as empresas
99 |  | Cadastro de pessoas | Ativo Fixo |  | Não | não se aplica | Pendente | Não | Protheus | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | Transamerica/Totvs | Transamérica |  | Exclusivo por empresa
100 |  | Cadastro e locais | Ativo Fixo |  | Não | não se aplica | Pendente | Não | Protheus | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | Transamerica/Totvs | Transamérica |  | Exclusivo por empresa
101 |  | Contas Orçamentárias | Planejamento e Controle Orçamentario |  | Não | não se aplica | Pendente | Não | Protheus | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | Transamerica/Totvs | Transamérica |  | Compartilhado entre as empresas
102 |  | Máscaras | Planejamento e Controle Orçamentario |  | Não | não se aplica | Pendente | Não | Protheus | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | Transamerica/Totvs | Transamérica |  | Compartilhado entre as empresas
103 |  | Classes | Planejamento e Controle Orçamentario |  | Não | não se aplica | Pendente | Não | Protheus | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | Transamerica/Totvs | Transamérica |  | Compartilhado entre as empresas
104 |  | Operações | Planejamento e Controle Orçamentario |  | Não | não se aplica | Pendente | Não | Protheus | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | Transamerica/Totvs | Transamérica |  | Compartilhado entre as empresas
105 |  | Centros de Custos | Planejamento e Controle Orçamentario |  | Não | não se aplica | Pendente | Não | Protheus | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | Transamerica/Totvs | Transamérica |  | Compartilhado entre as empresas
106 |  | Tipos de Saldos | Planejamento e Controle Orçamentario |  | Não | não se aplica | Pendente | Não | Protheus | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | Transamerica/Totvs | Transamérica |  | Compartilhado entre as empresas
107 |  | Contingências - cadastros | Planejamento e Controle Orçamentario |  | Não | não se aplica | Pendente | Não | Protheus | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | Transamerica/Totvs | Transamérica |  | Compartilhado entre as empresas
108 |  | Planilhas Orçamentárias | Planejamento e Controle Orçamentario |  | Não | não se aplica | Pendente | Não | Protheus | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | não se aplica | Transamerica/Totvs | Transamérica |  | Compartilhado entre as empresas