## Lista de Tarefas e Pendências
Lista de Tarefas e Pendências - MIT006
Nome do Cliente | Código do Cliente | Nome do Projeto | Código do Projeto | Ref Proposta Comercial |  | Gerente/Coordenador TOTVS | Gerente/Coordenador Cliente
Companhia Transamérica de Hotéis São Paulo | TFBNX700 | Implantação PROTHEUS 12.1.27 |  |  |  | Catrolina Vasconcellos | Aparecida Sousa
Data | Assinatura | Aprovado por
Item | 0% - Não iniciado | Frente de trabalho da pendência | Processo | Descrição Atividade |  | Data da Pendência | Data da Entrega | Data da Conclusão | Solicitante | Responsável Pela Pendência | Pendencia | Criticidade | Observação/Solução | Empresa | Esforço | Escopo
001 | 0% - Não iniciado | Financeiro | Contas a Receber | Após inclusão do título alterar Tipo, Valor, Item Contab. e C. de Custo |  |  |  |  | Fernanda Santillo - TEC | Roberto - TOTVS |  | Alta | 29/04/2022 - Verificar se temos algum ponto de entrada para essa solicitação e analisar junto com Elton Zaniboni se pode dar algum problema na contabilização, pois na inclusão do título o mesmo já foi contabilizado. | TEC |  | Melhoria | verificar
002 | 0% - Não iniciado | Financeiro | Contas a Receber | Configuração CNAB a receber empresa TEC |  |  |  |  | Fernanda Santillo - TEC | Roberto - TOTVS |  | Alta | 29/04/2022 - A empresa TEC irá utilizar o CNAB a Receber pelo sistema Protheus, pois utilizavam o Super Cash uma empresa terceirazada. Na reunião efetuada com equipe financeira do HT precisam verificar qual o layout e convênio bancário a ser utilizado para parametrização, ser for utilizar layout 240 posições o layout já esta configurado, pois o HTSP já validou esse layout. | TEC |  | Pendência Projeto | 240 posições (já esta parametrizado)
003 | 0% - Não iniciado | Financeiro | Contas a Pagar / Contas a Receber | Não mostrar no browser títulos já baixados |  |  |  |  | Fernanda Santillo - TEC | Roberto - TOTVS |  | Alta | 29/04/2022 - Criar filtro para que não seja apresentado títulos já baixados no browser, efetuado o um teste mas não deu certo. | TEC |  | Parametrização
004 | 0% - Não iniciado | Financeiro | Contas a Pagar | PA - lançamento, baixa e compensação |  |  |  |  | Márcia Conrado - Teatro | Roberto - TOTVS |  | Alta | 29/04/2022 - Recapacitação processo de lançamento processo de pagamento antecipado. | Teatro Alfa |  | Recapacitação
005 | 0% - Não iniciado | Financeiro | Contas a Pagar | Lançamento ref. remessas de valores ao exterior, com pagamento de impostos s/importação de serviços acontecerão no 2º semestre deste ano, mas seria interessante simularmos a situação |  |  |  |  | Márcia Conrado - Teatro | Roberto - TOTVS |  | Alta | 29/04/2022 - Entender melhor o processo para controle no sistema Protheus | Teatro Alfa |  | Recapacitação
006 | 0% - Não iniciado | Financeiro | Contas a Pagar | Caixinha Protheus |  |  |  |  | Márcia Conrado - Teatro | Roberto - TOTVS |  | Alta | 29/04/2022 - Recapacitação processo de lançamento caixinha no financeiro | Teatro Alfa |  | Recapacitação
007 | 0% - Não iniciado | Financeiro | Fluxo de Caixa | Fluxo de Caixa Previsto x Realizado |  |  |  |  | Camila - Transamerica | Roberto - TOTVS |  | Alta | 29/04/2022 - Relatório de Fluxo de Caixa com informação do Previsto x Realizado, estarei abrindo um ticket junto a equipe de suporte da Totvs. | HTSP |  | Melhoria
008 | 0% - Não iniciado | Financeiro | Contas a Receber | Integração do Títulos a Receber CMNET |  |  |  |  | Heloiza - Transamerica | Roberto - TOTVS |  | Alta | 29/04/2022 - Títulos do CMNET não estão sendo integrado corretamente. | HTSP |  | Erro
009 | 0% - Não iniciado | Contabilidade Gerencial | Cadastro de Clientes | Verificar possibilidade de incluir Gatilho no cadastro de Cliente para SEMPRE gravar a conta contábil 11201001 na inclusão de um NOVO Cliente | [5 empty] | Elton Zaniboni - TOTVS |  | Alta | 03/05/2022 : Analisar necessidade e verificar agenda para execução |  |  | Melhoria
010 | 0% - Não iniciado | Contabilidade Gerencial | Cadastro de Clientes | Corrigir as contas contábeis que estão em Branco no cadastro do Cliente | [5 empty] | Elton Zaniboni - TOTVS |  | Alta | 03/05/2022 : Realizar novamente após e-mail Sérgio |  |  | Suporte
011 | 0% - Não iniciado | Contabilidade Gerencial | Lançamento Padronizado | Ajustar regra das baixas a pagar no CP para buscar o centro de custo da Entrada da NF, pois no título não traz o centro de custo | [5 empty] | Elton Zaniboni - TOTVS |  | Alta | 03/05/2022 : Verificar agenda para execução |  |  | Melhoria
012 | 0% - Não iniciado | Contabilidade Gerencial | Lançamento Padronizado | Ajustar LP de PCC baseado na nova regra ajustada pelo Roberto. Verificar e-mail Fagner; | [5 empty] | Elton Zaniboni - TOTVS |  | Alta | 03/05/2022 : Verificar agenda para execução |  |  | Suporte
013 | 0% - Não iniciado | Contabilidade Gerencial | Cadastro de Clientes | Acompanhar resolução do problema de cadastro do mesmo cliente do Thex com códigos diferentes no Protheus | [5 empty] | Elton Zaniboni - TOTVS |  | Alta | 03/05/2022 : Aguardando retorno Claudio Lúcio e testar parâmetro de bloqueio do Protheus. |  |  | Erro
014 | 0% - Não iniciado | Contabilidade Gerencial | Cadastro de Clientes | Verificar Clientes duplicados e verificar ação para correção no Protheus dos clientes já gravados na SA1 x SE1 | [5 empty] | Elton Zaniboni - TOTVS |  | Alta | 03/05/2022 : Aguardando retorno Claudio Lúcio |  |  | Erro
015 | 0% - Não iniciado | Contabilidade Gerencial | Lançamento Padronizado | Criar regra para processo de compensação de Impostos que é realizado pelo Financeiro | [5 empty] | Elton Zaniboni - TOTVS |  | Alta | 03/05/2022 : Verificar agenda para execução |  |  | Suporte
016 | 0% - Não iniciado | Contabilidade Gerencial | Lançamento Padronizado | Analisar lançamentos contábeis de Cancelamentos que após excluídos não voltaram mais para a contabilidade | [5 empty] | Elton Zaniboni - TOTVS |  | Alta | 03/05/2022 : Verificar agenda para execução |  |  | Suporte
017 | 0% - Não iniciado | Compras | Pedido de Compra | Aumentar o tamanho do Campo Observação (SC1) e essa mesma informação gatilhar no Pedido de Compras (SC7) |  |  |  |  | Marcos Saulo | Eduardo Clay - TOTVS |  | Alta |  |  |  | Melhoria
018 | 0% - Não iniciado | Compras | Cotação | Colocar as descrições do Produtos nos itens na rotina de Atualiza de Cotação (SC8) |  |  |  |  | Marcos Saulo | Eduardo Clay - TOTVS |  | Alta |  |  |  | Melhoria
019 | 0% - Não iniciado | Compras | Pedido de Compra | Descrição do Produto no Browse do Pedido de Compra (SC7) |  |  |  |  | Marcos Saulo | Eduardo Clay - TOTVS |  | Alta |  |  |  | Melhoria
020 | 0% - Não iniciado | Compras | Compras | Capacitação módulo de Compras / * HTSP Novo funcionário * |  |  |  |  | Marcos Saulo | Eduardo Clay - TOTVS |  | Alta |  |  |  | Recapacitação
021 | 0% - Não iniciado | Compras | Aprovação de Compras | Incluir a Descrição do Centro de Custo na rotina de Aprovação (SCR - Liberação de Documentos) |  |  |  |  | Marcos Saulo | Eduardo Clay - TOTVS |  | Alta |  |  |  | Melhoria
022 | 100% - Concluído | Estoque | Transferência entre Almoxarifados | Capacitação de Transferência entre Almoxarifados |  |  |  |  | Marcos Saulo | Eduardo Clay - TOTVS |  | Alta |  | HTSP |  | Recapacitação
023 | 0% - Não iniciado | Estoque | Estoque | Capacitação Módulo de Estoque |  |  |  |  | Marcos Saulo | Eduardo Clay - TOTVS |  | Alta |  | HTSP |  | Recapacitação
024 | 0% - Não iniciado | Ativo Fixo | Ativo Fixo | Tornar as informações da situação do bem mais evidente no browser e na exportação para um relatório | 1 |  |  |  | Evanildo e João | Elton Teodoro - TOTVS |  | Alta |  | Todas |  | Melhoria
025 | 0% - Não iniciado | Ativo Fixo | Ativo Fixo | Permitir na baixa de bens em lote que sejam selecionados através de sua codificação separada por vírgula e em intervalos por traço; | 3 |  |  |  | Evanildo e João | Elton Teodoro - TOTVS |  | Alta |  | Todas |  | Melhoria
026 | 0% - Não iniciado | Ativo Fixo | Ativo Fixo | Definir com default que a quantidade de baixa seja 100% | 1 |  |  |  | Evanildo e João | Elton Teodoro - TOTVS |  | Alta |  | Todas |  | Melhoria
027 | 0% - Não iniciado | Ativo Fixo | Ativo Fixo | Verificar erro na geração de NF de baixa de bem, se ainda acontece. | 1 |  |  |  | Evanildo e João | Elton Teodoro - TOTVS |  | Alta |  | Todas |  | Erro
028 | 0% - Não iniciado | Ativo Fixo | Ativo Fixo | O nosso inventário não considera a localização do bem apenas quantidade e valor. | 5 |  |  |  | Evanildo e João | Elton Teodoro - TOTVS |  | Alta |  | Todas |  | Melhoria
029 | 0% - Não iniciado | Ativo Fixo | Ativo Fixo | Carga de imagens dos ativos para a base do protheus e vínculo das mesmas com os ativos correspondentes | 1 |  |  |  | Evanildo e João | Elton Teodoro - TOTVS |  | Alta |  | Todas |  | Suporte
030 | 0% - Não iniciado | Ativo Fixo | Ativo Fixo | A contabilização da baixa precisa considerar que o HT trata as ampliações de bens como bens agregados ou seja bens independentes vinculados pelo código base e com incremento do item. | 3 |  |  |  | Evanildo e João | Elton Teodoro - TOTVS |  | Alta | 03/05/2022 : Verificar agenda para execução onde precisamos avaliar se podemos resolver apenas ajustando o LP ou se precisaremos de uma customização já que ampliação o protheus trata como a linha 11 no registro do bem | Todas |  | Suporte
031 | 100% - Concluído | Faturamento | Pedido de Venda | Pedido de Venda com cfop incorreto na empresa TEC |  | 2022-05-03 |  |  | Sandra Damásio | Adriana Soares - TOTVS |  | Alta | 04/05/2022 : Identificado que o campo venda presencial no cadastro de tes estava preenchido e o sistema possui um comportamento diferenciado. Orientado a revisar o cadastro de tes. | TEC |  | Suporte
032 | 0% - Não iniciado | Contabilidade Gerencial | LP | Criação/Ajustes de todas as regras contábeis do módulo do Ativo Fixo baseado em planilha encaminhada pelo Evanildo |  | 2022-05-04 |  |  | Evanildo | Elton Zaniboni - TOTVS |  | Alta |  | Todas |  | Suporte
033 | 0% - Não iniciado | Contabilidade Gerencial | LP | Criar de LPs para utilização de Multiplas Naturezas na inclusão do Contas a Pagar |  | 2022-05-04 |  |  | Fernanda Santillo - TEC | Elton Zaniboni - TOTVS |  | Alta |  | Todas |  | Melhoria
034 | 0% - Não iniciado | Contabilidade Gerencial | GAP | GAP112 - Levantamento Desenvolvimento de Inclusão de Natureza Financeira por ITEM da NF de Saída para o TEC (Série = REC) |  |  |  |  | Fernanda Santillo - TEC | Elton Zaniboni - TOTVS |  | Alta |  | TEC |  | Melhoria
035 | 0% - Não iniciado | Contabilidade Gerencial | GAP | GAP111 - Levantamento Desenvolvimento de RECIBO no Contas a Receber para o TEC (Série = REC) |  |  |  |  | Fernanda Santillo - TEC | Elton Zaniboni - TOTVS |  | Alta |  | TEC |  | Melhoria
036 | 0% - Não iniciado | Contabilidade Gerencial | GAP | GAP110 - Levantamento Desenvolvimento de RECIBO no Contas a Receber para o TEC (ADE/ADP) |  |  |  |  | Fernanda Santillo - TEC | Elton Zaniboni - TOTVS |  | Alta |  | TEC |  | Melhoria
037 | 0% - Não iniciado | Contabilidade Gerencial | Contabilização TXT | Contabilização TXT aceitando contabilizações sem informar a DATA |  |  |  |  | Sérgio Magalhães | Elton Zaniboni - TOTVS |  | Alta | #13848085 | Todas |  | Erro
038 | 0% - Não iniciado | Contabilidade Gerencial | GAP | Melhoria no cadastro do Plano de Contas para não deixar cadastrar uma conta contábil caso não tenha amarração com plano de Contas Referencial |  |  |  |  | Ricardo Carmellin | Elton Zaniboni - TOTVS |  | Alta |  | Todas |  | Melhoria
039 | 0% - Não iniciado | Contabilidade Gerencial | GAP | GAP 062 - Desenvolver rotina para criação de Grupos de Natureza Financeira, para serem amarradas ao cadastro do Fornecedor. E no Documento de Entrada, trazer apenas as Naturezas Financeiras que fazem parte do Grupo de Naturezas amarradas no cadastro de Fornecedor |  |  |  |  | Fernanda Santillo - TEC | Elton Zaniboni - TOTVS |  | Alta |  | TEC |  | Melhoria
040 | 0% - Não iniciado | Contabilidade Gerencial | GAP | GAP37 - Desenvolver rotina para Rateio por Valor no Documento de Entrada |  |  |  |  | Fernanda Santillo - TEC | Elton Zaniboni - TOTVS |  | Alta |  | TEC |  | Melhoria
041 | 0% - Não iniciado | Contabilidade Gerencial | Contabilização Online | Alterar Contabilização para Online (Verificar para Junho) |  |  |  |  | Ricardo Carmellin | Elton Zaniboni - TOTVS |  | Alta |  | Todas |  | Parametrização
042 | 0% - Não iniciado | Ativo Fixo | Ativo Fixo | O HT trata a ampliação de Ativos como um bem agregado, ou seja com o mesmo código base e com o item incrementado. Na baixa do bem principal e as ampliações devem ser baixadas todas ao mesmo tempo. | 3 |  |  |  | Evanildo e João | Elton Teodoro - TOTVS | [5 empty] | Suporte
043 | 0% - Não iniciado | Ativo Fixo | Ativo Fixo | Devido as operações serem efetuadas por mais de um usuário precisamos que todas ações realizadas no sistema sejam disponibilizadas/evidenciadas nas telas e relatórios para as devidas consultas quando necessário. | 3 |  |  |  | Evanildo e João | Elton Teodoro - TOTVS | [5 empty] | Suporte
044 | 0% - Não iniciado | Ativo Fixo | Ativo Fixo | Na integração de Ativos do Campras está preenchendo do campo CC Bem deve preencher o campo CC Despesa | 3 |  |  |  | Evanildo e Jõao | Elton Teodoro - TOTVS | [5 empty] | Melhoria
045 | 0% - Não iniciado | Ativo Fixo | Ativo Fixo | Definir que o campo item seja preenchido com a sequência para cada código base | 2 |  |  |  | Evanildo e Jõao | Elton Teodoro - TOTVS | [5 empty] | Melhoria
046 | 0% - Não iniciado | Ativo Fixo | Ativo Fixo | Controle de projetos que envolvem não só a aquisição de novos bens com a reforma de jpa existentes. Esse processo envolve o controle de custos dos projeto, a agregação de compras e requisições de estoque para composição de um novo bem e também o início da depreciação de todos essse bens apenas no fim do projeto. Já foi levantado que o Protheus pode tratar boa parte do processo é preciso levantar os pontos onde o Protheus não atende. | 5 |  |  |  | Evanildo e Jõao | Elton Teodoro - TOTVS | [5 empty] | Melhoria
047 | 0% - Não iniciado | Ativo Fixo | Ativo Fixo | Na classificação de bens integrados do compras o procedimento é bem a bem, precisa de uma forma que possa definir de manira global as informações comuns a todos os bens e tratar apenas o que for exclusivo do bem. | 5 |  |  |  | Evanildo e Jõao | Elton Teodoro - TOTVS | [5 empty] | Melhoria
048 | 0% - Não iniciado | Ativo Fixo | Ativo Fixo | Tratamento de entrada de notas de bens com valores referentes a Frete, Despesas e Difal. | 1 |  |  |  | Evanildo e Jõao | Elton Teodoro - TOTVS | [5 empty] | Suporte
049 | 0% - Não iniciado | Ativo Fixo | Ativo Fixo | Relatório com detalhamento das notas fiscais envolvidas nas adcionais | 3 |  |  |  | Evanildo e Jõao | Elton Teodoro - TOTVS | [5 empty] | Melhoria
050 | 0% - Não iniciado | Ativo Fixo | Ativo Fixo | Relatório com detalhamento dos itens baixados em uma notas fiscal. | 3 |  |  |  | Evanildo e Jõao | Elton Teodoro - TOTVS | [5 empty] | Melhoria
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487

## Plan1
Tornar as informações da situação do bem mais evidente no browser e na exportação para um relatório | 1 | 1 hr
Definir com default que a quantidade de baixa seja 100% | 1 | 1 hr | Nós teste seria mais prudente que manter que o percentual fosse digitado, pois poderíamos induzir o cliente ao erro com a quantidade.
Verificar erro na geração de NF de baixa de bem, se ainda acontece. | 1 | 1 hr | Verificar por que a tabela genérica de séries está exclusiva (tabela 01) sendo que SX5 está definidada como compartilhada. Consultar os link´s https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=329024579#1-TPNRNFS Consultar os link´s https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360020161711-Cross-Segmento-TOTVS-Backoffice-Linha-Protheus-SIGAFAT-Principais-Pontos-de-Entrada-que-permitem-tratar-a-Numera%C3%A7%C3%A3o-do-Documento-de-Sa%C3%ADda
Carga de imagens dos ativos para a base do protheus e vínculo das mesmas com os ativos correspondentes | 1 | 1 hr | [EMPRESA/FILIAL][CODIGO BASE] Somente o bem principal terá a imagem vinculada.
Tratamento de entrada de notas de bens com valores referentes a Frete, Despesas e Difal. | 1 | 2 hr
Definir que o campo item seja preenchido com a sequência para cada código base | 2 | 3 hr
Permitir na baixa de bens em lote que sejam selecionados através de sua codificação separada por vírgula e em intervalos por traço; | 3 | 5 hr
A contabilização da baixa precisa considerar que o HT trata as ampliações de bens como bens agregados ou seja bens independentes vinculados pelo código base e com incremento do item. | 3 |  | Alinhar com zaniboni
O HT trata a ampliação de Ativos como um bem agregado, ou seja com o mesmo código base e com o item incrementado. Na baixa do bem principal e as ampliações devem ser baixadas todas ao mesmo tempo. | 3 |  | Alinhar com zaniboni
Devido as operações serem efetuadas por mais de um usuário precisamos que todas ações realizadas no sistema sejam disponibilizadas/evidenciadas nas telas e relatórios para as devidas consultas quando necessário. | 3 |  | Alinhar Evanildo / João
Na integração de Ativos do Campras está preenchendo do campo CC Bem deve preencher o campo CC Despesa | 3 | 2 hr | Verificado que os dois campos são preenchidos com o centro de custo vindo do compras, mas ao selecionar o local sem centro de custo informado deixa o campo em branco, se ao selecionar o local é definido o centro de custo por que isso vem do compras ???? Outro ponto deixamos o centro de custo do bem em branco por conta da amarração de contas e centro de custo ???
Relatório com detalhamento das notas fiscais envolvidas nas adcionais | 3 | 3 hr
Relatório com detalhamento dos itens baixados em uma notas fiscal. | 3 | 3 hr
O nosso inventário não considera a localização do bem apenas quantidade e valor. | 5 |  | Alinhar Evanildo / João
Controle de projetos que envolvem não só a aquisição de novos bens com a reforma de jpa existentes. Esse processo envolve o controle de custos dos projeto, a agregação de compras e requisições de estoque para composição de um novo bem e também o início da depreciação de todos essse bens apenas no fim do projeto. Já foi levantado que o Protheus pode tratar boa parte do processo é preciso levantar os pontos onde o Protheus não atende. "Ajustar cutomização para definir a data da início da depreciação como a data do desbloqueio do bem." | 5 | 4 hr | Aplicar a customização, validar/capacitar o evanildo
Na classificação de bens integrados do compras o procedimento é bem a bem, precisa de uma forma que possa definir de manira global as informações comuns a todos os bens e tratar apenas o que for exclusivo do bem. | 5 | 4 hr | Aplicar a customização, validar/capacitar o evanildo
TRAVA FECHAMENTO |  | ???

## Campos Browse Situação-Status
Situação | Baixado/Depreciado/Ativo/Pendente de Classificação/Bloqueado
0=Pendente de classificacao;1=Em Uso;2=Bloqueado por usuario
3=Bloqueado por local;4=Transferencia interna entre filiais
Motivo Baixa
Vlr Original
Depreciação Acumulada
Depreciação do Mês
Valor Residual
Código Grupo
Descrição Grupo
Código Local
Descrição Local
Descrição do Bem
Plaqueta
Classe de Valor (Projeto)
Conta Contábil do bem no Ativo
Conta de Despesa com Depreciação
Conta de Depreciação Acumulada
Centro de Custo do Bem/ Despesa | Ponto de atenção ao Evanildo, a integração do compras traz o centro de custo para os campos de centros de custos do bem e despesa, se na seleção do local o centro de custo não estiver preenchido, apaga o conteúdo do campo de despesa.
Data Inicio da Depreciação
Tx Depreciação Anual
Data da Aquisição
Data da Baixa
Rateio | Verificar finalidade